## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE LUIZINHO, LOCALIDADE LUIZINHO |  | LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
ÁREA: |  |  |  | MUNICÍPIO | São Joaquim
ITEM | SINAPI 12/2018 | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO | BDI | PREÇO | PREÇO TOTAL
[5 empty] | UNITÁRIO |  | COM BDI
1.0 |  | AMPLIAÇÃO E REFORMA
1.1 | 74209/001 | Placa de obra em chapa galvanizada | m² | 2 | 336.68 | 26.5 | 425.9 | 851.8
1.2 | 74077/003 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m² | 26.4 | 4.91 | 26.5 | 6.21 | 163.94
1.3 | 97621 | Demolição de alvenaria de tijolos cerâmicos | m³ | 3.45 | 79.01 | 26.5 | 99.95 | 344.83
1.4 | 96523 | Escavação manual 1A categ. Até 1,00m | m³ | 5 | 68.17 | 26.5 | 86.24 | 431.2
1.5 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (sapatas, arranque e vigas de baldrame) | m³ | 0.5 | 1621.59 | 26.5 | 2051.31 | 1025.66
1.6 | 94115 | Lastro de brita e = 5cm | m³ | 1.5 | 101.8 | 26.5 | 128.78 | 193.17
1.7 | 87692 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) espessura 5cm, preparo manual | m² | 35 | 37.61 | 26.5 | 47.58 | 1665.3
1.8 | 74106/001 | Impermeabilização de estruturas enterradas com tinta asfáltica duas demãos | m² | 8 | 9.11 | 26.5 | 11.52 | 92.16
1.9 | 94319 | Aterro interno compactado manualmente | m³ | 15 | 36.99 | 26.5 | 46.79 | 701.85
1.10 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (pilares, laje de cobertura da casa do compressor e vigas de respaldo) | m³ | 1 | 1621.59 | 26.5 | 2051.31 | 2051.31
1.11 | 87497 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 11,5x19x19cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) e= 1cm | m² | 64.32 | 61.89 | 26.5 | 78.29 | 5035.61
1.12 | 87873 | Chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm preparo mecânico da argamassa | m² | 128.64 | 4.28 | 26.5 | 5.41 | 695.94
1.13 | 89173 | Massa única para reboco | m² | 128.64 | 24.38 | 26.5 | 30.84 | 3967.26
1.14 | 91299 | Porta de madeira maciça 1A, 80x210x3cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças , completa | pç | 5 | 750 | 26.5 | 948.75 | 4743.75
1.15 | 94570 | Janela de correr em alumínio, conforme projeto, incluso guarnição e vidro liso incolor 4mm | m² | 2.75 | 401.41 | 26.5 | 507.78 | 1396.4
1.16 | 73932/001 | Grade de ferro em barra chata 3/16", fornecimento e instalação, incluso pintura esmalte | m² | 10 | 286.36 | 26.5 | 362.25 | 3622.5
1.17 | 92539 | Estrutura em madeira aparelhada para telha ondulada de fibrocimento, considerando na composição de custo a inclinação | m² | 35 | 52 | 26.5 | 65.78 | 2302.3
1.18 | 94207 | Telhamento com telha de fibrocimento 6mm, incluso acessórios de fixação e vedação, considerando na composição de custo a inclinação | m² | 35 | 29.37 | 26.5 | 37.15 | 1300.25
1.19 | 94451 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada 6mm, inclusive juntas de vedação e acessorios de fixação | m | 10 | 83.55 | 26.5 | 105.69 | 1056.9
1.20 | 94227 | Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm, incluso tubo de queda em PVC | m² | 30 | 36.91 | 26.5 | 46.69 | 1400.7
1.21 | 6204 | Tabua de madeira de lei 2,5 x 15,0 cm, (testeira para telhado) | m² | 30 | 8.97 | 26.5 | 11.35 | 340.5
1.22 | 96486 | Forro de PVC em régua de 100mm c/ colocação, inclusive meia cana e estrutura de fixação em madeira | m² | 40 | 49.31 | 26.5 | 62.38 | 2495.2
1.23 | 88415 | Fundo selador, 1 demão | m² | 80 | 2.16 | 26.5 | 2.73 | 218.4
1.24 | 88421 | Pintura com resína acrílica, 2 demãos, 1ª linha (interno e externo, novo e existente) | m² | 210 | 19.88 | 26.5 | 25.15 | 5281.5
1.25 | 73739/001 | Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos, inclusive fundo para madeira (portas e testeiras), 1ª linha | m² | 18 | 15.57 | 26.5 | 19.7 | 354.6
1.26 | 87248 | Revestimento cerâmico em piso PEI-4, classe A | m² | 50 | 30.04 | 26.5 | 38 | 1900
1.27 | 88648 | Rodapé em ceramica PEI-4, com 7 cm | m | 22 | 4.65 | 26.5 | 5.88 | 129.36
1.28 | 87273 | Azulejo cerâmico para parede, até o teto | m² | 53 | 48.14 | 26.5 | 60.9 | 3227.7
1.29 | 73953/004 | Luminária tipo calha de sobrepor com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa com fornecimento e instalação | unid | 10 | 132.85 | 26.5 | 168.06 | 1680.6
1.30 | 1014 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm², flexível | m | 100 | 1.08 | 26.5 | 1.37 | 137
1.31 | 74131/001 | Quadro de disjuntores | unid | 1 | 64.52 | 26.5 | 81.62 | 81.62
1.32 | 74130/001 | Disjuntor monofásico 10 a 30A | unid | 2 | 15.19 | 26.5 | 19.22 | 38.44
1.33 | 91953 | Interruptor simples de embutir 10A/250v 2 tecla, fornecimento e instalação | unid | 5 | 22.82 | 26.5 | 28.87 | 144.35
1.34 | 72339 | Tomada 3P+T 30A/440v, fornecimento e instalação | unid | 6 | 56.56 | 26.5 | 71.55 | 429.3
1.35 | 2689 | Eletroduto PVC flexivel corrugado | m | 30 | 1.15 | 26.5 | 1.45 | 43.5
1.36 | 86931 | Vaso sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate e flexível- Fornecimento e instalção, com assento | unid. | 2 | 320.15 | 26.5 | 404.99 | 809.98
1.37 | 95472 | Vaso sanitário para PCD com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável, com assento | unid. | 1 | 549.18 | 26.5 | 694.71 | 694.71
1.38 | 86943 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm plástico e torneira cromada de mesa - Fornecimento e instalação | unid. | 3 | 161.54 | 26.5 | 204.35 | 613.05
1.39 | Pesquisa de mercado | Barra de apoio reta em aço inox polido, comprimento 60 cm e diâmetro minimo 3cm - Fornecimento e instalação | unid. | 2 | 160 | 26.5 | 202.4 | 404.8
1.40 | Pesquisa de mercado | Porta toalha -Fornecimento e instalação | unid. | 3 | 18 | 26.5 | 22.77 | 68.31
1.41 | Pesquisa de mercado | Porta papel higienico - Fornecimento e instalação | unid. | 3 | 18 | 26.5 | 22.77 | 68.31
1.42 | 89482 | Ralo sifonado, pvc, DN 100 x 100 x 50 mm - Fornecimento e intalação | unid. | 3 | 16.59 | 26.5 | 20.99 | 62.97
1.43 | 9838 | Tubo pvc esgoto 50mm | m | 12 | 4.88 | 26.5 | 6.17 | 74.04
1.44 | 9836 | Tubo pvc esgoto 100mm | m | 16 | 7.5 | 26.5 | 9.49 | 151.84
1.45 | 89957 | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc 25 mm, instalado em ramal de água, incluso rasgo e chumbamento em alvenaria | unid. | 6 | 100.68 | 26.5 | 127.36 | 764.16
1.46 | Pesquisa de mercado | Caixa d'água 250 litros, com acessórios de instalção | unid. | 1 | 300 | 26.5 | 379.5 | 379.5
TOTAL GERAL |  |  | 53636.57
São Joaquim, 15 de fevereiro de 2019.
_________________________________
Neri A Chiodelli
Eng° Resp. - CREA-SC 5.854-9

## Cronograma
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O A Q U I M
PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO
CNPJ 82 561 093 /0001-98
Administração 2017/2020
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
LOCAL |  |  |  | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE LUIZINHO, LOCALIDADE LUIZINHO
DATA |  |  |  | 2019-02-15
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1 |  | 2 |  | 3
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | AMPLIAÇÃO E REFORMA | 100 | 53636.57 | 40% | 21454.63 | 30% | 16090.97 | 30% | 16090.97
|  | 100 | 53636.57 | 40 | 21454.63 | 30 | 16090.97 | 30 | 16090.97
|  | 100 | 53636.57 | 40 | 21454.63 | 70 | 37545.6 | 100 | 53636.57
| São Joaquim, 15 de fevereiro de 2019. |  |  | ____________________________________
Neri A Chiodelli
CREA 5.854-9