## orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | Rampa de Acesso ao prédio da ÁREA SOCIAL |  | LOCAL:
ÁREA: |  | Rua Gasparino Dutra, Centro |  | MUNICÍPIO | São Joaquim
ITEM | SINAPI 12/2018 | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO | BDI | PREÇO | PREÇO TOTAL
[5 empty] | UNITÁRIO |  | COM BDI
1.0 |  | RAMPA DE ACESSO
1.1 | 93358 | Escavação manual | m³ | 2 | 57.99 | 26.5 | 73.36 | 146.72
1.2 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (sapata 40x40x30cm, viga de baldrame 15x30cm e pilar dentro do bloco de concreto) | m³ | 1.55 | 1760.75 | 26.5 | 2227.35 | 3452.39
1.3 | 87450 | Alvenaria de vedação de blocos de concreto 14x19x39cm (e=14cm) | m² | 6.6 | 64.1 | 26.5 | 81.09 | 535.19
1.4 | 68053 | Fornecimento/intalação de lona plástica preta, para impermeabilização da parede da edificação existente | m² | 10 | 4.33 | 26.5 | 5.48 | 54.8
1.5 | 96995 | Aterro interno, compactado manualmente | m³ | 20 | 35.16 | 26.5 | 44.48 | 889.6
1.6 | 94106 | Lastro de brita e=5cm | m³ | 1.74 | 134.32 | 26.5 | 169.91 | 295.64
1.7 | 87690 | Contrapiso em argamassa traço 1:4, espessura 5cm, acabamento reforçado | m² | 34.84 | 32.69 | 26.5 | 41.35 | 1440.63
1.8 | 84862 | Guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | m | 32 | 135 | 26.5 | 170.78 | 5464.96
1.9 | 74072/003 | Corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | m | 8.6 | 60 | 26.5 | 75.9 | 652.74
1.10 | 73924/001 | Pintura esmalte brilhante 2 demãos sobre superficie metálica (guarda corpo) | m² | 32 | 23.63 | 26.5 | 29.89 | 956.48
|  | subtotal rampa de acesso |  |  |  |  | 0 | 13889.15
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 13889.15
|  | São Joaquim, 04 de fevereiro de 2019. |  | Luciano Broering Alves
Eng.Civil - Crea/SC-124.887-3

## cronograma
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O A Q U I M
PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO
CNPJ 82 561 093 /0001-98
Administração 2017/2020
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
LOCAL |  |  |  | Rampa de Acesso ao prédio da ÁREA SOCIAL
DATA |  |  |  | 2019-02-04
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1
|  | % | ITEM | % | R$
1 | RAMPA DE ACESSO | 100 | 13889.15 | 100% | 13889.15
|  | 100 | 13889.15 | 100 | 13889.15
|  | 100 | 13889.15 | 100 | 13889.15
São Joaquim, 04 de fevereiro de 2019.
Luciano Broering Alves
Eng.Civil - Crea/SC-124.887-3