## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO - Construção de Faixas Elevadas em Concreto
Obra: |  | 16 Faixas Elevadas em concreto: com seção transversal trapezoidal com base inferior 8,0m; base superior 5,0m e altura de 0,15m total em metros lineares de faixa=146,55m |  |  |  | Data Base: mar/2019
Proponente: |  | Prefeitura Municipal de São Joaquim | Os encargos sociais são os mesmos do SINAPI desonerado
Endereço:
Referência SINAPI 03/2019 | Item/Descrição |  | Qtd. | un | Vlr Unit. SEM BDI (R$) | BDI(%) | Vlr Unit. COM BDI (R$) | TOTAL
1.0 Faixa elevada em concreto e placas de sinalização
| 1 | Faixas elevadas
Pesquisa de Mercado | 1.1 | Sinalização e isolação com cavalete para a execução das faixas | 16 | Unid. | 150 | 26.3 | 189.45 | 3031.2
Pesquisa de Mercado | 1.2 | Tela soldada 2x3, malha 4.2mm, fornecimento e instalação | 1172.4 | m² | 10 | 26.3 | 12.63 | 14807.41
1346 | 1.3 | Forma de madeira para molde da faixa | 43.96 | m² | 20.58 | 26.3 | 25.99 | 1142.52
Pesquisa de Mercado | 1.4 | Concreto usinado 25Mpa, fornecimento, lançamento e regua | 142.88 | m³ | 450 | 26.3 | 568.35 | 81205.85
34723 | 1.5 | Placa de sinalização em chapa de aço, com pintura refletiva (30km/h) (24 unid.) | 4.8 | m² | 554.4 | 26.3 | 700.21 | 3361.01
34723 | 1.6 | Placa de sinalização em chapa de aço, com pintura refletiva (faixa elevada) (32 unid.) | 15.36 | m² | 554.4 | 26.3 | 700.21 | 10755.23
4400 | 1.7 | Caibro de madeira de eucalipto 10x10cm, com 3,5m de comprimento, onde será enterrado 50cm, fornecimento e instalação, com acessórios necessários para fixação | 196 | m | 15.15 | 26.3 | 19.13 | 3749.48
[5 empty] | TOTAL FAIXAS ELEVADAS: |  |  | 118052.7
|  | TOTAL DO ORÇAMENTO | [5 empty] | 118052.7
São Joaquim, 14 de maio de 2019.
Luciano Broering Alves
CREA/SC - 124887-3

## CRONOGRAMA
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O A Q U I M
PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO
CNPJ 82 561 093 /0001-98
Administração 2017/2020
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
LOCAL |  |  |  | FAIXAS ELEVADAS EM CONCRETO
DATA |  |  |  | 2019-05-08
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1
|  | % | ITEM | % | R$
1 | Faixas elevadas | 100 | 118052.7 | 100% | 118052.7
|  | 100 | 118052.7 | 100 | 118052.7
|  | 100 | 118052.7 | 100 | 118052.7
São Joaquim, 14 de maio de 2019.
Luciano Broering Alves
CREA/SC - 124887-3