## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS PARA PEDESTRES NAS RUAS HORÁCIO PIRES DE HARO E JOÃO RICARDO DE OLIVEIRA |  | LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
ÁREA: |  |  |  | MUNICÍPIO | São Joaquim
ITEM | SINAPI 05/2019 | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO | BDI | PREÇO | PREÇO TOTAL
[5 empty] | UNITÁRIO |  | COM BDI
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 74209/001 | Placa de obra em chapa galvanizada | m² | 2.5 | 334.73 | 19.78 | 400.94 | 1002.35
1.2 | 97622 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive acompanhamento do greide | m² | 14924.15 | 0.34 | 19.78 | 0.41 | 6118.9
Sub-Total Serviços Iniciais |  |  | 7121.25
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | 74154/001 | Escavação carga e transporte de material 1a categoria com trator de esteiras e caçamba | m³ | 7462.74 | 4.8 | 19.78 | 5.75 | 42910.76
2.2 | 41722 | Compactação mecanica a 100% do proctor normal, com rolo compactador | m³ | 2238.61 | 4.48 | 19.78 | 5.37 | 12021.34
2.3 | composição 10 | Execução e compactação de base com brita corrida | m³ | 1682.74 | 74.19 | 19.78 | 88.86 | 149528.28
2.4 | 72884 | Transporte comercial com caminhão | m³ x km | 52164.94 | 0.9 | 19.78 | 1.08 | 56338.14
2.5 | 92394 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8cm | m² | 11214.94 | 47.24 | 19.78 | 56.58 | 634541.31
2.6 | 94273 | Assentamento de meio fio de concreto pré moldado 100x15x13x30cm | m | 2203.77 | 34.85 | 19.78 | 41.74 | 91985.36
Sub-Total Pavimentação |  |  | 987325.19
3.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL
3.1 | composição 2 | Tubo de concreto DN 400mm, fornecimento e instalação, inclusive escavação | m | 625 | 72.3 | 19.78 | 86.6 | 54125
3.2 | composição 4 | Tubo de concreto DN 300mm, fornecimento e instalação, inclusive escavação | m | 150 | 52.45 | 19.78 | 62.82 | 9423
3.3 | 83683 | Camada horizontal drenante com pedra brita | m³ | 14.75 | 121.19 | 19.78 | 145.16 | 2141.11
3.4 | composição 11 | Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático, 3a categoria | m³ | 155 | 112.86 | 19.78 | 135.18 | 20952.9
3.5 | 96995 | Reaterro manual apiloado | m³ | 186 | 39.93 | 19.78 | 47.83 | 8896.38
2.6 | composição 1 | Caixa coletora, com fundo de concreto, tampa com grelha e paredes com blocos de concreto | unid. | 30 | 650 | 19.78 | 778.57 | 23357.1
Sub-Total Drenagem Pluvial |  |  | 118895.49
4.0 |  | PASSEIOS
4.1 | 74005/001 | Compactação mecânica, com placa 400kg | m³ | 370.91 | 4.73 | 19.78 | 5.67 | 2103.06
4.2 | 96396 | Execução e compactação de base com brita corrida | m³ | 185.44 | 100 | 19.78 | 119.78 | 22212
4.3 | 92396 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10cm, espessura de 6cm (paver) | m² | 2823.43 | 54 | 19.78 | 64.68 | 182619.45
4.4 | composição 3 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor vermelha de 20x10cm, espessura de 6cm (paver podotátil e alerta) | m² | 885.78 | 58 | 19.78 | 69.47 | 61535.14
4.5 | 94275 | Assentamento de meio fio de concreto pré moldado 100x15x13x20cm | m | 2226.38 | 26 | 19.78 | 31.14 | 69329.47
Sub-Total Passeios |  |  | 337799.12
5.0 |  | CERCAS
5.1 | 74142/002 | Cerca com mouroes de madeira, 7,5cm x 7,5cm, espaçamento de 2 em 2 metros, altura livre de 2 metros, cravados 50cm, com 4 fios de arame farpado | m | 1857.23 | 18 | 19.78 | 21.56 | 40041.88
Sub-Total Cercas |  |  | 40041.88
TOTAL | [7 empty] | 1491182.93
São Joaquim, 02 de setembro de 2019.
_________________________________
Luciano Broering Alves
Eng° Resp. - CREA-SC 124887-3

## Cronograma
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O A Q U I M
PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO
CNPJ 82 561 093 /0001-98
Administração 2017/2020
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS PARA PEDESTRES NAS RUAS HORÁCIO PIRES DE HARO E JOÃO RICARDO DE OLIVEIRA
DATA |  |  |  | 2019-09-10
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0.48 | 7121.25 | 100% | 7121.25 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO | 66.21 | 987325.19 | 20% | 197465.04 | 30% | 296197.56 | 20% | 197465.04 | 10% | 98732.52 | 20% | 197465.04 | 0% | 0
3 | DRENAGEM PLUVIAL | 7.97 | 118895.49 | 50% | 59447.75 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 59447.75 | 0% | 0 | 0% | 0
4 | PASSEIOS | 22.65 | 337799.12 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 168899.56 | 50% | 168899.56
5 | CERCAS | 2.69 | 40041.88 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 40041.88
|  | 100 | 1491182.93 | 17.71 | 264034.04 | 19.86 | 296197.56 | 13.24 | 197465.04 | 10.61 | 158180.27 | 24.57 | 366364.6 | 14.01 | 208941.44
|  | 100 | 1491182.93 | 17.71 | 264034.04 | 37.57 | 560231.6 | 50.81 | 757696.64 | 61.42 | 915876.91 | 85.99 | 1282241.51 | 100 | 1491182.93
| São Joaquim, 02 de setembro de 2019. |  |  | ____________________________________
Luciano Broering Alves
Eng° Resp. - CREA-SC 124887-3