## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA JOÃO THOMAZ HUGEN, BAIRRO TRÊS PEDRINHAS |  | LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
ÁREA: |  |  |  | MUNICÍPIO | São Joaquim
ITEM | SINAPI 03/2020 | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO | BDI | PREÇO | PREÇO TOTAL
[5 empty] | UNITÁRIO |  | COM BDI
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 4813 | Placa de obra em chapa galvanizada | m² | 2.5 | 300 | 25.81 | 377.43 | 943.58
1.2 | 90781 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive acompanhamento do greide | h | 50 | 19.52 | 25.81 | 24.56 | 1228
Sub-Total Serviços Iniciais |  |  | 2171.58
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | 74154/001 | Escavação carga e transporte de material 1a categoria com trator de esteiras e caçamba | m³ | 109.2 | 3.78 | 25.81 | 4.76 | 519.79
2.2 | 41722 | Compactação mecanica a 100% do proctor normal, com rolo compactador | m³ | 72.8 | 4.48 | 25.81 | 5.64 | 410.59
2.3 | composição 10 | Execução e compactação de base com brita corrida, e = 10cm | m³ | 72.8 | 74.19 | 25.81 | 93.34 | 6795.15
2.4 | 72884 | Transporte comercial com caminhão | m³ x km | 6624.8 | 0.75 | 25.81 | 0.94 | 6227.31
2.5 | 92394 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8cm | m² | 728 | 46.71 | 25.81 | 58.77 | 42784.56
2.6 | 94273 | Assentamento de meio fio de concreto pré moldado 100x15x13x30cm | m | 198 | 34.25 | 25.81 | 43.09 | 8531.82
2.7 | 94319 | Aterro manual apiloado (aterro de contenção de meio fios) | m³ | 20 | 35.43 | 25.81 | 44.57 | 891.4
Sub-Total Pavimentação |  |  | 66160.62
3.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL
3.1 | composição 2 | Tubo de concreto DN 400mm, fornecimento e instalação, inclusive escavação | m | 50 | 72.3 | 25.81 | 90.96 | 4548
3.2 | composição 4 | Tubo de concreto DN 300mm, fornecimento e instalação, inclusive escavação | m | 10 | 52.45 | 25.81 | 65.99 | 659.9
3.3 | 94116 | Camada horizontal drenante com pedra brita | m³ | 1.2 | 136.82 | 25.81 | 172.13 | 206.56
3.4 | composição 11 | Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático, 3a categoria | m³ | 10 | 112.86 | 25.81 | 141.99 | 1419.9
3.5 | 96995 | Reaterro manual apiloado | m³ | 35 | 36.31 | 25.81 | 45.68 | 1598.8
2.6 | composição 1 | Caixa coletora, com fundo de concreto, tampa com grelha e paredes com blocos de concreto | unid. | 2 | 650 | 25.81 | 817.77 | 1635.54
Sub-Total Drenagem Pluvial |  |  | 10068.7
TOTAL | [7 empty] | 78400.9
São Joaquim, 04 de maio de 2020.
_________________________________
Luciano Broering Alves
Eng° Resp. - CREA-SC 124887-3

## Cronograma
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O A Q U I M
PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO
CNPJ 82 561 093 /0001-98
Administração 2017/2020
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA JOÃO THOMAZ HUGEN, BAIRRO TRÊS PEDRINHAS
DATA |  |  |  | 2020-04-10
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1 |  | 2 |  | 3
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 2.77 | 2171.58 | 100% | 2171.58 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO | 84.39 | 66160.62 | 20% | 13232.12 | 50% | 33080.31 | 30% | 19848.19
3 | DRENAGEM PLUVIAL | 12.84 | 10068.7 | 70% | 7048.09 | 0% | 0 | 30% | 3020.61
|  | 100 | 78400.9 | 28.64 | 22451.79 | 42.19 | 33080.31 | 29.17 | 22868.8
|  | 100 | 78400.9 | 28.64 | 22451.79 | 70.83 | 55532.1 | 100 | 78400.9
| São Joaquim, 04 de maio de 2020. |  |  | ____________________________________
Luciano Broering Alves
Eng° Resp. - CREA-SC 124887-3