## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA LUCIANO GOULART NETO, BAIRRO MADRE PAULINA |  | LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
ÁREA: |  |  |  | MUNICÍPIO | São Joaquim
ITEM | SINAPI 11/2020 | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO | BDI | PREÇO | PREÇO TOTAL
[5 empty] | UNITÁRIO |  | COM BDI
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 4813 | Placa de obra em chapa galvanizada | m² | 2.5 | 300 | 25.81 | 377.43 | 943.58
1.2 | 90781 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive acompanhamento do greide | h | 100 | 18.93 | 25.81 | 23.82 | 2382
Sub-Total Serviços Iniciais |  |  | 3325.58
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | 5932 | Motoniveladora potencia basica 125HP (nivelamento do greide) | chp | 20 | 140.45 | 25.81 | 176.7 | 3534
2.2 | 5863 | Rolo compactador vibratório, rebocável | chp | 60 | 11.68 | 25.81 | 14.69 | 881.4
2.3 | composição 10 | Execução e compactação de base com brita corrida, e = 10cm | m³ | 174.8 | 74.84 | 25.81 | 94.16 | 16459.17
2.4 | 93593 | Transporte comercial com caminhão | m³ x km | 15906 | 0.5 | 25.81 | 0.63 | 10020.78
2.5 | 92394 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8cm | m² | 1748 | 53.34 | 25.81 | 67.11 | 117308.28
2.6 | 94273 | Assentamento de meio fio de concreto pré moldado 100x15x13x30cm | m | 453 | 35.14 | 25.81 | 44.21 | 20027.13
2.7 | 94319 | Aterro manual apiloado (aterro de contenção de meio fios) | m³ | 45 | 36.59 | 25.81 | 46.03 | 2071.35
Sub-Total Pavimentação |  |  | 170302.11
3.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL
3.1 | composição 2 | Tubo de concreto DN 400mm, fornecimento e instalação, inclusive escavação | m | 110 | 68.55 | 25.81 | 86.24 | 9486.4
3.2 | composição 4 | Tubo de concreto DN 300mm, fornecimento e instalação, inclusive escavação | m | 30 | 51.42 | 25.81 | 64.69 | 1940.7
3.3 | 100570 | Camada drenante de pedra brita | m³ | 2.8 | 135.85 | 25.81 | 170.91 | 478.55
3.4 | composição 11 | Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático, 3a categoria | m³ | 30 | 119.26 | 25.81 | 150.04 | 4501.2
3.5 | 96995 | Reaterro manual apiloado | m³ | 100 | 37.37 | 25.81 | 47.02 | 4702
2.6 | composição 1 | Caixa coletora, com fundo de concreto, tampa com grelha e paredes com blocos de concreto | unid. | 6 | 820.17 | 25.81 | 1031.86 | 6191.16
Sub-Total Drenagem Pluvial |  |  | 27300.01
TOTAL | [7 empty] | 200927.7
São Joaquim, 11 de fevereiro de 2021.
_________________________________
Neri A Chiodelli
Eng° Resp. - CREA-SC 5854-9

## Cronograma
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O A Q U I M
PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO
CNPJ 82 561 093 /0001-98
Administração 2017/2020
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA LUCIANO GOULART NETO, BAIRRO MADRE PAULINA
DATA |  |  |  | 2021-02-10
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1 |  | 2 |  | 3
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1.66 | 3325.58 | 100% | 3325.58 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO | 84.76 | 170302.11 | 20% | 34060.42 | 50% | 85151.06 | 30% | 51090.63
3 | DRENAGEM PLUVIAL | 13.59 | 27300.01 | 70% | 19110.01 | 0% | 0 | 30% | 8190
|  | 100 | 200927.7 | 28.12 | 56496.01 | 42.38 | 85151.06 | 29.5 | 59280.63
|  | 100 | 200927.7 | 28.12 | 56496.01 | 70.5 | 141647.07 | 100 | 200927.7
| São Joaquim, 11 de fevereiro de 2021. |  |  | ____________________________________
Neri A Chiodelli
Eng° Resp. - CREA-SC 5854-9

## Composições
Composição | 001 | Caixa Coletora, com fundo de concreto, tampa com grelha e paredes com blocos de concreto. | UNID. |  | 0 | 820.17
SINAPI-I | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 4.26 | 7.7 | 32.8
SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.4 | 79.6 | 31.84
SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 150 | 0.59 | 88.5
SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.33 | 66 | 21.78
SINAPI-I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.05 | 12 | 0.6
SINAPI-I | 6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.5 | 21.1 | 31.65
SINAPI-I | 25070 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 50 | 3.14 | 157
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 20.84 | 62.52
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 15.58 | 93.48
SINAPI | 83716 | GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 300 | 300
Composição | 002 | Tubo de Concreto DN 400MM fornecimento/assentamento, inclusive escavação. | M |  | 0 | 68.55
SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 1 | 35.98 | 35.98
SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 1 | 30.21 | 30.21
SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 0.4 | 5.9 | 2.36
Composição | 004 | Tubo de Concreto DN 300MM fornecimento/assentamento, inclusive escavação. | M |  | 0 | 51.42
SINAPI | 92808 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 1 | 28.01 | 28.01
SINAPI-I | 37450 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 1 | 21.64 | 21.64
SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 0.3 | 5.9 | 1.77
Composição | 010 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA CORRIDA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | M3 |  | 0 | 74.84
SINAPI | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0077 | 87.84 | 0.68
SINAPI | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0103 | 34.67 | 0.36
SINAPI | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0077 | 140.45 | 1.08
SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0084 | 52.66 | 0.44
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0563 | 15.58 | 0.88
SINAPI-I | 4748 | PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 1 | 71.4 | 71.4
Composição | 011 | Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático (Referência DNIT 1600991) | M3 |  | 0 | 119.26
SINAPI | 5953 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1.4493 | 34.24 | 49.62
SINAPI | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 1.4493 | 28.08 | 40.7
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4493 | 15.58 | 22.58
SINAPI-I | 26022 | PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE SEXTAVADO | UN | 0.04 | 159.02 | 6.36