## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA MARCOS FARIAS DE OLIVEIRA, BAIRRO SANTA CRUZ |  | LOCAL: |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
ÁREA: |  |  |  | MUNICÍPIO |  |  | São Joaquim
ITEM | SINAPI 11/2020 | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. TOTAL | QUANT. EXECUTADA | QUANT. LICITAÇÃO | PREÇO | BDI | PREÇO | PREÇO TOTAL
[7 empty] | UNITÁRIO |  | COM BDI
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 4813 | Placa de obra em chapa galvanizada | m² | 2.5 | 2.5 | 0 | 300 | 25.81 | 377.43 | 0
1.2 | 90781 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive acompanhamento do greide | h | 150 | 150 | 0 | 18.93 | 25.81 | 23.82 | 0
Sub-Total Serviços Iniciais |  |  | 0
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | 5932 | Motiniveladora potencia basica 125HP (nivelamento do greide) | chp | 30 | 10 | 20 | 140.45 | 25.81 | 176.7 | 3534
2.2 | 5863 | Rolo compactador vibratório, rebocável | chp | 80 | 0 | 80 | 11.68 | 25.81 | 14.69 | 1175.2
2.3 | composição 10 | Execução e compactação de base com brita corrida, e = 10cm | m³ | 331 | 37.6 | 293.4 | 74.84 | 25.81 | 94.16 | 27626.54
2.4 | 93593 | Transporte comercial com caminhão | m³ x km | 30121 | 3384 | 26737 | 0.5 | 25.81 | 0.63 | 16844.31
2.5 | 92394 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8cm | m² | 3310 | 376 | 2934 | 53.34 | 25.81 | 67.11 | 196900.74
2.6 | 94273 | Assentamento de meio fio de concreto pré moldado 100x15x13x30cm | m | 843 | 94 | 749 | 35.14 | 25.81 | 44.21 | 33113.29
2.7 | 94319 | Aterro manual apiloado (aterro de contenção de meio fios) | m³ | 84 |  | 84 | 36.59 | 25.81 | 46.03 | 3866.52
Sub-Total Pavimentação |  |  | 283060.6
3.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL
3.1 | composição 2 | Tubo de concreto DN 400mm, fornecimento e instalação, inclusive escavação | m | 350 | 265 | 85 | 68.55 | 25.81 | 86.24 | 7330.4
3.2 | composição 4 | Tubo de concreto DN 300mm, fornecimento e instalação, inclusive escavação | m | 55 | 23 | 32 | 51.42 | 25.81 | 64.69 | 2070.08
3.3 | 100570 | Camada horizontal drenante com pedra brita | m³ | 8.1 | 5.8 | 2.3 | 135.85 | 25.81 | 170.91 | 393.09
3.4 | composição 11 | Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático, 3a categoria | m³ | 80 | 40 | 40 | 119.26 | 25.81 | 150.04 | 6001.6
3.5 | 96995 | Reaterro manual apiloado | m³ | 300 | 213 | 87 | 37.37 | 25.81 | 47.02 | 4090.74
2.6 | composição 1 | Caixa coletora, com fundo de concreto, tampa com grelha e paredes com blocos de concreto | unid. | 10 |  | 10 | 820.17 | 25.81 | 1031.86 | 10318.6
Sub-Total Drenagem Pluvial |  |  | 30204.51
TOTAL | [9 empty] | 313265.11
São Joaquim, 11 de fevereiro de 2021.
_________________________________
Neri A Chiodelli
Eng° Resp. - CREA-SC 5854-9

## Cronograma
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O A Q U I M
PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO
CNPJ 82 561 093 /0001-98
Administração 2017/2020
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA MARCOS FARIAS DE OLIVEIRA, BAIRRO SANTA CRUZ
DATA |  |  |  | 2021-02-10
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1 |  | 2 |  | 3
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO | 90.36 | 283060.6 | 20% | 56612.12 | 50% | 141530.3 | 30% | 84918.18
3 | DRENAGEM PLUVIAL | 9.64 | 30204.51 | 70% | 21143.16 | 0% | 0 | 30% | 9061.35
|  | 100 | 313265.11 | 24.82 | 77755.28 | 45.18 | 141530.3 | 30 | 93979.53
|  | 100 | 313265.11 | 24.82 | 77755.28 | 70 | 219285.58 | 100 | 313265.11
| São Joaquim, 11 de fevereiro de 2021. |  |  | ____________________________________
Neri A Chiodelli
Eng° Resp. - CREA-SC 5854-9