## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ATUALIZAÇÃO DE PREÇO
OBRA: |  | REFORMA DO PARQUE NACIONAL DA MAÇÃ E CENTRO DE EVENTOS NEWTON STELIO FONTANELLA |  | LOCAL:
ÁREA: |  | CT CEF 1024236-472015-0 |  | MUNICÍPIO
ITEM | SINAPI 02/2021 | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO |  | PREÇO | PREÇO TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | BDI | COM BDI
1.0 |  | REFORMA PAVILHÃO DA MAÇÃ
1.1 | 97645 | Remoção de janelas, sem reaproveitamento | m² | 264.07 | 24.14 | 26.29 | 30.49 | 8051.49
1.2 | 94573 | Porta/janela de aluminio branco, com vidro liso 4mm | m² | 264.07 | 373.01 | 26.29 | 471.07 | 124395.45
1.3 | 97622 | Demolição de tijolos cerâmicos para ex. de vergas | m³ | 2.64 | 40.96 | 26.29 | 51.73 | 136.57
1.4 | 93187 | Verga/contraverga em concreto armado para janelas | m | 176.47 | 95.42 | 26.29 | 120.51 | 21266.4
Sub-Total Reforma Pavilhão da Maçã |  |  | 153849.91
TOTAL | [7 empty] | 153849.91
|  | São Joaquim, 16 de abril de 2021. |  | Neri A Chiodelli
CREA 5458-9

## Cronograma
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O A Q U I M
PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO
CNPJ 82 561 093 /0001-98
Administração 2021/2024
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
REFORMA DO PARQUE NACIONAL DA MAÇÃ E CENTRO DE EVENTOS NEWTON STELIO FONTANELLA
DATA |  |  |  | 2019-09-10
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1 |  | 2
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$
1 | REFORMA PAVILHÃO DA MAÇÃ | 100 | 153849.91 | 50% | 76924.96 | 50% | 76924.96
|  | 100 | 153849.91 | 50 | 76924.96 | 50 | 76924.96
|  | 100 | 153849.91 | 50 | 76924.96 | 100 | 153849.92
| São Joaquim, 16 de abril de 2021. |  |  | ____________________________________
Neri A Chiodelli
CREA 5458-9