## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA JUVELINO VIEIRA DE SOUZA, BAIRRO MONTE CARLO |  | LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
ÁREA: |  |  |  | MUNICÍPIO | São Joaquim
ITEM | SINAPI 04/2021 | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO | BDI | PREÇO | PREÇO TOTAL
[5 empty] | UNITÁRIO |  | COM BDI
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 4813 | Placa de obra em chapa galvanizada | m² | 2.88 | 225 | 25.81 | 283.07 | 815.24
1.2 | 90781 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive acompanhamento do greide | h | 30 | 19.37 | 25.81 | 24.37 | 731.1
1.3 | composição 6 | Retirada de meio fio | m | 101 | 10.56 | 25.81 | 13.29 | 1342.29
1.4 | composição 7 | Levantamento de tampa de PV de esgoto para nivelamento com o pavimento acabado, com tubo de concreto | unid. | 2 | 138.36 | 25.81 | 174.07 | 348.14
Sub-Total Serviços Iniciais |  |  | 3236.77
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | 5932 | Motoniveladora potencia basica 125HP (nivelamento do greide) | chp | 10 | 158.46 | 25.81 | 199.36 | 1993.6
2.2 | 5863 | Rolo compactador vibratório, rebocável | chp | 20 | 13.88 | 25.81 | 17.46 | 349.2
2.3 | 101135 | Escavação horizontal, incluindo carga, descarga e transporte em solo | m³ | 122.73 | 10.05 | 25.81 | 12.64 | 1551.31
2.4 | composição 4 | Execução e compactação de base com brita corrida, e = 10cm | m³ | 81.82 | 65.75 | 25.81 | 82.72 | 6768.15
2.5 | 93593 | Transporte comercial com caminhão | m³ x km | 7363.8 | 0.55 | 25.81 | 0.69 | 5081.02
2.6 | 92394 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8cm | m² | 818.2 | 55.3 | 25.81 | 69.57 | 56922.17
2.7 | 94273 | Assentamento de meio fio de concreto pré moldado 100x15x13x30cm | m | 262 | 37.2 | 25.81 | 46.8 | 12261.6
2.8 | 94319 | Aterro manual apiloado (aterro de contenção de meio fios) | m³ | 15 | 35.97 | 25.81 | 45.25 | 678.75
Sub-Total Pavimentação |  |  | 85605.8
3.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL
3.1 | composição 3 | Tubo de concreto DN 300mm, fornecimento e instalação, inclusive escavação | m | 85 | 55.79 | 25.81 | 70.19 | 5966.15
3.2 | 100570 | Camada drenante de pedra brita | m³ | 2.12 | 141.37 | 25.81 | 177.86 | 377.06
3.3 | composição 5 | Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático, 3a categoria | m³ | 15 | 113.68 | 25.81 | 143.02 | 2145.3
3.4 | 96995 | Reaterro manual apiloado | m³ | 42.5 | 37.37 | 25.81 | 47.02 | 1998.35
3.5 | composição 1 | Caixa coletora, com fundo de concreto, tampa com grelha e paredes com blocos de concreto | unid. | 4 | 850.63 | 25.81 | 1070.18 | 4280.72
Sub-Total Drenagem Pluvial |  |  | 14767.58
TOTAL | [7 empty] | 103610.15
São Joaquim, 21 de maio de 2021.
_________________________________
Luciano Broering Alves
Eng° Resp. - CREA-SC 124887-3

## Cronograma
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O A Q U I M
PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO
CNPJ 82 561 093 /0001-98
Administração 2021/2024
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA JUVELINO VIEIRA DE SOUZA, BAIRRO MONTE CARLO
DATA |  |  |  | 2021-05-10
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1 |  | 2 |  | 3
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 3.12 | 3236.77 | 100% | 3236.77 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO | 82.62 | 85605.8 | 20% | 17121.16 | 50% | 42802.9 | 30% | 25681.74
3 | DRENAGEM PLUVIAL | 14.25 | 14767.58 | 70% | 10337.31 | 0% | 0 | 30% | 4430.27
|  | 100 | 103610.15 | 29.63 | 30695.24 | 41.31 | 42802.9 | 29.06 | 30112.01
|  | 100 | 103610.15 | 29.63 | 30695.24 | 70.94 | 73498.14 | 100 | 103610.15
| São Joaquim, 21 de maio de 2021. |  |  | ____________________________________
Luciano Broering Alves
Eng° Resp. - CREA-SC 124887-3

## Composições
Composição | 001 | Caixa Coletora, com fundo de concreto, tampa com grelha e paredes com blocos de concreto. | UNID. |  | 0 | 850.63
SINAPI-I | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 4.26 | 10.83 | 46.14
SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.4 | 82 | 32.8
SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 150 | 0.6 | 90
SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.33 | 67.14 | 22.16
SINAPI-I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.05 | 18.5 | 0.93
SINAPI-I | 6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.5 | 26.19 | 39.29
SINAPI-I | 25070 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 50 | 3.25 | 162.5
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 21.11 | 63.33
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 15.58 | 93.48
SINAPI | 83716 | GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 300 | 300
Composição | 002 | Tubo de Concreto DN 400MM fornecimento/assentamento, inclusive escavação. | M |  | 0 | 74.52
SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 1 | 37.3 | 37.3
SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 1 | 34.86 | 34.86
SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 0.4 | 5.9 | 2.36
Composição | 003 | Tubo de Concreto DN 300MM fornecimento/assentamento, inclusive escavação. | M |  | 0 | 55.79
SINAPI | 92808 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 1 | 29.05 | 29.05
SINAPI-I | 37450 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 1 | 24.97 | 24.97
SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 0.3 | 5.9 | 1.77
Composição | 004 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA CORRIDA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | M3 |  | 0 | 65.75
SINAPI | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0077 | 100.56 | 0.77
SINAPI | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0103 | 38.04 | 0.39
SINAPI | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0077 | 158.46 | 1.22
SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0084 | 56.91 | 0.48
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0563 | 15.58 | 0.88
SINAPI-I | 4748 | PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 1 | 62.01 | 62.01
Composição | 005 | Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático (Referência DNIT 1600991) | M3 |  | 0 | 113.68
SINAPI | 5953 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1.4493 | 39.09 | 56.65
SINAPI | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 1.4493 | 19.38 | 28.09
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4493 | 15.58 | 22.58
SINAPI-I | 26022 | PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE SEXTAVADO | UN | 0.04 | 159.02 | 6.36
Composição | 006 | Retirada de meio fio | M3 |  | 0 | 10.56
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.11 | 10.56
Composição | 007 | Levantamento de tampa de PV de esgoto para nivelamento com o pavimento acabado | UNID |  | 0 | 138.36
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.11 | 10.56
SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - C HP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 98.62 | 98.62
SINAPI | 37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | m | 0.5 | 58.35 | 29.18