## 127-220
Ministério da Educação
Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)
Município: São Joaquim - SC
Endereço: Localidade do Boava
Planilha Orçamentária - À ser executado (Valor Atualizado Sinapi 06/2021)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. QUE FALTA EXECUTAR | VALOR UNIT. | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito | m² |  |  | 0
1.2 | Placa da obra - padrão governo federal | m² |  |  | 0
1.3 | Locação da obra - execução de gabarito | m² |  |  | 0
1.4 | Instalações provisórias de esgoto | un |  |  | 0
1.5 | Instalações provisórias de energia | un |  |  | 0
1.6 | Instalações provisórias de água | un |  |  | 0
|  |  | Subtotal item 1 |  | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m | m³ |  |  | 0
2.2 | Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição | m³ |  |  | 0
2.3 | Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala | m³ |  |  | 0
2.4 | Carga manual de entulho em caminhão basculante | m³ |  |  | 0
2.5 | Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km | m³ |  |  | 0
|  |  | Subtotal item 2 |  | 0
3 | INFRAESTRUTURA
3.1 | SAPATAS
3.1.1 | Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico | m² |  |  | 0
3.1.2 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² |  |  | 0
3.1.3 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m³ |  |  | 0
3.2 | VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² |  |  | 0
3.2.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m³ |  |  | 0
3.2.3 | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações | m² |  |  | 0
|  |  | Subtotal item 3 |  | 0
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | PILARES
4.1.1 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² |  |  | 0
4.1.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m³ |  |  | 0
4.2 | VIGAS
4.2.1 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² |  |  | 0
4.2.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m³ |  |  | 0
4.3 | LAJE PREMOLDADA
4.3.1 | Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento | m² |  |  | 0
|  |  | Subtotal item 4 |  | 0
5 | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m² |  |  | 0
5.2 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m² |  |  | 0
5.3 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m² |  |  | 0
5.4 | Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3) | m² |  |  | 0
5.5 | Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3) | m² |  |  | 0
|  |  | Subtotal item 5 |  | 0
6 | COBERTURA
6.1 | Estrutura de aço em arco vão de 30m | m² |  |  | 0
6.2 | Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm | m² |  |  | 0
|  |  | Subtotal item 6 |  | 0
7 | ESQUADRIAS
7.1 | Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 1 | 968.65 | 968.65 | 91317
7.2 | Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | und |  |  | 0
7.3 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica | und |  |  | 0
7.4 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE | und |  |  | 0
|  |  | Subtotal item 7 |  | 968.65
8 | REVESTIMENTOS
8.1 | Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede | m² |  |  | 0
8.2 | Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7 | m² |  |  | 0
8.3 | Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/parede | m² |  |  | 0
8.4 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² |  |  | 0
8.5 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 81.1 | 51.61 | 4185.57 | 87249
|  |  | Subtotal item 8 |  | 4185.57
9 | PISOS
9.1 | Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) | m² |  |  | 0
9.2 | Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm) | m² |  |  | 0
9.3 | Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso | m² |  |  | 0
9.4 | Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique | m | 313.52 | 53.01 | 16619.7 | 3674
9.5 | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 2.5 | 46.07 | 115.18 | 87246
|  |  | Subtotal item 9 |  | 16734.88
10 | PINTURA
10.1 | Aplicação de selador acrílico | m² |  |  | 0
10.2 | Demarcação de quadra com tinta acrílica | m | 360 | 7.6 | 2736 | 102504
10.3 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica | m² |  |  | 0
10.4 | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver | m² | 114 | 37.84 | 4313.76 | 100758
10.5 | Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver | m² |  |  | 0
10.6 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica | m² | 84.88 | 22.1 | 1875.85 | 100754
10.7 | Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi | m² | 480 | 8.31 | 3988.8 | 102506
10.8 | Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento | m² | 446 | 13.64 | 6083.44 | 88489
|  |  | Subtotal item 10 |  | 18997.85
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.1 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2" | un |  |  | 0
11.2 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4" | un |  |  | 0
11.3 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1" | un |  |  | 0
11.4 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm -1.1/2" | un |  |  | 0
11.5 | Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm | un |  |  | 0
11.6 | Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm | un |  |  | 0
11.7 | Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros | un |  |  | 0
11.8 | Engate flexível plástico | un | 5 | 9.01 | 45.05 | 86885
11.9 | Flange para caixa dágua 25 mm | un |  |  | 0
11.10 | Flange para caixa dágua 50 mm | un |  |  | 0
11.11 | Joelho 90º soldável 25 mm | un |  |  | 0
11.12 | Joelho 90º soldável 32 mm | un |  |  | 0
11.13 | Joelho 90º soldável 50 mm | un |  |  | 0
11.14 | Joelho 90º soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2" | un |  |  | 0
11.15 | Joelho de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm | un |  |  | 0
11.16 | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2" | un |  |  | 0
11.17 | Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm | un |  |  | 0
11.18 | Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm | un |  |  | 0
11.19 | Luva soldável 32 mm | un |  |  | 0
11.20 | Luva soldável com rosca - 3/4" | un |  |  | 0
11.21 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1") | un |  |  | 0
11.22 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2") | un |  |  | 0
11.23 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2") | un |  |  | 0
11.24 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4") | un |  |  | 0
11.25 | Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4") | un |  |  | 0
11.26 | Tê 90º soldável - 25 mm | un |  |  | 0
11.27 | Tê 90º soldável - 40 mm | un |  |  | 0
11.28 | Tê 90º soldável - 50 mm | un |  |  | 0
11.29 | Tê de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm | un |  |  | 0
11.30 | Tê de redução 90º soldável 50 mm - 40 mm | un |  |  | 0
11.31 | Torneira cromada para lavatório 1/2" | un | 8 | 54.49 | 435.92 | 86906
11.32 | Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4" | un |  |  | 0
11.33 | Tubo PVC rígido soldável - 20 mm | m |  |  | 0
11.34 | Tubo PVC rígido soldável - 25 mm | m |  |  | 0
11.35 | Tubo PVC rígido soldável - 32 mm | m |  |  | 0
11.36 | Tubo PVC rígido soldável - 40 mm | m |  |  | 0
11.37 | Tubo PVC rígido soldável - 50 mm | m |  |  | 0
11.38 | União soldável - 20 mm | un |  |  | 0
11.39 | União soldável - 50 mm | un |  |  | 0
11.40 | Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação | un |  |  | 0
11.41 | Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação | un |  |  | 0
|  |  | Subtotal item 11 |  | 480.97
12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
12.1 | Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm | un |  |  | 0
12.2 | Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm) | un | 4 | 349.39 | 1397.56 | 99268
12.3 | Caixa sifonada (100x100x50 mm) | un |  |  | 0
12.4 | Caixa sifonada (150x150x50 mm) | un |  |  | 0
12.5 | Curva 90º curta - 40 mm | un |  |  | 0
12.6 | Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00) | un |  |  | 0
12.7 | Joelho 45º - 40 mm | un |  |  | 0
12.8 | Joelho 45º -50 mm | un |  |  | 0
12.9 | Joelho 90º - 100 mm | un |  |  | 0
12.10 | Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" | un |  |  | 0
12.11 | Junção simples 100 mm - 100 mm | un |  |  | 0
12.12 | Junção simples 100 mm - 50 mm | un |  |  | 0
12.13 | Junção simples 50 mm - 50 mm | un |  |  | 0
12.14 | Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2" | un | 9 | 16.31 | 146.79 | 86882
12.15 | Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) | un |  |  | 0
12.16 | Tê sanitário 100 mm - 50 mm | un |  |  | 0
12.17 | Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm | m |  |  | 0
12.18 | Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm | m |  |  | 0
12.19 | Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm | m |  |  | 0
12.20 | Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm | m |  |  | 0
12.21 | Válvula para lavatório e tanque 1" | un | 9 | 5.87 | 52.83 | 86879
1597.18
13 | DRENAGEM PLUVIAL
13.1 | Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 | m | 72 | 73.15 | 5266.8 | 94227
13.2 | Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm | m | 20 | 93.1 | 1862 | 89580
13.3 | Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial | m | 4 | 137.66 | 550.64 | 89590
13.4 | Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico | un | 4 | 60.09 | 240.36 | 11709
13.5 | Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) | m | 72 | 14.86 | 1069.92 | 10541
|  |  | Subtotal item 13 |  | 8989.72
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220
14.1 | Condulete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios | un | 5 | 10.97 | 54.85 | 2574
14.2 | Condulete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios | un | 5 | 9.51 | 47.55 | 2593
14.3 | Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios | un | 4 | 10.97 | 43.88 | 2574
14.4 | Condulete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios | un | 1 | 14.49 | 14.49 | 2580
14.5 | Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho | un |  |  | 0
14.6 | Caixa PVC octogonal 4x4" | un |  |  | 0
14.7 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm² | m |  |  | 0
14.8 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm² | m | 630 | 6.72 | 4233.6 | 91928
14.9 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm² | m | 14 | 23.08 | 323.12 | 91934
14.10 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm² | m | 41 | 37.61 | 1542.01 | 92986
14.11 | Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa | un | 2 | 30.19 | 60.38 | 91996
14.12 | Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa | un | 1 | 28.83 | 28.83 | 92001
14.13 | Interruptor 1 tecla simples | un |  |  | 0
14.14 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 5 | 11.21 | 56.05 | 93653
14.15 | Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | un | 5 | 58.38 | 291.9 | 93662
14.16 | Disjuntor termomagnetico binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | un | 8 | 58.38 | 467.04 | 93663
14.17 | Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão DIN (linha branca) | un | 2 | 378.16 | 756.32 | 2374
14.18 | Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 | 530.71 | 530.71 | 2377
14.19 | Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA | un | 1 | 266.85 | 266.85 | 39459
14.20 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 | 704.87 | 704.87 | 101883
14.21 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un |  |  | 0
14.22 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas | m |  |  | 0
14.23 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas | m |  |  | 0
14.24 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas | m |  |  | 0
14.25 | Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras | m | 86 | 11.84 | 1018.24 | 2504
14.26 | Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras | m | 17 | 15.52 | 263.84 | 2501
14.27 | Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras | m | 34 | 30.15 | 1025.1 | 2503
14.28 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | un |  |  | 0
14.29 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | un |  |  | 0
14.30 | Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada | un | 15 | 239.07 | 3586.05 | 101653
|  |  | Subtotal item 14 |  | 15315.68
15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
15.1 | Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido | un | 5 | 23.75 | 118.75 | 98111
15.2 | Conector de bronze para haste 5/8" | un | 12 | 5.16 | 61.92 | 425
15.3 | Cordoalha de cobre nu 35 mm² | un | 24 | 61.54 | 1476.96 | 96973
15.4 | Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m | un | 5 | 63.21 | 316.05 | 11991
15.5 | Tubo PVC 40 mm | un | 18 | 15.82 | 284.76 | 89448
15.6 | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos | un | 5 | 23.07 | 115.35 | 1543
|  |  | Subtotal item 15 |  | 2373.79
16 | SERVIÇOS DIVERSOS
16.1 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2" | m² | 147 | 140.31 | 20625.57 | 98522
16.2 | Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura | un | 4 | 449.69 | 1798.76 | 37562
16.3 | Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto | m | 4.8 | 623.89 | 2994.67 | 86889
16.4 | Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto | m |  |  | 0
16.5 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura | un | 2 | 228.8 | 457.6 | 100873
16.6 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura | un | 8 | 223.08 | 1784.64 | 100872
16.7 | Espelho plano 4mm | m² | 4.5 | 363.11 | 1634 | 11186
16.8 | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | cj | 1 | 2042.49 | 2042.49 | 25400
16.9 | Estrutura metálica de traves de futsal | cj | 1 | 4547.42 | 4547.42 | 25398
16.10 | Estrutura metálica p/ rede de voley | cj | 1 | 2760.68 | 2760.68 | 25399
16.11 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 2.9 | 86.01 | 249.43 | 98689
16.12 | Limpeza geral | m² | 861.56 | 1.63 | 1404.34 | 98519
|  |  | Subtotal item 16 |  | 40299.6
Custo TOTAL sem BDI |  |  |  |  | 109943.89
Custo TOTAL com BDI incluso |  |  |  |  | 138529.3
São Joaquim, 02 de agosto de 2021.