## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | AMPLIAÇÃO E REFORMA CREAS, CENTRO, SÃO JOAQUIM |  | LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
ÁREA: |  |  |  | MUNICÍPIO | São Joaquim
ITEM | SINAPI 05/2021 | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO | BDI | PREÇO | PREÇO TOTAL
[5 empty] | UNITÁRIO |  | COM BDI
1.0 |  | AMPLIAÇÃO
1.1 |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS
1.1.1 | Pesquisa de Mercado | Corte de alvenaria do muro existente para a execução dos pilares embutidos | Unid | 1 | 200 | 26.5 | 253 | 253
[5 empty] | subtotal |  |  | 253
1.2 |  | INFRAESTRUTURA
1.2.1 | 96523 | Escavação manual 1A categ. Até 1,00m | m³ | 1 | 72.65 | 26.5 | 91.9 | 91.9
[5 empty] | subtotal |  |  | 91.9
1.3 |  | SUPRAESTRUTURA
1.3.1 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (arranques, 8 pilares 15x15cm e vigas de respaldo 15x20cm) | m³ | 1.3 | 1959.51 | 26.5 | 2478.78 | 3222.41
[5 empty] | subtotal |  |  | 3222.41
1.4 |  | PAREDES E ESQUADRIAS
1.4.1 | 87497 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 11,5x19x19cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) e= 1cm | m² | 58.86 | 83.7 | 26.5 | 105.88 | 6232.1
1.4.2 | 101164 | Alvenaria de vedação com bloco de vidro, tipo canelado, 8x19x19cm | m² | 4.68 | 619.07 | 26.5 | 783.12 | 3665
[5 empty] | subtotal |  |  | 9897.1
1.5 |  | COBERTURA
1.5.1 | 92539 | Estrutura em madeira aparelhada para telha ondulada de fibrocimento, considerando na composição de custo a inclinação | m² | 34.13 | 72.78 | 26.5 | 92.07 | 3142.35
1.5.2 | 94207 | Telhamento com telha de fibrocimento 6mm, incluso acessórios de fixação e vedação, considerando na composição de custo a inclinação | m² | 34.13 | 37.44 | 26.5 | 47.36 | 1616.4
1.5.3 | 94223 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada 6mm, inclusive juntas de vedação e acessorios de fixação | m | 4 | 49.12 | 26.5 | 62.14 | 248.56
1.5.4 | 94227 | Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm, incluso tubo de queda em PVC | m | 10 | 73 | 26.5 | 92.35 | 923.5
1.5.5 | 94231 | Rufo em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm | m | 25 | 56.92 | 26.5 | 72 | 1800
1.5.6 | 43614 | Tabua de madeira de lei 2,5 x 15,0 cm, (testeira para telhado) | m² | 7 | 14.74 | 26.5 | 18.65 | 130.55
[5 empty] | subtotal |  |  | 7861.36
1.6 |  | REVESTIMENTOS
1.6.1 | 87873 | Chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm preparo mecânico da argamassa | m² | 137.72 | 4.32 | 26.5 | 5.46 | 751.95
1.6.2 | 89173 | Massa única para reboco | m² | 137.72 | 22 | 26.5 | 27.83 | 3832.75
1.6.3 | 96112 | Forro de madeira em régua de 100mm c/ colocação, inclusive meia cana e estrutura de fixação em madeira | m² | 34.13 | 50 | 26.5 | 63.25 | 2158.72
1.6.4 | 88415 | Fundo selador, 1 demão | m² | 140 | 2.28 | 26.5 | 2.88 | 403.2
1.6.5 | 88421 | Pintura com resína acrílica, 2 demãos | m² | 140 | 20 | 26.5 | 25.3 | 3542
1.6.6 | 102220 | Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos, inclusive fundo para madeira ( testeiras e forro) | m² | 45 | 12.06 | 26.5 | 15.26 | 686.7
[5 empty] | subtotal |  |  | 11375.32
1.7 |  | REVISÃO TELHADO EXISTENTE
1.7.1 | Pesquisa de Mercado | Revisão de telhado existente, com reparos nos rufos e calhas, limpeza das calhas e retirada e colocação de nova aplicação de massa de calafetar | Unid. | 1 | 1500 | 26.5 | 1897.5 | 1897.5
[5 empty] | subtotal |  |  | 1897.5
|  | TOTAL AMPLIAÇÃO | [5 empty] | 34598.59
TOTAL GERAL |  |  | 34598.59
São Joaquim, 11 de agosto de 2021.
_________________________________
Neri A Chiodelli
Eng° Resp. - CREA-SC 5854-9

## Cronograma
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O A Q U I M
PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO
CNPJ 82 561 093 /0001-98
Administração 2021/2024
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
LOCAL |  |  |  | AMPLIAÇÃO E REFORMA CREAS, CENTRO, SÃO JOAQUIM
DATA |  |  |  | 2021-08-06
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1 |  | 2
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$
1 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS | 0.73 | 253 | 100% | 253 | 0% | 0
2 | INFRAESTRUTURA | 0.27 | 91.9 | 100% | 91.9 | 0% | 0
3 | SUPRAESTRUTURA | 9.31 | 3222.41 | 100% | 3222.41 | 0% | 0
4 | PAREDES E ESQUADRIAS | 28.61 | 9897.1 | 100% | 9897.1 | 0% | 0
5 | COBERTURA | 22.72 | 7861.36 | 100% | 7861.36 | 0% | 0
6 | REVESTIMENTOS | 32.88 | 11375.32 | 0% | 0 | 100% | 11375.32
7 | REVISÃO TELHADO EXISTENTE | 5.48 | 1897.5 | 0% | 0 | 100% | 1897.5
|  | 100 | 34598.59 | 61.64 | 21325.77 | 38.36 | 13272.82
|  | 100 | 34598.59 | 61.64 | 21325.77 | 100 | 34598.59
| São Joaquim, 11 de agosto de 2021. |  |  | ____________________________________
Neri A Chiodelli
Eng° Resp. - CREA-SC 5854-9

## Composição
Composição | 001 | Concreto armado 25MPA, incluindo formas, aço(corte e dobragem), espalhamento e adensamento e desforma | UNID. |  | 0 | 1959.51
SINAPI | 90284 | CONCRETO FCK=25MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 1 | 411.91 | 411.91
SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 20.98 | 83.92
SINAPI-I | 1346 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | M2 | 15 | 20 | 300
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 24.73 | 98.92
SINAPI | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 20.13 | 30.2
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 21.11 | 84.44
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 15.58 | 124.64
SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 5 | 1.33 | 6.65
SINAPI | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 50 | 10.83 | 541.5
SINAPI-I | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO | KG | 25 | 10.25 | 256.25
SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 1 | 21.08 | 21.08