## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL ARISTIDES RIBEIRO DE MEDEIROS |  | LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
ÁREA: |  |  |  | MUNICÍPIO | São Joaquim
ITEM | SINAPI 09/2021 | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO | BDI | PREÇO | PREÇO TOTAL
[5 empty] | UNITÁRIO |  | COM BDI
1.0 |  | PINTURA EXTERNA E CALÇADAS
1.1 |  | RETIRADA E DEMOLIÇÕES
1.1.1 | 97622 | Retirada parede existente | m³ | 2.5 | 45.59 | 26.5 | 57.67 | 144.18
1.1.2 | 97633 | Retirada cerâmica existente cozinha, com picoteamento da parede | m² | 41.69 | 18.29 | 26.5 | 23.14 | 964.71
1.1.3 | composição 003 | Retirada beiral | m² | 30 | 24.73 | 26.5 | 31.28 | 938.4
1.1.4 | 97644 | Retirada de portas | m² | 8.4 | 7.47 | 26.5 | 9.45 | 79.38
1.1.5 | composição 002 | Retirada calhas | m | 53.65 | 12.37 | 26.5 | 15.65 | 839.62
1.1.6 | 97664 | Retirada louças existrentes (vasos e pias) | uni | 5 | 1.23 | 26.5 | 1.56 | 7.8
1.1.7 | 97642 | Retirada forro existente (sala 07,08 e cozinha) | m² | 111.54 | 2.39 | 26.5 | 3.02 | 336.85
[5 empty] | subtotal | 3310.94
1.2 |  | CALÇADAS
1.2.1 | 93358 | escavação manual (10 cm) | m³ | 27.59 | 68.91 | 26.5 | 87.17 | 2405.02
1.2.2 | 97084 | Compactação mecânica, com placa 400kg | m² | 275.93 | 0.57 | 26.5 | 0.72 | 198.67
1.2.3 | 96396 | Execução e compactação de base com brita corrida (5cm) | m³ | 13.8 | 121.74 | 26.5 | 154 | 2125.2
1.2.4 | 92396 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10cm, espessura de 6cm (paver) | m² | 264.32 | 57.39 | 26.5 | 72.6 | 19189.63
1.2.5 | 93679 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor vermelha de 20x10cm, espessura de 6cm (paver podotátil e alerta) | m² | 11.62 | 62.91 | 26.5 | 79.58 | 924.72
1.2.6 | composição 001 | Retirada meio fio com empilhamento | m | 34.5 | 11.35 | 26.5 | 14.36 | 495.42
0 |  |  |  |  | subtotal | 25338.66
1.3 |  | PAREDES E ESQUADRIAS
1.3.1 | 87496 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) e= 1cm | m² | 1.16 | 93.14 | 26.5 | 117.82 | 136.67
1.3.2 | composição 004 | Concreto desempenado 25 MPa | m³ | 0.15 | 920.81 | 26.5 | 1164.82 | 174.72
1.3.3 | 91313 | Porta de madeira maciça 1A, 70x210x3cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças , completa | pç | 4 | 745.46 | 26.5 | 943.01 | 3772.04
0 |  |  |  |  | subtotal | 4083.43
1.4 |  | COBERTURA
1.4.1 | 94227 | Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm, incluso tubo de queda em PVC | m | 13.41 | 75.37 | 26.5 | 95.34 | 1278.51
0 |  |  |  |  | subtotal | 1278.51
1.5 |  | REVESTIMENTOS
1.5.1 | 96112 | Forro de madeira em pinus incluindo beiral (111,54 forro salas 107,05 ginasio) | m² | 248.59 | 60 | 26.5 | 75.9 | 18867.98
1.5.2 | 96122 | Acabamento para forro em pinus | m | 99.05 | 37 | 26.5 | 46.81 | 4636.53
1.5.3 | 88421 | Pintura com resína acrílica, 2 demãos externa | m² | 663.8 | 24.65 | 26.5 | 31.18 | 20697.28
1.5.4 | 88421 | Pintura com resína acrílica, 2 demãos interna | m² | 784.44 | 24.65 | 26.5 | 31.18 | 24458.84
1.5.5 | 96130 | Massa acrílica para paredes | m² | 886.2 | 17.78 | 26.5 | 22.49 | 19930.64
1.5.6 | 99814 | Limpeza paredes externas | m² | 886.2 | 1.56 | 26.5 | 1.97 | 1745.81
1.5.7 | 102229 | Pintura esmalte acetinado em madeira, Três demãos, inclusive fundo para madeira (portas e testeiras) | m² | 179.59 | 20.71 | 26.5 | 26.2 | 4705.26
1.5.8 | 87244 | Pastilhas cerâmicas inteior da escola | m² | 41.8 | 130 | 26.5 | 164.45 | 6874.01
1.5.9 | 87269 | Azulejo cerâmico para parede (sala dos professores, coznha, banheiros e ginásio) | m² | 216.28 | 40 | 26.5 | 50.6 | 10943.77
1.5.10 | 7167 | Tela arame galvanizado janelas pátio coberto | m² | 8.28 | 28.48 | 26.5 | 36.03 | 298.33
1.5.11 | 99861 | Grade em ferro barra chata 3/16", nas janelas externas, inclusive com pintura esmalte porta abrigo de gás 1,40x1,0 | m² | 1.4 | 500 | 26.5 | 632.5 | 885.5
1.5.12 | 99861 | Grade em ferro barra chata 3/16", nas janelas externas, inclusive com pintura esmalte | m² | 9.6 | 500 | 26.5 | 632.5 | 6072
| 0 |  |  |  | subtotal | 120115.95
1.6 |  | PAVIMENTAÇÂO
1.6.1 | 87248 | Revestimento cerâmico em piso PEI-4 | m² | 33.62 | 35.13 | 26.5 | 44.44 | 1494.07
1.6.2 | 87246 | Revestimento cerâmico piso antiderrapante | m² | 94 | 46.54 | 26.5 | 58.87 | 5533.78
| 0 |  |  |  | subtotal | 7027.85
1.8 |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
1.8.1 | 36205 | Barra de apoio PNE | Unid. | 2 | 170.37 | 26.5 | 215.52 | 431.04
1.8.2 | 95544 | Suporte papel higienico | Unid. | 2 | 46.39 | 26.5 | 58.68 | 117.36
1.8.3 | 86913 | Torneira cromada | Unid. | 4 | 51.27 | 26.5 | 64.86 | 259.44
1.8.4 | 86888 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada branca, inclusive assento em plastico | Unid. | 4 | 345.78 | 26.5 | 437.41 | 1749.64
1.8.5 | 86902 | Lavatório louça branca com coluna | Unid. | 3 | 243.32 | 26.5 | 307.8 | 923.4
| 0 |  |  |  | subtotal | 3480.88
1.9 |  | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - QUADRA
1.9.1 | Composição 005 | Pavimentação em concreto armado para piso em quadra, concreto fck=25Mpa (e=10cm), inclusive cortes de juntas de dilatação | m³ | 30 | 1231.51 | 26.5 | 1557.86 | 46735.8
1.2 | Pesquisa de mercado | Polimento de contrapiso de concreto com politriz (cimento queimado) e corte das juntas de dilatação com disco | m² | 300 | 15 | 26.5 | 18.98 | 5694
1.3 | 102494 | Pintura epóxi em piso cimentado, três demãos | m² | 300 | 52.03 | 26.5 | 65.82 | 19746
1.4 | 102506 | Pintura com tinta a base de borracha clorada, de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, conforme padrões vigentes (volei, basquete, futebol de salão) | ml | 200 | 8.86 | 26.5 | 11.21 | 2242
subtotal | [5 empty] | 74417.8
1.10 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
1.10.1 | 25400 | Tabelas de basquete c/ estrutura de tubo galvanizado completa | Unid. | 1 | 2236.78 | 26.5 | 2829.53 | 2829.53
1.10.2 | 25399 | Trave para volei completo com rede | Conjunto | 1 | 2028.06 | 26.5 | 2565.5 | 2565.5
1.10.3 | 25398 | Traves para futebol de salao inclusive rede | Conjunto | 1 | 2987.86 | 26.5 | 3779.64 | 3779.64
subtotal | [5 empty] | 9174.67
|  | TOTAL AMPLIAÇÃO | 0 |  |  |  |  | 248228.69
TOTAL GERAL |  |  | 248228.69
São Joaquim, 03 de novembro de 2021.
_________________________________
Neri A Chiodelli
Eng° Resp. - CREA-SC 5.854-9

## Cronograma
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O A Q U I M
PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO
CNPJ 82 561 093 /0001-98
Administração 2021/2024
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
LOCAL |  |  |  | ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL ARISTIDES RIBEIRO DE MEDEIROS
DATA |  |  |  | 2020-10-06
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | PINTURA EXTERNA E CALÇADAS | 100 | 248228.69 | 25% | 62057.17 | 25% | 62057.17 | 25% | 62057.17 | 25% | 62057.17
|  | 100 | 248228.69 | 25 | 62057.17 | 25 | 62057.17 | 25 | 62057.17 | 25 | 62057.17
|  | 100 | 248228.69 | 25 | 62057.17 | 50 | 124114.34 | 75 | 186171.51 | 100 | 248228.68
| São Joaquim, 03 de novembro de 2021. |  |  | ____________________________________
Neri A Chiodelli
CREA 5.854-9

## Composição
COMPOSIÇÃO DE CUSTO
Composição | 001 | Retirada de meio fio com empilhamento | UNID. |  | 0 | 11.35
SINAPI-I | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m | 0.5 | 22.69 | 11.35
Composição | 002 | Retirada Calhas | M |  | 0 | 12.37
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | m | 0.5 | 24.73 | 12.37
Composição | 003 | Retirada Beiral | M² |  | 0 | 24.73
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M² | 1 | 24.73 | 24.73
Composição | 004 | Concreto desempenado 25Mpa, inclusive formas, aço(corte e dobragem), espalhamento e adensamento e desforma | m³ |  |  | 920.81
Composição SINAPI | 90284 | CONCRETO FCK=25MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 0.5 | 513.19 | 256.595
Insumo SINAPI | 1346 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | m² | 10 | 50.14 | 501.4
Composição SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 24.73 | 24.73
Composição SINAPI | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 20.2 | 10.1
Composição SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2 | 22.69 | 45.38
Composição SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2 | 17.42 | 34.84
Composição SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | chp | 2 | 1.46 | 2.92
Insumo SINAPI | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | kg | 1 | 10.83 | 10.83
Composição SINAPI | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO | kg | 1 | 10.25 | 10.25
Composição SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | kg | 1 | 23.76 | 23.76
Composição | 005 | Descricao básica | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Total (R$)
Composição SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, ESPESSURA DE 10 CM | m³ | 1.2 | 468.68 | 562.42
Composição SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO | m³ | 1 | 30.33 | 30.33
Composição SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2 | 22.56 | 45.12
Composição SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4 | 22.69 | 90.76
Composição SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4 | 17.42 | 69.68
Insumo SINAPI | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | kg | 32 | 11.49 | 367.68
Insumo SINAPI | 43061 | ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO | kg | 5 | 10.74 | 53.7
Insumo SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | kg | 0.5 | 23.76 | 11.88
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO: | 1231.57