## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL JOÃO INÁCIO DE MELLO, LOCALIDADE SANTA IZABEL |  | LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
ÁREA: |  |  |  | MUNICÍPIO | São Joaquim
ITEM | SINAPI 09/2021 | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO | BDI | PREÇO | PREÇO TOTAL
[5 empty] | UNITÁRIO |  | COM BDI
1.0 |  | AMPLIAÇÃO
1.1 |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS
1.1.1 | 4813 | Placa de obra em chapa galvanizada | m² | 1 | 225 | 26.5 | 284.63 | 284.63
1.1.2 | 99059 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m | 50 | 54.21 | 26.5 | 68.58 | 3429
1.1.3 | Pesquisa de Mercado | Demolição de edificação em alvenaria no local da construção, com retirada dos entulhos | Unid | 1 | 1150 | 26.5 | 1454.75 | 1454.75
[5 empty] | subtotal | 5168.38
1.2 |  | INFRAESTRUTURA
1.2.1 | 96523 | Escavação manual 1A categ. Até 1,00m | m³ | 6 | 80.15 | 26.5 | 101.39 | 608.34
1.2.2 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (sapatas 60x60x40cm e vigas de baldrame 20x30cm) | m³ | 5.13 | 2534.68 | 26.5 | 3206.37 | 16448.68
1.2.3 | 101625 | Lastro de brita e = 5cm | m³ | 8 | 140.1 | 26.5 | 177.23 | 1417.84
1.2.4 | 87692 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) espessura 5cm, preparo manual | m² | 157.27 | 46.22 | 26.5 | 58.47 | 9195.58
1.2.5 | 98557 | Impermeabilização de estruturas enterradas com tinta asfáltica duas demãos | m² | 12.36 | 36.43 | 26.5 | 46.08 | 569.55
1.2.6 | 94319 | Aterro interno compactado manualmente | m³ | 50 | 37.95 | 26.5 | 48.01 | 2400.5
[5 empty] | subtotal | 30640.49
1.3 |  | SUPRAESTRUTURA
1.3.1 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (arranques, pilares 15x20cm e vigas de respaldo 15x15cm) | m³ | 2.5 | 2543.68 | 26.5 | 3217.76 | 8044.4
[5 empty] | subtotal | 8044.4
1.4 |  | PAREDES E ESQUADRIAS
1.4.1 | 87497 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 11,5x19x19cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) e= 1cm | m² | 194.8 | 96.43 | 26.5 | 121.98 | 23761.7
1.4.2 | 91299 | Porta de madeira maciça 1A, 80x210x3cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças , completa | pç | 2 | 1106.93 | 26.5 | 1400.27 | 2800.54
1.4.3 | 34713 | Porta de vidro temperado 10,0mm, incolor | m² | 7.14 | 291.5 | 26.5 | 368.75 | 2632.88
1.4.4 | 102189 | Jogo de ferrragens para porta de vidro temperado | pç | 2 | 219.58 | 26.5 | 277.77 | 555.54
1.4.5 | 94570 | Janela de correr em alumínio e basculante para banheiro, conforme projeto, incluso guarnição e vidro liso incolor | m² | 10.76 | 380.4 | 26.5 | 481.21 | 5177.82
[5 empty] | subtotal | 34928.48
1.5 |  | COBERTURA
1.5.1 | 92539 | Estrutura em madeira aparelhada para telha ondulada de fibrocimento, considerando na composição de custo a inclinação | m² | 196.06 | 79.13 | 26.5 | 100.1 | 19625.61
1.5.2 | 94207 | Telhamento com telha de fibrocimento 6mm, incluso acessórios de fixação e vedação, considerando na composição de custo a inclinação | m² | 196.06 | 44.82 | 26.5 | 56.7 | 11116.6
1.5.3 | 94223 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada 6mm, inclusive juntas de vedação e acessorios de fixação | m | 19 | 58.01 | 26.5 | 73.38 | 1394.22
1.5.4 | 94227 | Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm, incluso tubo de queda em PVC | m² | 53 | 75.37 | 26.5 | 95.34 | 5053.02
1.5.5 | 43614 | Tabua de madeira de lei 2,5 x 15,0 cm, (testeira para telhado) | m² | 80 | 16.5 | 26.5 | 20.87 | 1669.6
[5 empty] | subtotal | 38859.05
1.6 |  | REVESTIMENTOS
1.6.1 | 87873 | Chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm preparo mecânico da argamassa | m² | 389.6 | 5.66 | 26.5 | 7.16 | 2789.54
1.6.2 | 89173 | Massa única para reboco | m² | 389.6 | 29.58 | 26.5 | 37.42 | 14578.83
1.6.3 | 96112 | Forro de madeira em régua de 100mm c/ colocação, inclusive meia cana e estrutura de fixação em madeira | m² | 196.06 | 60 | 26.5 | 75.9 | 14880.95
1.6.4 | 88415 | Fundo selador, 1 demão | m² | 315.4 | 2.39 | 26.5 | 3.02 | 952.51
1.6.5 | 88421 | Pintura com resína acrílica, 2 demãos | m² | 315.4 | 24.65 | 26.5 | 31.18 | 9834.17
1.6.6 | 102220 | Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos, inclusive fundo para madeira (portas, testeiras e forro) | m² | 225 | 13.14 | 26.5 | 16.62 | 3739.5
1.6.7 | 93441 | Bancada de granito para execução do passa prato (200x60cm) | Unid. | 1 | 986.07 | 26.5 | 1247.38 | 1247.38
1.6.8 | 93389 | Azulejo cerâmico para parede (cozinha e banheiro interno) | m² | 74.2 | 40 | 26.5 | 50.6 | 3754.52
1.6.9 | 99861 | Grade em ferro barra chata 3/16", nas janelas externas, inclusive com pintura esmalte | m² | 12 | 500 | 26.5 | 632.5 | 7590
[5 empty] | subtotal | 59367.4
1.7 |  | PAVIMENTAÇÂO
1.7.1 | 87248 | Revestimento cerâmico em piso PEI-4 | m² | 157.27 | 35.13 | 26.5 | 44.44 | 6989.08
1.7.2 | 88648 | Rodapé em ceramica PEI-4, com 7 cm | m | 68.4 | 5.43 | 26.5 | 6.87 | 469.91
[5 empty] | subtotal | 7458.99
1.8 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
1.8.1 | 101501 | Entrada de energia elétrica, aérea, bifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 10mm² e disjuntor (entrada completa e ligação à edificação) | unid | 1 | 1664.76 | 26.5 | 2105.92 | 2105.92
1.8.2 | 5044 | Poste de concreto padrão Celesc | unid | 1 | 1022.17 | 26.5 | 1293.05 | 1293.05
1.8.3 | 97586 | Luminária tipo calha de sobrepor com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa com fornecimento e instalação | unid | 12 | 146.73 | 26.5 | 185.61 | 2227.32
1.8.4 | Pesquisa de Mercado | Lampada fluorescente com plafon, completa | unid | 1 | 70 | 26.5 | 88.55 | 88.55
1.8.5 | 101876 | Quadro de distribuição de energia | unid | 1 | 85.92 | 26.5 | 108.69 | 108.69
1.8.6 | 980 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 10,0mm², flexível | m | 150 | 9.73 | 26.5 | 12.31 | 1846.5
1.8.7 | 982 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 6,0mm², flexível | m | 50 | 5.69 | 26.5 | 7.2 | 360
1.8.8 | 1014 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm², flexível | m | 250 | 2.27 | 26.5 | 2.87 | 717.5
1.8.9 | 93657 | Disjuntor monofásico 10 a 30A | unid | 2 | 14.97 | 26.5 | 18.94 | 37.88
1.8.10 | 91953 | Interruptor simples de embutir 10A/250v 2 tecla, fornecimento e instalação | unid | 5 | 25.95 | 26.5 | 32.83 | 164.15
1.8.11 | 91996 | Tomada 3P+T 30A/440v, fornecimento e instalação | unid | 18 | 31.03 | 26.5 | 39.25 | 706.5
1.8.12 | 2689 | Eletroduto PVC flexivel corrugado | m | 50 | 2.13 | 26.5 | 2.69 | 134.5
[5 empty] | subtotal | 9790.56
1.9 |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
1.9.1 | 9868 | Tubo PVC soldavel 25mm | m | 30 | 4.33 | 26.5 | 5.48 | 164.4
1.9.2 | 9836 | Tubo de esgoto de 100mm | m | 12 | 15.61 | 26.5 | 19.75 | 237
1.9.3 | 9838 | Tubo de esgoto de 50mm | m | 18 | 9.58 | 26.5 | 12.12 | 218.16
1.9.4 | Pesquisa de Mercado | Conexão soldavel esgoto | Unid. | 6 | 50 | 26.5 | 63.25 | 379.5
1.9.5 | Pesquisa de Mercado | Conexão soldavel agua | Unid. | 12 | 30 | 26.5 | 37.95 | 455.4
1.9.6 | 86913 | Torneira cromada | Unid. | 2 | 51.27 | 26.5 | 64.86 | 129.72
1.9.7 | 89491 | Ralo sifonado de PVC | Unid. | 1 | 69.71 | 26.5 | 88.18 | 88.18
1.9.8 | 86888 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada branca, inclusive assento em plastico | Unid. | 1 | 345.78 | 26.5 | 437.41 | 437.41
1.9.9 | 86902 | Lavatório louça branca com coluna | Unid. | 1 | 243.32 | 26.5 | 307.8 | 307.8
1.9.10 | 34637 | Caixa d'água em polietileno 500 litros, com tampa | Unid. | 1 | 223.85 | 26.5 | 283.17 | 283.17
1.9.11 | 98102 | Caixa de gordura para cozinha | Unid. | 1 | 109.92 | 26.5 | 139.05 | 139.05
1.9.12 | 98107 | Caixa de passagem em alvenaria, com tampa | Unid. | 1 | 261.36 | 26.5 | 330.62 | 330.62
1.9.13 | 96523 | Escavação manual 1A categ. Até 1,00m | m³ | 3 | 80.15 | 26.5 | 101.39 | 304.17
1.9.14 | Pesquisa de Mercado | Fossa séptica em polietileno 325 litros | Unid. | 1 | 500 | 26.5 | 632.5 | 632.5
1.9.15 | Pesquisa de Mercado | Filtro anaeróbio em polietileno 325 litros | Unid. | 1 | 600 | 26.5 | 759 | 759
|  | subtotal |  |  |  | 4866.08
1.10 |  | PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO
1.10.1 | 96525 | Escavação mecanizada para nivelamento do terreno (base de pedrisco utilizado o do local) | m³ | 30 | 30.96 | 26.5 | 39.16 | 1174.8
1.10.1 | 92397 | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10cm, espessura 6cm, sobre colchão de pó | m² | 304 | 45.28 | 26.5 | 57.28 | 17413.12
1.10.3 | 90280 | Concreto para execução de viga de travamento (10x20cm) | m³ | 1 | 514.83 | 26.5 | 651.26 | 651.26
[5 empty] | subtotal | 19239.18
|  | TOTAL AMPLIAÇÃO | [5 empty] | 218363.01
TOTAL GERAL |  |  | 218363.01
São Joaquim, 25 de outubro de 2021.
_________________________________
Neri A Chiodelli
Eng° Resp. - CREA-SC 5854-9

## Cronograma
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O A Q U I M
PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO
CNPJ 82 561 093 /0001-98
Administração 2021/2024
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
LOCAL |  |  |  | AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL JOÃO INÁCIO DE MELLO, LOCALIDADE SANTA IZABEL
DATA |  |  |  | 2021-06-06
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS | 2.37 | 5168.38 | 25% | 1292.1 | 25% | 1292.1 | 25% | 1292.1 | 25% | 1292.1
2 | INFRAESTRUTURA | 14.03 | 30640.49 | 25% | 7660.12 | 25% | 7660.12 | 25% | 7660.12 | 25% | 7660.12
3 | SUPRAESTRUTURA | 3.68 | 8044.4 | 25% | 2011.1 | 25% | 2011.1 | 25% | 2011.1 | 25% | 2011.1
4 | PAREDES E ESQUADRIAS | 16 | 34928.48 | 25% | 8732.12 | 25% | 8732.12 | 25% | 8732.12 | 25% | 8732.12
5 | COBERTURA | 17.8 | 38859.05 | 25% | 9714.76 | 25% | 9714.76 | 25% | 9714.76 | 25% | 9714.76
6 | REVESTIMENTOS | 27.19 | 59367.4 | 25% | 14841.85 | 25% | 14841.85 | 25% | 14841.85 | 25% | 14841.85
7 | PAVIMENTAÇÂO | 3.42 | 7458.99 | 25% | 1864.75 | 25% | 1864.75 | 25% | 1864.75 | 25% | 1864.75
8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 4.48 | 9790.56 | 25% | 2447.64 | 25% | 2447.64 | 25% | 2447.64 | 25% | 2447.64
9 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 2.23 | 4866.08 | 25% | 1216.52 | 25% | 1216.52 | 25% | 1216.52 | 25% | 1216.52
10 | PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO | 8.81 | 19239.18 | 25% | 4809.8 | 25% | 4809.8 | 25% | 4809.8 | 25% | 4809.8
|  | 100 | 218363.01 | 25 | 54590.76 | 25 | 54590.76 | 25 | 54590.76 | 25 | 54590.76
|  | 100 | 218363.01 | 25 | 54590.76 | 50 | 109181.52 | 75 | 163772.28 | 100 | 218363.04
| São Joaquim, 25 de outubro de 2021. |  |  | ____________________________________
Neri A Chiodelli
Eng° Resp. - CREA-SC 5854-9

## Composição
Composição | 001 | Concreto armado 25MPA, incluindo formas, aço(corte e dobragem), espalhamento e adensamento e desforma | UNID. |  | 0 | 2543.68
SINAPI | 90284 | CONCRETO FCK=25MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 1 | 513.19 | 513.19
SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 22.56 | 90.24
SINAPI-I | 1346 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | M2 | 15 | 50.14 | 752.1
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 24.73 | 98.92
SINAPI | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 20.2 | 30.3
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 22.69 | 90.76
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 17.42 | 139.36
SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 5 | 1.46 | 7.3
SINAPI | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 50 | 10.83 | 541.5
SINAPI-I | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO | KG | 25 | 10.25 | 256.25
SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 1 | 23.76 | 23.76