## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | REFORMA DA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO PAISANO, LOCALIDADE SÃO MIGUEL DO CAIAMBA |  |  | LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
ÁREA: |  |  |  | MUNICÍPIO | São Joaquim
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QUANT. | PREÇO | BDI | PREÇO | PREÇO TOTAL
[5 empty] | UNITÁRIO |  | COM BDI
1.0 | SINAPI 12/21 | LAJE EM CONCRETO ARMADO
1.1 | 97086 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira | m² | 25 | 100 | 26.5 | 126.5 | 3162.5
1.2 | 94304 | Aterro com cascalho para nivelamento da laje que baixou | m³ | 5 | 30.97 | 26.5 | 39.18 | 195.9
1.3 | 97113 | Aplicação de lona plástica para concretagem | m² | 58 | 2.69 | 26.5 | 3.4 | 197.2
1.4 | 43055 | Aço CA-50 5/8", ou 16mm, cortado e dobrado (laje da ponte) | kg | 600 | 9.32 | 26.5 | 11.79 | 7074
1.5 | 43055 | Aço CA-50 3/8", ou 10mm, cortado e dobrado (guarda rodas) | kg | 130 | 9.32 | 26.5 | 11.79 | 1532.7
1.6 | 99432 | Concreto usinado bombeado, fck=25 Mpa | m³ | 10 | 527.58 | 26.5 | 667.39 | 6673.9
1.7 | 93591 | Transporte do concreto em caminhão dmt maior que 30km | m³xkm | 900 | 2.17 | 26.5 | 2.75 | 2475
1.8 | 93594 | Transporte do aço em caminhão carroceria | txkm | 150 | 1.37 | 26.5 | 1.73 | 259.5
[5 empty] | subtotal |  |  | 21570.7
2.0 |  | REFORMA SAPATA PILAR CENTRAL
2.1 | 97086 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira | m² | 5 | 115.61 | 26.5 | 146.25 | 731.25
2.2 | 99432 | Concreto usinado bombeado, fck=25 Mpa | m³ | 1 | 527.58 | 26.5 | 667.39 | 667.39
2.3 | 93591 | Transporte do concreto em caminhão dmt maior que 30km | m³xkm | 100 | 2.17 | 26.5 | 2.75 | 275
[5 empty] | subtotal |  |  | 1673.64
TOTAL GERAL |  |  | 23244.34
São Joaquim, 20 de janeiro de 2022.
_________________________________
Luciano Broering Alves
Eng° Resp. - CREA-SC 124.887-3

## Cronograma
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O A Q U I M
PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO
CNPJ 82 561 093 /0001-98
Administração 2021/2024
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
LOCAL |  |  |  | REFORMA DA PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO PAISANO, LOCALIDADE SÃO MIGUEL DO CAIAMBA
DATA |  |  |  | 2022-01-27
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1
|  | % | ITEM | % | R$
1 | LAJE EM CONCRETO ARMADO | 92.8 | 21570.7 | 100% | 21570.7
2 | REFORMA SAPATA PILAR CENTRAL | 7.2 | 1673.64 | 100% | 1673.64
|  | 100 | 23244.34 | 100 | 23244.34
|  | 100 | 23244.34 | 100 | 23244.34
| São Joaquim, 20 de janeiro de 2022. |  |  | _____________________________________________________________
Luciano Broering Alves
Eng° Resp. - CREA-SC 124.887-3