## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | E.B.M MARIA APARECIDA NUNES e E.E.I.M ANTÔNUIO AGUIAR NUNES |  | LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
ÁREA: |  |  |  | MUNICÍPIO | São Joaquim
ITEM | SINAPI 11/2021 | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO | BDI | PREÇO | PREÇO TOTAL
[5 empty] | UNITÁRIO |  | COM BDI
1.0 |  | REFORMA E CONSTRUÇÃO DA QUADRA NA ESCOLA
1.1 |  | RETIRADA E DEMOLIÇÕES
1.1.1 | composição 001 | Retirada piso de concreto | m³ | 5.66 | 8.44 | 26.5 | 10.68 | 60.45
1.1.2 | composição 002 | Retirada telhado | m² | 84.95 | 24.43 | 26.5 | 30.9 | 2624.96
1.1.3 | 97664 | Retirada louças existrentes (vasos e pias) | uni | 14 | 1.27 | 26.5 | 1.43 | 20.02
1.1.4 | 97642 | Retirada forro existente | m² | 52.02 | 2.53 | 26.5 | 3.2 | 166.46
[5 empty] | subtotal |  |  | 2871.89
1.2 |  | CALÇADAS
1.2.1 | 94997 | pavimentação em concreto armado para pisos calçadas | m³ | 8.53 | 114.44 | 26.5 | 144.77 | 1234.89
|  |  |  | 0 | subtotal |  |  | 1234.89
1.3 |  | COBERTURA
1.3.1 | 92539 | Estrutura em madeira roliça para telha ondulada de fibrocimento, considerando na composição de custo a inclinação | m² | 28.42 | 71.4 | 26.5 | 90.32 | 2566.89
1.3.2 | 94207 | Telhamento com telha de fibrocimento 6mm, incluso acessórios de fixação e vedação, considerando na composição de custo a inclinação | m² | 85.27 | 43.9 | 26.5 | 55.53 | 4735.04
1.3.4 | 3993 | Tabua de madeira de lei 2,5 x 15,0 cm, (testeira para telhado) | m² | 5.73 | 70 | 26.5 | 88.55 | 507.39
1.3.5 | 94227 | Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm, incluso tubo de queda em PVC | m | 58.2 | 71.9 | 26.5 | 90.95 | 5293.29
|  |  |  | 0 | subtotal |  |  | 13102.61
1.4 |  | REVESTIMENTOS
1.4.1 | 96112 | Forro de madeira em pinus incluindo beiral | m² | 85.02 | 92.38 | 26.5 | 116.86 | 9935.44
1.4.2 | 96122 | Acabamento para forro em pinus (meia cana) | m | 40.8 | 27 | 26.5 | 34.16 | 1393.73
1.4.3 | 88421 | Pintura com resína acrílica, 2 demãos | m² | 878.25 | 20.72 | 26.5 | 26.21 | 23018.93
1.4.4 | 96130 | Massa acrílica para paredes | m² | 878.25 | 18.75 | 26.5 | 23.72 | 20832.09
1.4.5 | 99814 | Limpeza paredes externas (lavação e lixamento) | m² | 878.25 | 1.61 | 26.5 | 2.04 | 1791.63
1.4.6 | 102229 | Pintura esmalte acetinado em madeira, Três demãos, inclusive fundo para madeira (portas e testeiras) | m² | 36.75 | 20.81 | 26.5 | 26.32 | 967.26
1.4.7 | 99839 | Grade em ferro barra chata 3/16", nas janelas externas, inclusive com pintura esmalte | m² | 68.33 | 425.03 | 26.5 | 537.66 | 36738.31
|  |  |  | 0 | subtotal |  |  | 94677.39
1.5 |  | PAREDES E ESQUADRIAS
1.5.1 | 90806 | Batente porta fixação com argamassa | Unid. | 2 | 411.7 | 26.5 | 520.8 | 1041.6
1.5.2 | 89297 | alvenaria em bloco de concreto para execução do muro | m² | 360 | 98.71 | 26.5 | 124.87 | 44953.2
1.5.3 | Composição 004 | Concreto desempenado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (sapatas e vigas de baldrame) | m³ | 5.4 | 2440.04 | 26.5 | 3086.65 | 16667.91
1.5.4 | Pesquisa de Mercado | Portão em ferro em chapa galvanizada de correr (1UN com 3,46x2,0metros) | m² | 6.92 | 360 | 26.5 | 455.4 | 3151.37
1.5.5 | 88421 | pintura com resína acrílica, 2 demãos muro escola | m² | 720 | 20.72 | 26.5 | 26.21 | 18871.2
[5 empty] | subtotal |  |  | 84685.28
1.6 |  | PAVIMENTAÇÂO
1.6.1 | 87248 | Revestimento cerâmico em piso PEI-4 | m² | 107.4 | 36.92 | 26.5 | 46.7 | 5015.58
|  |  |  | 0 | subtotal |  |  | 5015.58
1.7 |  | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
1.7.1 | composição 003 | Pavimentação em concreto armado para piso em quadra, concreto fck=25Mpa (e=10cm), inclusive cortes de juntas de dilatação | m³ | 37.78 | 1280.99 | 26.5 | 1620.45 | 61220.6
1.7.2 | Pesquisa de mercado | Polimento de contrapiso de concreto com politriz (cimento queimado) e corte das juntas de dilatação com disco | m² | 387.8 | 17 | 26.5 | 21.51 | 8341.58
1.7.3 | 102492 | Pintura acrílica em piso cimentado, três demãos | m² | 387.8 | 19.2 | 26.5 | 24.29 | 9419.66
1.7.4 | 102506 | Pintura com tinta a base de epóxi, de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, conforme padrões vigentes (volei, basquete, futebol de salão) | ml | 223.08 | 9.05 | 26.5 | 11.45 | 2554.27
subtotal | [7 empty] | 81536.11
1.8 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
1.8.1 | 25400 | Tabelas de basquete c/ estrutura de tubo galvanizado completa | Unid. | 1 | 2719.98 | 26.5 | 3440.77 | 3440.77
1.8.2 | 25399 | Trave para volei completo com rede | Unid. | 1 | 3159.2 | 26.5 | 3996.39 | 3996.39
1.8.3 | 25398 | Traves para futebol de salao inclusive rede | Unid. | 1 | 5203.86 | 26.5 | 6582.88 | 6582.88
[5 empty] | subtotal |  |  | 14020.04
1.9 |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
1.9.1 | 100848 | Vaso sanitário infantil | Unid. | 2 | 429.64 | 26.5 | 543.49 | 1086.98
1.9.2 | 100851 | Assento sanitário infantil | Unid. | 2 | 77.02 | 26.5 | 97.43 | 194.86
1.9.3 | 1030 | caixa de descarga, capacidade 9l | Unid. | 2 | 39.9 | 26.5 | 50.47 | 100.94
1.9.4 | 86913 | Torneira cromada | Unid. | 6 | 52.65 | 26.5 | 66.6 | 399.6
1.9.5 | 86888 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada branca, inclusive assento em plastico | Unid. | 6 | 384.07 | 26.5 | 485.85 | 2915.1
1.9.6 | 86902 | Lavatório louça branca com coluna | Unid. | 6 | 275.83 | 26.5 | 348.92 | 2093.52
|  |  |  | 0 | subtotal |  |  | 6791
|  | TOTAL REFORMA E CONSTRUÇÃO DA QUADRA NA ESCOLA | 0 |  |  |  |  | 303934.79
2.0 |  | REFORMA DA CRECHE E CONSTRUÇÃO DO MURO
2.1 |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS
2.1.1 | 4813 | Placa de obra em chapa galvanizada | m² | 2.88 | 225 | 26.5 | 284.63 | 819.73
[5 empty] | subtotal |  |  | 819.73
2.2 |  | INFRAESTRUTURA
2.2.1 | 96523 | Escavação manual 1A categ. Até 0,60m | m³ | 69.45 | 83.8 | 26.5 | 106.01 | 7362.39
2.2.2 | 87692 | Contrapiso 1:4 cimento e areia e=5cm | m² | 5.79 | 47.32 | 26.5 | 59.86 | 346.59
2.2.3 | 4718 | Lastro de brita e = 5cm | m³ | 69.45 | 82 | 26.5 | 103.73 | 7204.05
2.2.4 | 94319 | Aterro manual 115,75X0,60 | m³ | 69.45 | 41.04 | 26.5 | 51.92 | 3605.84
[5 empty] | subtotal |  |  | 18518.87
2.3 |  | RETIRADA E DEMOLIÇÕES
2.3.1 | composição 001 | Retirada piso de madeira | m² | 64.02 | 8.44 | 26.5 | 10.68 | 683.73
2.3.2 | composição 002 | Retirada telhado | m² | 153.19 | 24.43 | 26.5 | 30.9 | 4733.57
2.3.3 | 97645 | Retirada Janelas | m² | 10.72 | 29.09 | 26.5 | 36.8 | 394.5
2.3.4 | 97664 | Retirada louças existrentes (vasos, pias e chuveiro) | uni | 6 | 1.27 | 26.5 | 1.61 | 9.66
2.3.5 | 97640 | Retirada forro de PVC | m² | 17.98 | 1.41 | 26.5 | 1.78 | 32
2.3.6 | 97642 | Retirada forro de madeira existente | m² | 86.19 | 2.53 | 26.5 | 3.2 | 275.81
[5 empty] | subtotal |  |  | 6129.27
2.4 |  | CALÇADAS
2.4.1 | 94997 | pavimentação em concreto desempenado para pisos calçadas | m³ | 6.38 | 114.44 | 26.5 | 144.77 | 923.63
[5 empty] | subtotal |  |  | 923.63
2.5 |  | COBERTURA
2.5.1 | 92539 | Estrutura em madeira roliça para telha ondulada de fibrocimento, considerando na composição de custo a inclinação | m² | 22.48 | 71.4 | 26.5 | 90.32 | 2030.39
2.5.2 | 94207 | Telhamento com telha de fibrocimento 6mm, incluso acessórios de fixação e vedação, considerando na composição de custo a inclinação | m² | 153.19 | 43.9 | 26.5 | 55.53 | 8506.64
2.5.3 | 94223 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada 6mm, inclusive juntas de vedação e acessorios de fixação | m | 3.5 | 75.9 | 26.5 | 96.01 | 336.04
2.5.4 | 3993 | Tabua de madeira de lei 2,5 x 15,0 cm, (testeira para telhado) | m² | 7.5 | 70 | 26.5 | 88.55 | 664.13
2.5.5 | 94227 | Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm, incluso tubo de queda em PVC | m | 50 | 71.9 | 26.5 | 90.95 | 4547.5
[5 empty] | subtotal |  |  | 16084.7
2.6 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0
2.6.1 | 96112 | Forro de madeira em pinus incluindo beiral | m² | 161.37 | 92.38 | 26.5 | 116.86 | 18857.7
2.6.2 | 96122 | Acabamento para forro em pinus (meia cana) | m | 130.05 | 27 | 26.5 | 34.16 | 4442.51
2.6.3 | 88421 | Pintura com resína acrílica, 2 demãos interna | m² | 325.8 | 20.72 | 26.5 | 26.21 | 8539.22
2.6.4 | 99814 | limpeza paredes internas (lavação e lixamento) | m² | 325.8 | 1.61 | 26.5 | 2.04 | 664.63
2.6.5 | 88421 | Pintura com resína acrílica, 2 demãos externa | m² | 347.25 | 20.72 | 26.5 | 26.21 | 9101.42
2.6.6 | 96130 | Massa acrílica para paredes | m² | 347.25 | 18.75 | 26.5 | 23.72 | 8236.77
2.6.7 | 99814 | Limpeza paredes externas (lavação e lixamento) | m² | 347.25 | 1.61 | 26.5 | 2.04 | 708.39
2.6.8 | 87873 | Chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm preparo mecânico da argamassa | m² | 325.8 | 5.73 | 26.5 | 7.25 | 2362.05
2.6.9 | 102229 | Pintura esmalte acetinado em madeira, Três demãos, inclusive fundo para madeira (portas e testeiras) | m² | 71.06 | 20.81 | 26.5 | 26.32 | 1870.3
2.6.10 | 87265 | Azulejo cerâmico para parede | m² | 98.24 | 55.78 | 26.5 | 70.56 | 6931.81
2.6.11 | 99839 | Grade em ferro barra chata 3/16", nas janelas externas, inclusive com pintura esmalte | m² | 10.72 | 425.03 | 26.5 | 537.66 | 5763.72
[5 empty] | subtotal |  |  | 67478.52
2.7 |  | PAREDES E ESQUADRIAS
2.7.1 | 94570 | Janela de correr em alumínio e basculante para banheiro, conforme projeto, incluso guarnição e vidro liso incolor | m² | 10.72 | 373.73 | 26.5 | 472.77 | 5068.09
[5 empty] | subtotal |  |  | 5068.09
2.8 |  | PAVIMENTAÇÂO
2.8.1 | 87248 | Revestimento cerâmico em piso PEI-4 | m² | 104.17 | 36.92 | 26.5 | 46.7 | 4864.74
[5 empty] | subtotal |  |  | 4864.74
2.9 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
2.9.1 | 97592 | Luminária tipo paflon de sobrepor com reator de partida rápida e lâmpada led, completa com fornecimento e instalação | unid | 12 | 40.02 | 26.5 | 50.63 | 607.56
2.9.2 | 1014 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm², flexível Lâmpadas | m | 150 | 2.35 | 26.5 | 2.97 | 445.5
2.9.3 | 1013 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 1,5mm², flexível tomadas | m | 50 | 1.47 | 26.5 | 1.86 | 93
2.9.4 | 981 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 4,0mm², flexível chuveiros | m | 30 | 4.2 | 26.5 | 5.31 | 159.3
2.9.5 | 982 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 6,0mm², flexível aquecedores | m | 70 | 5.87 | 26.5 | 7.43 | 520.1
2.9.6 | 93665 | Disjuntor bifásico 10 a 30A | unid | 1 | 68.77 | 26.5 | 86.99 | 86.99
2.9.7 | 93657 | Disjuntor monofásico 10 a 30A | unid | 16 | 15.27 | 26.5 | 19.32 | 309.12
2.9.8 | 91955 | Interruptor paralelo de embutir 10A/250v 2 tecla, fornecimento e instalação | unid | 5 | 32.65 | 26.5 | 41.3 | 206.5
2.9.9 | 91953 | Interruptor simples de embutir 10A/250v 2 tecla, fornecimento e instalação | unid | 6 | 26.35 | 26.5 | 33.33 | 199.98
2.9.10 | 91996 | Tomada 3P+T 30A/440v, fornecimento e instalação | unid | 32 | 31.55 | 26.5 | 39.91 | 1277.12
2.9.11 | 5044 | Poste concreto | unid | 1 | 1998.36 | 26.5 | 2527.93 | 2527.93
2.9.12 | 101502 | Entrada de energia bifásica | unid | 1 | 1878.14 | 26.5 | 2375.85 | 2375.85
2.9.13 | 2689 | Eletroduto PVC flexivel corrugado | m | 100 | 2.4 | 26.5 | 3.04 | 304
[5 empty] | subtotal |  |  | 9112.95
2.10 |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
2.10.1 | 100860 | Chuveiro elétrico | Unid. | 2 | 67.74 | 26.5 | 85.69 | 171.38
2.10.2 | 86913 | Torneira cromada | Unid. | 2 | 52.65 | 26.5 | 66.6 | 133.2
2.10.3 | 86888 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada branca, inclusive assento em plastico | Unid. | 2 | 384.07 | 26.5 | 485.85 | 971.7
2.10.4 | 86902 | Lavatório louça branca com coluna | Unid. | 2 | 275.83 | 26.5 | 348.92 | 697.84
subtotal | [7 empty] | 1974.12
3.0 |  | CONSTRUÇÃO DO MURO
3.1 |  | INFRAESTRUTURA MURO
3.1.1 | 96523 | Escavação manual 1A categ. Até 1,00m | m³ | 2.21 | 83.8 | 26.5 | 106.01 | 234.28
3.1.2 | Composição 004 | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (sapatas e vigas de baldrame) | m³ | 11.05 | 2440.04 | 26.5 | 3086.65 | 34107.48
subtotal | [7 empty] | 34341.76
3.2 |  | ALVENARIA
3.2.1 | 87496 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) e= 1cm | m² | 1.16 | 76.68 | 26.5 | 97 | 112.52
3.2.2 | composição 005 | Concreto desempenado 25 MPa | m³ | 0.15 | 1219.44 | 26.5 | 1542.59 | 231.39
3.2.3 | 99861 | Grade em ferro barra chata 3/16", nas janelas externas, inclusive com pintura esmalte porta abrigo de gás 1,40x1,0 | m² | 1.4 | 425.03 | 26.5 | 661.1 | 925.54
3.2.4 | 89297 | alvenaria em bloco de concreto para execução do muro | m² | 22.1 | 98.71 | 26.5 | 124.87 | 2759.63
3.2.5 | Pesquisa de Mercado | Portão em ferro em chapa galvanizada de correr (1UN com 3,0x2,0metros) | m² | 6 | 390 | 26.5 | 354.2 | 2125.2
3.2.6 | 88421 | pintura com resína acrílica, 2 demãos muro escola | m² | 22.1 | 20.72 | 26.5 | 26.21 | 579.24
subtotal | [7 empty] | 6733.52
subtotal
|  | TOTAL REFORMA DA CRECHE E CONSTRUÇÃO DO MURO | 0 |  |  |  |  | 172359.02
|  | TOTAL REFORMA ESCOLA E CRECHE | [5 empty] | 476293.81
|  | São Joaquim, 05 de janeiro de 2022. |  | Neri A Chiodelli
CREA 5.854-9

## Cronograma
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O A Q U I M
PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO
CNPJ 82 561 093 /0001-98
Administração 2021/2024
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
LOCAL |  |  |  | E.B.M MARIA APARECIDA NUNES e E.E.I.M ANTÔNUIO AGUIAR NUNES
DATA |  |  |  | 2021-07-01
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | ESCOLA MARIA APARECIDA NUNES
1.1 | RETIRADA E DEMOLIÇÕES | 0.6 | 2871.89 | 100% | 2871.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.2 | CALÇADAS | 0.26 | 1234.89 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1234.89 | 0% | 0 | 0% | 0
1.3 | COBERTURA | 2.75 | 13102.61 | 70% | 9171.83 | 30% | 3930.78 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.4 | REVESTIMENTOS | 19.88 | 94677.39 | 0% | 0 | 30% | 28403.22 | 70% | 66274.17 | 0% | 0 | 0% | 0
1.5 | PAREDES E ESQUADRIAS | 17.78 | 84685.28 | 50% | 42342.64 | 50% | 42342.64 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.6 | PAVIMENTAÇÂO | 1.05 | 5015.58 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 5015.58 | 0% | 0 | 0% | 0
1.7 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 17.12 | 81536.11 | 50% | 40768.06 | 50% | 40768.06 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
1.8 | SERVIÇOS DIVERSOS | 2.94 | 14020.04 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 14020.04 | 0% | 0 | 0% | 0
1.9 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 1.43 | 6791 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 6791 | 0% | 0 | 0% | 0
2.0 | CRECHE ANTÔNIO AGUIAR NUNES
2.1 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS | 0.17 | 819.73 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 819.73 | 0% | 0
2.2 | INFRAESTRUTURA | 3.89 | 18518.87 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 18518.87 | 0% | 0
2.3 | RETIRADA E DEMOLIÇÕES | 1.29 | 6129.27 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 6129.27 | 0% | 0
2.4 | CALÇADAS | 0.19 | 923.63 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 923.63
2.5 | COBERTURA | 3.38 | 16084.7 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 6433.88 | 60% | 9650.82
2.6 | REVESTIMENTOS | 14.17 | 67478.52 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 26991.41 | 60% | 40487.11
2.7 | PAREDES E ESQUADRIAS | 1.06 | 5068.09 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 5068.09 | 0% | 0
2.8 | PAVIMENTAÇÂO | 1.02 | 4864.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 4864.74 | 0% | 0
2.9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1.91 | 9112.95 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 9112.95
2.10 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 0.41 | 1974.12 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1974.12
3.0 | CONSTRUÇÃO DO MURO
3.1 | INFRAESTRUTURA MURO | 7.21 | 34341.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 100% | 34341.76
3.2 | ALVENARIA | 1.41 | 6733.52 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 6733.52
|  | 100 | 476293.81 | 19.98 | 95154.42 | 24.24 | 115444.7 | 19.6 | 93335.68 | 14.45 | 68825.99 | 21.67 | 103223.91
|  | 100 | 476293.81 | 19.98 | 95154.42 | 44.22 | 210599.12 | 63.82 | 303934.8 | 78.27 | 372760.79 | 100 | 476293.81
| São Joaquim, 05 de janeiro de 2022. |  |  | ____________________________________
Neri A Chiodelli
CREA 5.854-9

## Composição
COMPOSIÇÃO DE CUSTO
Composição | 001 | Retirada de piso concreto | m² |  | 0 | 8.44
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 18.05 | 3.61
SINAPI-I | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 24.14 | 4.83
Composição | 002 | Retirada Telhado | M² |  | 0 | 24.43
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M² | 1 | 24.43 | 24.43
Composição | 003 | Pavimentação em concreto armado | M² |  | 0 | 1280.99
SINAPI | 90284 | CONCRETO FCK=25MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M³ | 1.2 | 527.43 | 632.92
SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 23.98 | 47.96
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 24.14 | 96.56
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 18.05 | 72.2
SINAPI-I | 33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 32 | 11.3 | 361.6
SINAPI-I | 43061 | ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO | KG | 5 | 10.56 | 52.8
SINAPI-I | 345 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,24 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.5 | 33.89 | 16.95
Composição | 004 | Concreto desempenado 25Mpa, inclusive formas, aço(corte e dobragem), espalhamento e adensamento e desforma | m³ |  |  | 3923.2
Composição SINAPI | 90284 | CONCRETO FCK=25MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 2 | 527.43 | 1054.86
Insumo SINAPI | 1346 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | m² | 15 | 73.83 | 1107.45
Composição SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 3 | 24.43 | 73.29
Composição SINAPI | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.2 | 22.23 | 26.68
Composição SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4 | 24.14 | 96.56
Composição SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4 | 18.05 | 72.2
Composição SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | chp | 6 | 1.5 | 9
Composição | 005 | Concreto desempenado 25Mpa, inclusive formas, aço(corte e dobragem), espalhamento e adensamento e desforma | m³ |  |  | 1219.44
Composição SINAPI | 90284 | CONCRETO FCK=25MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 0.5 | 527.43 | 263.715
Insumo SINAPI | 1346 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | m² | 10 | 78.83 | 788.3
Composição SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 24.43 | 24.43
Composição SINAPI | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 22.23 | 11.115
Composição SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2 | 24.14 | 48.28
Composição SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2 | 18.05 | 36.1
Composição SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | chp | 2 | 1.5 | 3
Insumo SINAPI | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | kg | 1 | 10.66 | 10.66
Composição SINAPI | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO | kg | 1 | 10.08 | 10.08
Composição SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | kg | 1 | 23.76 | 23.76