## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MAGNÓLIA MARTORANO, BAIRRO TRÊS PEDRINHAS |  | LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
ÁREA: |  |  |  | MUNICÍPIO | São Joaquim
ITEM | SINAPI 09/2020 | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO | BDI | PREÇO | PREÇO TOTAL
[5 empty] | UNITÁRIO |  | COM BDI
1.0 |  | PASSEIOS
1.1 | 4813 | Placa de obra em chapa galvanizada | m² | 2.5 | 225 | 28.44 | 288.99 | 722.48
1.2 | Composição | Realinhamento de meio fio | m | 100 | 10 | 28.44 | 12.84 | 1284
1.3 | 97082 | Escavação manual, carga e transporte de material | m³ | 37 | 52.41 | 28.44 | 67.32 | 2490.84
1.4 | 97084 | Compactação mecânica, com placa 400kg | m² | 732 | 0.6 | 28.44 | 0.77 | 563.64
1.5 | 96396 | Execução e compactação de base com brita corrida (5cm) | m³ | 37 | 139.74 | 28.44 | 179.48 | 6640.76
1.6 | 92396 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10cm, espessura de 6cm (paver) | m² | 532.62 | 60.42 | 28.44 | 77.6 | 41331.31
1.7 | 93679 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor vermelha de 20x10cm, espessura de 6cm (paver podotátil e alerta) | m² | 200 | 66.33 | 28.44 | 85.19 | 17038
Sub-Total Passeios |  |  | 70071.03
2.0 |  | QUADRA DE AREIA
2.1 | 96521 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (escavação quadra de areia 20cm) | m³ | 30 | 38.53 | 28.44 | 49.49 | 1484.7
2.2 | 96396 | Execução e compactação de base com brita nº 2 (10cm) | m³ | 13 | 139.74 | 28.44 | 179.48 | 2333.24
2.3 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (16 sapatas 50x50x30cm e vigas de baldrame 15x25cm) | m³ | 4.05 | 1959.51 | 28.44 | 2516.79 | 10193
2.4 | 366 | Areia fina - posto jazida, sem transporte | m³ | 45 | 99.75 | 28.44 | 128.12 | 5765.4
2.5 | 93590 | Transporte com caminhão basculante 10m³ | m³xkm | 4500 | 0.63 | 28.44 | 0.81 | 3645
2.6 | 102362 | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes 2", travessas e escoras 1 1/4"), fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm, fixados no baldrame | m² | 430 | 160 | 28.44 | 205.5 | 88365
2.7 | Pesquisa de Mercado | Faixa de demarcação em prolipropileno para quadra de areia, com pinos de fixação | m | 130 | 7 | 28.44 | 8.99 | 1168.7
2.8 | 25399 | Conjunto para qiadra de volei com postes em tubo de aço galvanizado 3", h=255cm, pintura em tinta esmalte sintetico, rede de nylon com 2mm, malha 10x10cm e antenas oficiais em fibra de vidro | m | 1 | 2500 | 28.44 | 3211 | 3211
Sub-Total Quadra de Areia |  |  | 116166.04
3.1 |  | FECHAMENTO DO PARQUINHO
3.1 | 4115 | Madeira roliça tratada em eucalipto D=12 à 15cm (422 unidades e 2,50 metros de comprimento) altura de 150 à 180 e o restante enterrados, comforme projeto | m | 1055 | 22.77 | 28.44 | 29.25 | 30858.75
3.2 | Pesquisa de Mercado | Mão de obra para escavação, corte, fixação, e instalação da cerca em pontaletes de madeira roliça(de acordo com o projeto) | Unid. | 1 | 3000 | 28.44 | 3853.2 | 3853.2
3.3 | Pesquisa de Mercado | Portão de madeira aparelhada, com acessórios de instalação | Unid. | 1 | 1200 | 28.44 | 1541.28 | 1541.28
3.4 | 102228 | Pintura tinta esmalte sintético, em madeira, 3 demãos | m² | 250 | 20.2 | 28.44 | 25.94 | 6485
Sub-Total Fechamento do Parquinho |  |  | 42738.23
TOTAL | [7 empty] | 228975.3
São Joaquim, 10 de novembro de 2021.
Neri A Chiodelli
CREA 5854-9

## Cronograma
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O A Q U I M
PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO
CNPJ 82 561 093 /0001-98
Administração 2021/2024
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MAGNÓLIA MARTORANO, BAIRRO TRÊS PEDRINHAS
DATA |  |  |  | 2021-11-21
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1 |  | 2 |  | 3
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | PASSEIOS | 1 | 228975.3 | 33% | 75561.85 | 33% | 75561.85 | 34% | 77851.6
|  | 100 | 228975.3 | 33 | 75561.85 | 33 | 75561.85 | 34 | 77851.6
|  | 100 | 228975.3 | 33 | 75561.85 | 66 | 151123.7 | 100 | 228975.3
| São Joaquim, 10 de novembro de 2021. |  |  | ____________________________________
Neri A Chiodelli
CREA 5854-9

## Composição
Composição | 001 | Concreto armado 25MPA, incluindo formas, aço(corte e dobragem), espalhamento e adensamento e desforma | UNID. |  | 0 | 1959.51
SINAPI | 90284 | CONCRETO FCK=25MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 1 | 411.91 | 411.91
SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 20.98 | 83.92
SINAPI-I | 1346 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | M2 | 15 | 20 | 300
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 24.73 | 98.92
SINAPI | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 20.13 | 30.2
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 21.11 | 84.44
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 15.58 | 124.64
SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 5 | 1.33 | 6.65
SINAPI | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 50 | 10.83 | 541.5
SINAPI-I | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO | KG | 25 | 10.25 | 256.25
SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 1 | 21.08 | 21.08