## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | AMPLIAÇÃO CASA DE APOIO SINDICATO PARQUE NACIONAL DA MAÇÃ, BAIRRO JARDIM CAIÇARA |  | LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
ÁREA: |  |  |  | MUNICÍPIO | São Joaquim
ITEM | SINAPI 12/2021 | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO | BDI | PREÇO | PREÇO TOTAL
[5 empty] | UNITÁRIO |  | COM BDI
1.0 |  | AMPLIAÇÃO
1.1 |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS
1.1.1 | 4813 | Placa de obra em chapa galvanizada | m² | 2.5 | 225 | 26.5 | 284.63 | 711.58
1.1.2 | 99059 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m | 50 | 51.73 | 26.5 | 65.44 | 3272
[5 empty] | subtotal | 3983.58
1.2 |  | INFRAESTRUTURA
1.2.1 | 96523 | Escavação manual 1A categ. Até 1,00m | m³ | 5 | 83.8 | 26.5 | 106.01 | 530.05
1.2.2 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (sapatas 60x60x40cm) | m³ | 2.3 | 2722.49 | 26.5 | 3443.95 | 7921.09
1.2.3 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (vigas de baldrame 15x30cm) | m³ | 2.7 | 2722.49 | 26.5 | 3443.95 | 9298.67
1.2.4 | 101963 | Laje pré-moldada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota treliçada, com capa de concreto 4cm | m² | 126.79 | 169.8 | 26.5 | 214.8 | 27234.49
1.2.5 | 98557 | Impermeabilização de estruturas enterradas com tinta asfáltica duas demãos | m² | 48 | 37.04 | 26.5 | 46.86 | 2249.28
[5 empty] | subtotal | 47233.58
1.3 |  | SUPRAESTRUTURA
1.3.1 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (arranques, pilares 15x20cm e vigas de respaldo 15x20cm) | m³ | 3.72 | 2722.49 | 26.5 | 3443.95 | 12811.49
[5 empty] | subtotal | 12811.49
1.4 |  | PAREDES E ESQUADRIAS
1.4.1 | 103330 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 11,5x19x19cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) e= 1cm | m² | 100 | 89.47 | 26.5 | 113.18 | 11318
1.4.2 | 91299 | Porta de madeira maciça 1A, 90x210x3cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças , completa | pç | 1 | 1197.15 | 26.5 | 1514.39 | 1514.39
1.4.3 | 34713 | Porta de vidro temperado 10,0mm, incolor | m² | 4.6 | 305.81 | 26.5 | 386.85 | 1779.51
1.4.4 | 102189 | Jogo de ferrragens para porta de vidro temperado | pç | 1 | 233.23 | 26.5 | 295.04 | 295.04
1.4.5 | 94570 | Janela de correr em alumínio e basculante para banheiro, conforme projeto, incluso guarnição e vidro liso incolor | m² | 28.32 | 376.7 | 26.5 | 476.53 | 13495.33
[5 empty] | subtotal | 28402.27
1.5 |  | COBERTURA
1.5.1 | 92539 | Estrutura em madeira aparelhada para telha ondulada de fibrocimento, considerando na composição de custo a inclinação | m² | 180 | 71.47 | 26.5 | 90.41 | 16273.8
1.5.2 | 94207 | Telhamento com telha de fibrocimento 6mm, incluso acessórios de fixação e vedação, considerando na composição de custo a inclinação | m² | 180 | 45.54 | 26.5 | 57.61 | 10369.8
1.5.3 | 94223 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada 6mm, inclusive juntas de vedação e acessorios de fixação | m | 15 | 78.53 | 26.5 | 99.34 | 1490.1
1.5.4 | 94227 | Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm, incluso tubo de queda em PVC | m² | 50 | 70.72 | 26.5 | 89.46 | 4473
1.5.5 | 43614 | Tabua de madeira de lei 2,5 x 15,0 cm, (testeira para telhado) | m² | 70 | 14.22 | 26.5 | 17.99 | 1259.3
[5 empty] | subtotal | 33866
1.6 |  | REVESTIMENTOS
1.6.1 | 87873 | Chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm preparo mecânico da argamassa | m² | 200 | 5.74 | 26.5 | 7.26 | 1452
1.6.2 | 89173 | Massa única para reboco | m² | 200 | 30.84 | 26.5 | 39.01 | 7802
1.6.3 | 96112 | Forro de madeira em régua de 100mm c/ colocação, inclusive meia cana e estrutura de fixação em madeira | m² | 180 | 65 | 26.5 | 82.23 | 14801.4
1.6.4 | 88415 | Fundo selador, 1 demão | m² | 200 | 2.7 | 26.5 | 3.42 | 684
1.6.5 | 88421 | Pintura com resína acrílica, 2 demãos | m² | 200 | 20.72 | 26.5 | 26.21 | 5242
1.6.6 | 102220 | Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos, inclusive fundo para madeira (portas, testeiras e forro) | m² | 240 | 13.24 | 26.5 | 16.75 | 4020
1.6.7 | 99861 | Grade em ferro barra chata 3/16", nas janelas externas, inclusive com pintura esmalte | m² | 42 | 500 | 26.5 | 632.5 | 26565
[5 empty] | subtotal | 60566.4
1.7 |  | PAVIMENTAÇÂO
1.7.1 | 87248 | Revestimento cerâmico em piso PEI-4 | m² | 126.79 | 37.58 | 26.5 | 47.54 | 6027.6
1.7.2 | 88648 | Rodapé em ceramica PEI-4, com 7 cm | m | 50 | 5.77 | 26.5 | 7.3 | 365
[5 empty] | subtotal | 6392.6
1.8 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
1.8.1 | 97586 | Luminária tipo calha de sobrepor com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa com fornecimento e instalação | unid | 8 | 150 | 26.5 | 189.75 | 1518
1.8.2 | Pesquisa de Mercado | Lampada fluorescente com plafon, completa | unid | 4 | 70 | 26.5 | 88.55 | 354.2
1.8.3 | 101876 | Quadro de distribuição de energia | unid | 1 | 97.65 | 26.5 | 123.53 | 123.53
1.8.4 | 980 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 10,0mm², flexível | m | 50 | 10.23 | 26.5 | 12.94 | 647
1.8.5 | 981 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 4,0mm², flexível | m | 100 | 4.28 | 26.5 | 5.41 | 541
1.8.6 | 1014 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm², flexível | m | 300 | 2.39 | 26.5 | 3.02 | 906
1.8.7 | 93657 | Disjuntor monofásico 10 a 30A | unid | 2 | 15.05 | 26.5 | 19.04 | 38.08
1.8.8 | 91953 | Interruptor simples de embutir 10A/250v 2 tecla, fornecimento e instalação | unid | 3 | 26.71 | 26.5 | 33.79 | 101.37
1.8.9 | 91996 | Tomada 3P+T 30A/440v, fornecimento e instalação | unid | 6 | 31.94 | 26.5 | 40.4 | 242.4
1.8.10 | 2689 | Eletroduto PVC flexivel corrugado | m | 20 | 2.4 | 26.5 | 3.04 | 60.8
[5 empty] | subtotal | 4532.38
|  | TOTAL AMPLIAÇÃO | [5 empty] | 197788.3
TOTAL GERAL |  |  | 197788.3
São Joaquim, 28 de janeiro de 2022.
_________________________________
Luciano Broering Alves
Eng° Resp. - CREA-SC 124887-3

## Cronograma
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O A Q U I M
PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO
CNPJ 82 561 093 /0001-98
Administração 2021/2024
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
LOCAL |  |  |  | AMPLIAÇÃO CASA DE APOIO SINDICATO PARQUE NACIONAL DA MAÇÃ, BAIRRO JARDIM CAIÇARA
DATA |  |  |  | 2022-01-06
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS | 2.01 | 3983.58 | 100% | 3983.58 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | INFRAESTRUTURA | 23.88 | 47233.58 | 80% | 37786.86 | 20% | 9446.72 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | SUPRAESTRUTURA | 6.48 | 12811.49 | 0% | 0 | 80% | 10249.19 | 20% | 2562.3 | 0% | 0
4 | PAREDES E ESQUADRIAS | 14.36 | 28402.27 | 0% | 0 | 50% | 14201.14 | 50% | 14201.14 | 0% | 0
5 | COBERTURA | 17.12 | 33866 | 0% | 0 | 0% | 0 | 70% | 23706.2 | 30% | 10159.8
6 | REVESTIMENTOS | 30.62 | 60566.4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 30283.2 | 50% | 30283.2
7 | PAVIMENTAÇÂO | 3.23 | 6392.6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 6392.6
8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 2.29 | 4532.38 | 0% | 0 | 25% | 1133.1 | 50% | 2266.19 | 50% | 2266.19
|  | 100 | 197788.3 | 21.12 | 41770.44 | 17.71 | 35030.15 | 36.92 | 73019.03 | 24.83 | 49101.79
|  | 100 | 197788.3 | 21.12 | 41770.44 | 38.83 | 76800.59 | 75.75 | 149819.62 | 100.58 | 197788.3
| São Joaquim, 28 de janeiro de 2022. |  |  | ____________________________________
Luciano Broering Alves
Eng° Resp. - CREA-SC 124887-3

## Composição
Composição | 001 | Concreto armado 25MPA, incluindo formas, aço(corte e dobragem), espalhamento e adensamento e desforma | UNID. |  | 0 | 2722.49
SINAPI | 90284 | CONCRETO FCK=25MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 1 | 533.13 | 533.13
SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 23.98 | 95.92
SINAPI-I | 1346 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | M2 | 15 | 60 | 900
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 24.43 | 97.72
SINAPI | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 22.23 | 33.35
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 24.14 | 96.56
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 18.05 | 144.4
SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 5 | 1.53 | 7.65
SINAPI | 43058 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 50 | 10.71 | 535.5
SINAPI-I | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO | KG | 25 | 10.18 | 254.5
SINAPI-I | 43132 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 1 | 23.76 | 23.76