## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REVITALIZAÇÃO DAS SEGUINTES RUAS: DOMINGOS MARTORANO; BOANERGER PEREIRA DE MEDEIROS; JOSÉ VIEIRA DE MELO; GIÁCOMO CHIODELLI; LUCIANO GOULART; BAIRRO CENTRO - SÃO JOAQUIM - SC
ÁREA TOTAL: 8.610,00 m2
[5 empty] | PREÇO UNITARIO |  | PREÇO TOTAL GLOBAL (TOTAL + BDI)
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MATERIAL | BDI | TOTAL DE MATERIAL | TOTAL GLOBAL
SINAPI 01/22
|  | Pavt em CBUQ | [5 empty] | 917360.94
1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 790.56
1.1 | 4813 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | M2 | 2.88 | 225 | 22% | 274.5 | 790.56
2. |  | LIMPEZA | [5 empty] | 5338.2
2.1 | 99802 | Limpeza com vassoura mecanica, carga e transporte do resíduo | M2 | 8610 | 0.51 | 22% | 0.62 | 5338.2
3. |  | REPERFILAGEM (DOMINGOS MARTORANO/ BOANERGES P. DE MEDIROS) | [5 empty] | 244425.58
3.1 | 96402 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. | M2 | 4560 | 2.74 | 22% | 3.34 | 15230.4
3.2 | 100969 | Transporte de material asfaltico, com caminhão com capacidade de 20000 l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte igual ou inferior a 100 km. | TXKM | 364.8 | 1.98 | 22% | 2.42 | 882.82
3.3 | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. | M3 | 136.8 | 1257.34 | 22% | 1533.95 | 209844.36
3.4 | 93596 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). | TXKM | 34200 | 0.44 | 22% | 0.54 | 18468
4. |  | BASE DE BRITA GRADUADA E REPERFILAGEM (JOSÉ V. MELO; GIÁCOMO CHIODELLI E LUCIANO GOULART) | [5 empty] | 268203.56
4.1 | 96396 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. | M3 | 202.5 | 140.51 | 22% | 171.42 | 34712.55
4.2 | 93590 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada | M3XKM | 20250 | 0.66 | 22% | 0.81 | 16402.5
4.3 | 96402 | Execução de imprimação com emulsão asfáltica | M2 | 4050 | 2.74 | 22% | 3.34 | 13527
4.5 | 100969 | Transporte de material asfaltico, com caminhão com capacidade de 20000 l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte igual ou inferior a 100 km. | TXKM | 324 | 1.98 | 22% | 2.42 | 784.08
4.6 | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. | M3 | 121.5 | 1257.34 | 22% | 1533.95 | 186374.93
4.7 | 93596 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). | TXKM | 30375 | 0.44 | 22% | 0.54 | 16402.5
5. |  | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) | [5 empty] | 367710.41
5.1 | 96402 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. | M2 | 6860 | 2.74 | 22% | 3.34 | 22912.4
5.2 | 100969 | Transporte de material asfaltico, com caminhão com capacidade de 20000 l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte igual ou inferior a 100 km. | TXKM | 548.8 | 1.98 | 22% | 2.42 | 1328.1
5.3 | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. | M3 | 205.8 | 1257.34 | 22% | 1533.95 | 315686.91
5.4 | 93596 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). | TXKM | 51450 | 0.44 | 22% | 0.54 | 27783
6. |  | FAIXAS ELEVADAS | [5 empty] | 20851.63
6.1 | 96402 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. | M2 | 162 | 2.74 | 22% | 3.34 | 541.08
6.2 | 100969 | Transporte de material asfaltico, com caminhão com capacidade de 20000 l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte igual ou inferior a 100 km. | TXKM | 13 | 1.98 | 22% | 2.42 | 31.46
6.3 | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. | M3 | 12.15 | 1257.34 | 22% | 1533.95 | 18637.49
6.4 | 93596 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). | TXKM | 3040 | 0.44 | 22% | 0.54 | 1641.6
7. |  | NIVELAMENTO TAMPAS DE FERRO E GRELHAS | [5 empty] | 10041
7.1 | Composição | Nivelamento de tampas de ferro - execução manual | Unid. | 60 | 137.17 | 22% | 167.35 | 10041
São Joaquim, 03 de março de 2022.
______________________________________
Neri A Chiodelli
CREA 5854-9

## Cronograma
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O A Q U I M
PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO
CNPJ 82 561 093 /0001-98
Administração 2021/2024
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
REVITALIZAÇÃO DAS SEGUINTES RUAS: DOMINGOS MARTORANO; BOANERGER PEREIRA DE MEDEIROS; JOSÉ VIEIRA DE MELO; GIÁCOMO CHIODELLI; LUCIANO GOULART; BAIRRO CENTRO - SÃO JOAQUIM - SC
DATA |  |  |  | 2022-02-10
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1 |  | 2
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.086178 | 790.56 | 100% | 790.56 | 0% | 0
2 | LIMPEZA | 0.58191 | 5338.2 | 100% | 5338.2 | 0% | 0
3 | REPERFILAGEM (DOMINGOS MARTORANO/ BOANERGES P. DE MEDIROS) | 26.6444 | 244425.58 | 100% | 244425.58 | 0% | 0
4 | BASE DE BRITA GRADUADA E REPERFILAGEM (JOSÉ V. MELO; GIÁCOMO CHIODELLI E LUCIANO GOULART) | 29.2364 | 268203.56 | 0% | 0 | 100% | 268203.56
5 | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) | 40.0835 | 367710.41 | 50% | 183855.205 | 50% | 183855.205
6 | FAIXAS ELEVADAS | 2.273 | 20851.63 | 0% | 0 | 100% | 20851.63
7 | NIVELAMENTO TAMPAS DE FERRO E GRELHAS | 1.0946 | 10041 | 0% | 0 | 100% | 10041
|  | 100 | 917360.94 | 47.3543 | 434409.545 | 52.6457 | 482951.395
|  | 100 | 917360.94 | 47.3543 | 434409.545 | 100 | 917360.94
| São Joaquim, 03 de março de 2022. |  |  | ____________________________________
Neri A Chiodelli
CREA 5854-9

## Composição
Composição | 006 | NIVELAMENTO DE TAMPAS DE FERRO - EXECUÇÃO MANUAL | UNID. |  |  | TOTAL
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 2.5 | 27.42 | 68.55
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 2.5 | 20.4 | 51
SINAPI-I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR |  | 0.0016 | 101.3 | 0.16208
SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  | 10 | 0.67 | 6.7
SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) |  | 0.0016 | 81.57 | 0.13051
SINAPI-I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | 2.88 | 2.12 | 6.1056
SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA |  | 0.4 | 11.3 | 4.52
137.1682