## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REVITALIZAÇÃO DAS SEGUINTES RUAS: DAVIDOFF LESSA; PRAÇA HERCÍLIO LUZ; EGÍDIO MARTORANO; RUA ISMAEL NUNES; INÁCIO PALMA; PRAÇA DA BANDEIRA; VIDAL RAMOS; GETÚLIO VARGAS; BAIRRO CENTRO - SÃO JOAQUIM - SC
ÁREA TOTAL: 15.500,00 m2
[5 empty] | PREÇO UNITARIO |  | PREÇO TOTAL GLOBAL (TOTAL + BDI)
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MATERIAL | BDI | TOTAL DE MATERIAL | TOTAL GLOBAL
SINAPI 01/22
|  | Pavt em CBUQ - Rua Domingos Martorano | [5 empty] | 1410559.53
1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 790.56
1.1 | 4813 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | M2 | 2.88 | 225 | 22% | 274.5 | 790.56
2. |  | LIMPEZA | [5 empty] | 9610
2.1 | 99802 | Limpeza com vassoura mecanica, carga e transporte do resíduo | M2 | 15500 | 0.51 | 22% | 0.62 | 9610
3. |  | REPERFILAGEM | [5 empty] | 824385.65
3.1 | 96402 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. | M2 | 15500 | 2.74 | 22% | 3.34 | 51770
3.2 | 100969 | Transporte de material asfaltico, com caminhão com capacidade de 20000 l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte igual ou inferior a 100 km. | TXKM | 1170 | 1.98 | 22% | 2.42 | 2831.4
3.3 | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. | M3 | 465 | 1257.34 | 22% | 1533.95 | 713286.75
3.4 | 93596 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). | TXKM | 104625 | 0.44 | 22% | 0.54 | 56497.5
4. |  | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) | [5 empty] | 517107.8
4.1 | 96402 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. | M2 | 9850 | 2.74 | 22% | 3.34 | 32899
4.2 | 100969 | Transporte de material asfaltico, com caminhão com capacidade de 20000 l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte igual ou inferior a 100 km. | TXKM | 890 | 1.98 | 22% | 2.42 | 2153.8
4.3 | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. | M3 | 300 | 1257.34 | 22% | 1533.95 | 460185
4.4 | 93590 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada | M3XKM | 27000 | 0.66 | 22% | 0.81 | 21870
5. |  | FAIXAS ELEVADAS | [5 empty] | 49628.62
5.1 | 96402 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. | M2 | 400 | 2.74 | 22% | 3.34 | 1336
5.2 | 100969 | Transporte de material asfaltico, com caminhão com capacidade de 20000 l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte igual ou inferior a 100 km. | TXKM | 36 | 1.98 | 22% | 2.42 | 87.12
5.3 | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. | M3 | 30 | 1257.34 | 22% | 1533.95 | 46018.5
5.4 | 93590 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada | M3XKM | 2700 | 0.66 | 22% | 0.81 | 2187
6. |  | NIVELAMENTO TAMPAS DE FERRO E GRELHAS | [5 empty] | 9036.9
6.1 | Composição | Nivelamento de tampas de ferro - execução manual | Unid. | 54 | 137.17 | 22% | 167.35 | 9036.9
São Joaquim, 23 de fevereiro de 2022.
______________________________________
Neri A Chiodelli
CREA 5854-9

## Cronograma
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O A Q U I M
PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO
CNPJ 82 561 093 /0001-98
Administração 2021/2024
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
REVITALIZAÇÃO DAS SEGUINTES RUAS: DAVIDOFF LESSA; PRAÇA HERCÍLIO LUZ; EGÍDIO MARTORANO; RUA ISMAEL NUNES; INÁCIO PALMA; PRAÇA DA BANDEIRA; VIDAL RAMOS; GETÚLIO VARGAS; BAIRRO CENTRO - SÃO JOAQUIM - SC
DATA |  |  |  | 2022-02-10
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1 |  | 2
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.056046 | 790.56 | 100% | 790.56 | 0% | 0
2 | LIMPEZA | 0.68129 | 9610 | 100% | 9610 | 0% | 0
3 | REPERFILAGEM | 58.4439 | 824385.65 | 100% | 824385.65 | 0% | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) | 36.6598 | 517107.8 | 50% | 258553.9 | 50% | 258553.9
5 | FAIXAS ELEVADAS | 3.5184 | 49628.62 | 0% | 0 | 100% | 49628.62
6 | NIVELAMENTO TAMPAS DE FERRO E GRELHAS | 0.64066 | 9036.9 | 0% | 0 | 100% | 9036.9
|  | 100 | 1410559.53 | 77.5111 | 1093340.11 | 22.4889 | 317219.42
|  | 100 | 1410559.53 | 77.5111 | 1093340.11 | 100 | 1410559.53
| São Joaquim, 23 de fevereiro de 2022. |  |  | ____________________________________
Neri A Chiodelli
CREA 5854-9

## Composição
Composição | 006 | NIVELAMENTO DE TAMPAS DE FERRO - EXECUÇÃO MANUAL | UNID. |  |  | TOTAL
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 2.5 | 27.42 | 68.55
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 2.5 | 20.4 | 51
SINAPI-I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR |  | 0.0016 | 101.3 | 0.16208
SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  | 10 | 0.67 | 6.7
SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) |  | 0.0016 | 81.57 | 0.13051
SINAPI-I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | 2.88 | 2.12 | 6.1056
SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA |  | 0.4 | 11.3 | 4.52
137.1682