## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REVITALIZAÇÃO DAS SEGUINTES RUAS: AV. PAPA JOÃO XXIII, JOÃO AUGUSTINHO SCHILICHITING, PRAÇA XV DE NOVEMBRO E LAÉRCIO RODRIGUES LIMA; BAIRRO MARTORANO - SÃO JOAQUIM - SC
ÁREA TOTAL: 9.230,00 m2
[5 empty] | PREÇO UNITARIO |  | PREÇO TOTAL GLOBAL (TOTAL + BDI)
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MATERIAL | BDI | TOTAL DE MATERIAL | TOTAL GLOBAL
SINAPI 01/22
|  | Pavt em CBUQ | [5 empty] | 867956.94
1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 790.56
1.1 | 4813 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | M2 | 2.88 | 225 | 22% | 274.5 | 790.56
2. |  | LIMPEZA | [5 empty] | 5722.6
2.1 | 99802 | Limpeza com vassoura mecanica, carga e transporte do resíduo | M2 | 9230 | 0.51 | 22% | 0.62 | 5722.6
3. |  | REPERFILAGEM (MEIO FIO À MEIO FIO) | [5 empty] | 494747.39
3.1 | 96402 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. | M2 | 9230 | 2.74 | 22% | 3.34 | 30828.2
3.2 | 100969 | Transporte de material asfaltico, com caminhão com capacidade de 20000 l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte igual ou inferior a 100 km. | TXKM | 738.4 | 1.98 | 22% | 2.42 | 1786.93
3.3 | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. | M3 | 276.9 | 1257.34 | 22% | 1533.95 | 424750.76
3.4 | 93596 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). | TXKM | 69225 | 0.44 | 22% | 0.54 | 37381.5
4. |  | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) | [5 empty] | 338443.66
4.1 | 96402 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. | M2 | 6314 | 2.74 | 22% | 3.34 | 21088.76
4.2 | 100969 | Transporte de material asfaltico, com caminhão com capacidade de 20000 l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte igual ou inferior a 100 km. | TXKM | 505.12 | 1.98 | 22% | 2.42 | 1222.39
4.3 | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. | M3 | 189.42 | 1257.34 | 22% | 1533.95 | 290560.81
4.4 | 93596 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). | TXKM | 47355 | 0.44 | 22% | 0.54 | 25571.7
5. |  | FAIXAS ELEVADAS | [5 empty] | 24905.73
5.1 | 96402 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. | M2 | 162 | 2.74 | 22% | 3.34 | 541.08
5.2 | 100969 | Transporte de material asfaltico, com caminhão com capacidade de 20000 l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte igual ou inferior a 100 km. | TXKM | 12.96 | 1.98 | 22% | 2.42 | 31.36
5.3 | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. | M3 | 14.58 | 1257.34 | 22% | 1533.95 | 22364.99
5.4 | 93596 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). | TXKM | 3645 | 0.44 | 22% | 0.54 | 1968.3
6. |  | NIVELAMENTO TAMPAS DE FERRO E GRELHAS | [5 empty] | 3347
6.1 | Composição | Nivelamento de tampas de ferro - execução manual | Unid. | 20 | 137.17 | 22% | 167.35 | 3347
São Joaquim, 03 de março de 2022.
______________________________________
Neri A Chiodelli
CREA 5854-9

## Cronograma
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O A Q U I M
PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO
CNPJ 82 561 093 /0001-98
Administração 2021/2024
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
REVITALIZAÇÃO DAS SEGUINTES RUAS: AV. PAPA JOÃO XXIII, JOÃO AUGUSTINHO SCHILICHITING, PRAÇA XV DE NOVEMBRO E LAÉRCIO RODRIGUES LIMA; BAIRRO MARTORANO - SÃO JOAQUIM - SC
DATA |  |  |  | 2022-02-10
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1 |  | 2
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.091083 | 790.56 | 100% | 790.56 | 0% | 0
2 | LIMPEZA | 0.65932 | 5722.6 | 100% | 5722.6 | 0% | 0
3 | REPERFILAGEM (MEIO FIO À MEIO FIO) | 57.0014 | 494747.39 | 100% | 494747.39 | 0% | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) | 38.9931 | 338443.66 | 50% | 169221.83 | 50% | 169221.83
5 | FAIXAS ELEVADAS | 2.8695 | 24905.73 | 0% | 0 | 100% | 24905.73
6 | NIVELAMENTO TAMPAS DE FERRO E GRELHAS | 0.38562 | 3347 | 0% | 0 | 100% | 3347
|  | 100 | 867956.94 | 77.2483 | 670482.38 | 22.7517 | 197474.56
|  | 100 | 867956.94 | 77.2483 | 670482.38 | 100 | 867956.94
| São Joaquim, 03 de março de 2022. |  |  | ____________________________________
Neri A Chiodelli
CREA 5854-9

## Composição
Composição | 006 | NIVELAMENTO DE TAMPAS DE FERRO - EXECUÇÃO MANUAL | UNID. |  |  | TOTAL
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 2.5 | 27.42 | 68.55
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 2.5 | 20.4 | 51
SINAPI-I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR |  | 0.0016 | 101.3 | 0.16208
SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  | 10 | 0.67 | 6.7
SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) |  | 0.0016 | 81.57 | 0.13051
SINAPI-I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | 2.88 | 2.12 | 6.1056
SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA |  | 0.4 | 11.3 | 4.52
137.1682