## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA ESTRADA MUNICIPAL SJM-485 DE ACESSO A LOCALIDADE DA ESTÂNCIA DO MEIO, BAIRRO JARDIM MINUANO |  | LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
ÁREA: |  |  |  | MUNICÍPIO | São Joaquim
ITEM | SINAPI 03/2021 | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO | BDI | PREÇO | PREÇO TOTAL
[5 empty] | UNITÁRIO |  | COM BDI
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 4813 | Placa de obra em chapa galvanizada | m² | 2.88 | 225 | 25.81 | 283.07 | 815.24
1.2 | 90781 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive acompanhamento do greide | h | 150 | 21.23 | 25.81 | 26.71 | 4006.5
Sub-Total Serviços Iniciais |  |  | 4821.74
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | 5932 | Motoniveladora potencia basica 125HP (nivelamento do greide) | chp | 150 | 222.72 | 25.81 | 280.2 | 42030
2.2 | 5863 | Rolo compactador vibratório, rebocável | chp | 500 | 17.24 | 25.81 | 21.69 | 10845
2.3 | 101135 | Escavação horizontal, incluindo carga, descarga e transporte em solo, 1a cat | m³ | 8000 | 13.28 | 25.81 | 16.71 | 133680
2.4 | 101139 | Escavação horizontal, incluindo carga, descarga e transporte em solo, 2a cat | m³ | 5000 | 17.95 | 25.81 | 22.58 | 112900
2.5 | 90835 | Execução e compactação de aterro com cascalho | m³ | 2000 | 9.24 | 25.81 | 11.62 | 23240
2.6 | 93593 | Transporte comercial com caminhão (transporte do aterro) | m³ x km | 6000 | 0.77 | 25.81 | 0.97 | 5820
2.7 | composição 4 | Execução e compactação de base com brita corrida, e = 10cm | m³ | 1785 | 80.22 | 25.81 | 100.92 | 180142.2
2.8 | 93593 | Transporte comercial com caminhão (transporte da brita) | m³ x km | 178500 | 0.77 | 25.81 | 0.97 | 173145
2.9 | 92394 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8cm | m² | 17850 | 63.57 | 25.81 | 79.98 | 1427643
2.10 | 93596 | Transporte comercial com caminhão (transporte da lajota) | t x km | 357000 | 0.54 | 25.81 | 0.68 | 242760
2.11 | 94273 | Assentamento de meio fio de concreto pré moldado 100x15x13x30cm | m | 3620 | 45.29 | 25.81 | 56.98 | 206267.6
2.12 | 94319 | Aterro manual apiloado (aterro de contenção de meio fios) | m³ | 720 | 96.96 | 25.81 | 121.99 | 87832.8
Sub-Total Pavimentação |  |  | 2646305.6
3.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL
3.1 | composição 2 | Tubo de concreto DN 400mm, fornecimento e instalação, inclusive escavação | m | 450 | 89.95 | 25.81 | 113.17 | 50926.5
3.2 | composição 3 | Tubo de concreto DN 600mm, fornecimento e instalação, inclusive escavação | m | 1250 | 139.45 | 25.81 | 175.44 | 219300
3.3 | composição 5 | Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático, 3a categoria | m³ | 300 | 150.34 | 25.81 | 189.14 | 56742
3.4 | 96995 | Reaterro manual apiloado | m³ | 1500 | 43.39 | 25.81 | 54.59 | 81885
3.5 | composição 1 | Caixa coletora, com fundo de concreto, tampa com grelha e paredes com blocos de concreto | unid. | 42 | 812.24 | 25.81 | 1021.88 | 42918.96
Sub-Total Drenagem Pluvial |  |  | 451772.46
4.0 |  | PASSEIO PARA PEDESTRE
4.1 | composição 4 | Execução e compactação de base com brita corrida, e = 5cm | m³ | 7.5 | 80.22 | 25.81 | 100.92 | 756.9
4.2 | 94273 | Assentamento de meio fio de concreto pré moldado 100x15x13x30cm | m | 80 | 45.29 | 25.81 | 56.98 | 4558.4
4.3 | 94319 | Aterro manual apiloado (aterro de contenção de meio fios) | m³ | 15 | 96.96 | 25.81 | 121.99 | 1829.85
4.4 | 92397 | Execução de piso intertravado, com bloco retangular 20x10cm, espessura 6cm | m² | 150 | 51.49 | 25.81 | 64.78 | 9717
4.5 | 93596 | Transporte comercial com caminhão (transporte do paver) | t x km | 2250 | 0.54 | 25.81 | 0.68 | 1530
Sub-Total Passeio para Pedestre |  |  | 18392.15
5.0 |  | PONTE EM CONCRETO
5.1 | composição 9 | Concreto armado 30MPA, incluindo formas, aço(corte e dobragem), espalhamento e adensamento e desforma (passarela) | m³ | 5.5 | 2827.29 | 25.81 | 3557.01 | 19563.56
5.2 | composição 9 | Concreto armado 30MPA, incluindo formas, aço(corte e dobragem), espalhamento e adensamento e desforma (guarda roda ponte existente 15x30cm) | m³ | 1 | 2827.29 | 25.81 | 3557.01 | 3557.01
5.3 | 99839 | Guarda corpo de aço galvanizado de 1,10 de altura, inclusive pintura | m | 20 | 300 | 25.81 | 377.43 | 7548.6
Sub-Total Ponte em Concreto |  |  | 30669.17
TOTAL | [7 empty] | 3151961.12
São Joaquim, 10 de maio de 2022.
_________________________________
Neri A Chiodelli
Eng° Resp. - CREA-SC 5854-9

## Cronograma
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O A Q U I M
PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO
CNPJ 82 561 093 /0001-98
Administração 2021/2024
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA ESTRADA MUNICIPAL SJM-485 DE ACESSO A LOCALIDADE DA ESTÂNCIA DO MEIO, BAIRRO JARDIM MINUANO
DATA |  |  |  | 2022-04-10
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$ | [6 empty] | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 0.15 | 4821.74 | 100% | 4821.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO | 83.96 | 2646305.6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 661576.4 | 25% | 661576.4 | 25% | 661576.4 | 25% | 661576.4
3 | DRENAGEM PLUVIAL | 14.33 | 451772.46 | 30% | 135531.74 | 20% | 90354.49 | 20% | 90354.49 | 20% | 90354.49 | 10% | 45177.25 | 0% | 0
4 | PASSEIO PARA PEDESTRE | 0.58 | 18392.15 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 18392.15
5 | PONTE EM CONCRETO | 0.97 | 30669.17 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 30669.17
|  | 100 | 3151961.12 | 4.45 | 140353.48 | 2.87 | 90354.49 | 535.74 | 751930.89 | 325.92 | 751930.89 | 71.92 | 706753.65 | 22.55 | 710637.72
|  | 100 | 3151961.12 | 4.45 | 140353.48 | 7.32 | 230707.97 | 543.06 | 982638.86 | 868.98 | 1734569.75 | 940.9 | 2441323.4 | 29.87 | 3151961.12
| São Joaquim, 10 de maio de 2022. |  |  | ____________________________________
Neri A Chiodelli
Eng° Resp. - CREA-SC 5854-9

## Composições
Composição | 001 | Caixa Coletora, com fundo de concreto, tampa com grelha e paredes com blocos de concreto. | UNID. |  | 0 | 812.24
SINAPI-I | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 4.26 | 9.59 | 40.85
SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.4 | 110 | 44
SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 150 | 0.68 | 102
SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.33 | 81.57 | 26.92
SINAPI-I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.05 | 21.68 | 1.08
SINAPI-I | 6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.5 | 25.26 | 37.89
SINAPI-I | 25070 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 50 | 3.85 | 192.5
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 24.14 | 72.42
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 18.09 | 108.54
SINAPI | 11235 | GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 186.04 | 186.04
Composição | 002 | Tubo de Concreto DN 400MM fornecimento/assentamento, inclusive escavação. | M |  | 0 | 89.95
SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 1 | 47.24 | 47.24
SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 1 | 39.51 | 39.51
SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 0.4 | 7.99 | 3.2
Composição | 003 | Tubo de Concreto DN 600MM fornecimento/assentamento, inclusive escavação. | M |  | 0 | 139.45
SINAPI | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 1 | 68.53 | 68.53
SINAPI-I | 37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 1 | 66.13 | 66.13
SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 0.6 | 7.99 | 4.79
Composição | 004 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA CORRIDA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | M3 |  | 0 | 80.22
SINAPI | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0077 | 132.78 | 1.02
SINAPI | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0103 | 49.17 | 0.51
SINAPI | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0077 | 222.72 | 1.71
SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0084 | 73.51 | 0.62
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0563 | 18.09 | 1.02
SINAPI-I | 4748 | PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 1 | 75.34 | 75.34
Composição | 005 | Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático (Referência DNIT 1600991) | M3 |  | 0 | 150.34
SINAPI | 5953 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1.4493 | 58.26 | 84.43
SINAPI | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 1.4493 | 21.88 | 31.71
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4493 | 18.09 | 26.22
SINAPI-I | 44496 | PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE SEXTAVADO | UN | 0.04 | 199.61 | 7.98
Composição | 006 | Retirada de meio fio | M3 |  | 0 | 12.07
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 24.14 | 12.07
Composição | 007 | Levantamento de tampa de PV de esgoto para nivelamento com o pavimento acabado | UNID |  | 0 | 185.96
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 24.14 | 12.07
SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - C HP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 140.82 | 140.82
SINAPI | 37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | m | 0.5 | 66.13 | 33.07
Composição | 008 | Tubo de Concreto DN 1000MM fornecimento/assentamento, inclusive escavação. | M |  | 0 | 547.11
SINAPI | 92815 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 1 | 121.27 | 121.27
SINAPI-I | 7765 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PONTA E BOLSA, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 1 | 417.85 | 417.85
SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 1 | 7.99 | 7.99
Composição | 009 | Concreto armado 30MPA, incluindo formas, aço(corte e dobragem), espalhamento e adensamento e desforma | UNID. |  | 0 | 2827.29
SINAPI | 90285 | CONCRETO FCK=30MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 1 | 648.04 | 648.04
SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 23.98 | 95.92
SINAPI-I | 1346 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | M2 | 15 | 50 | 750
| 2745 | PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | M | 10 | 3.01 | 30.1
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 24.43 | 97.72
SINAPI | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 22.23 | 33.35
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 24.14 | 96.56
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 18.05 | 144.4
SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 5 | 1.54 | 7.7
SINAPI | 43058 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 70 | 9.55 | 668.5
SINAPI-I | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO | KG | 25 | 9.08 | 227
SINAPI-I | 43132 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 1 | 28 | 28