## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | AMPLIAÇÃO E REFORMA CREAS, CENTRO, SÃO JOAQUIM |  | LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
ÁREA: |  |  |  | MUNICÍPIO | São Joaquim
ITEM | SINAPI 03/2022 | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO | BDI | PREÇO | PREÇO TOTAL
[5 empty] | UNITÁRIO |  | COM BDI
1.0 |  | AMPLIAÇÃO
1.1 |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS
1.1.1 | Pesquisa de Mercado | Corte de alvenaria do muro existente para a execução dos pilares embutidos | Unid | 1 | 300 | 26.5 | 379.5 | 379.5
[5 empty] | subtotal |  |  | 379.5
1.2 |  | INFRAESTRUTURA
1.2.1 | 96523 | Escavação manual 1A categ. Até 1,00m | m³ | 1 | 83.92 | 26.5 | 106.16 | 106.16
[5 empty] | subtotal |  |  | 106.16
1.3 |  | SUPRAESTRUTURA
1.3.1 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (arranques, 8 pilares 15x15cm e vigas de respaldo 15x20cm) | m³ | 1.3 | 1959.51 | 26.5 | 2478.78 | 3222.41
[5 empty] | subtotal |  |  | 3222.41
1.4 |  | PAREDES E ESQUADRIAS
1.4.1 | 103330 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 11,5x19x19cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) e= 1cm | m² | 58.86 | 88.89 | 26.5 | 112.45 | 6618.81
1.4.2 | 101164 | Alvenaria de vedação com bloco de vidro, tipo canelado, 8x19x19cm | m² | 4.68 | 740.21 | 26.5 | 936.37 | 4382.21
[5 empty] | subtotal |  |  | 11001.02
1.5 |  | COBERTURA
1.5.1 | 92539 | Estrutura em madeira aparelhada para telha ondulada de fibrocimento, considerando na composição de custo a inclinação | m² | 34.13 | 71.02 | 26.5 | 89.84 | 3066.24
1.5.2 | 94207 | Telhamento com telha de fibrocimento 6mm, incluso acessórios de fixação e vedação, considerando na composição de custo a inclinação | m² | 34.13 | 46.07 | 26.5 | 58.28 | 1989.1
1.5.3 | 94223 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada 6mm, inclusive juntas de vedação e acessorios de fixação | m | 4 | 80 | 26.5 | 101.2 | 404.8
1.5.4 | 94227 | Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm, incluso tubo de queda em PVC | m | 10 | 72.26 | 26.5 | 91.41 | 914.1
1.5.5 | 94231 | Rufo em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm | m | 25 | 57.63 | 26.5 | 72.9 | 1822.5
1.5.6 | 43614 | Tabua de madeira de lei 2,5 x 15,0 cm, (testeira para telhado) | m² | 7 | 14.22 | 26.5 | 17.99 | 125.93
[5 empty] | subtotal |  |  | 8322.67
1.6 |  | REVESTIMENTOS
1.6.1 | 87873 | Chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm preparo mecânico da argamassa | m² | 137.72 | 5.78 | 26.5 | 7.31 | 1006.73
1.6.2 | 89173 | Massa única para reboco | m² | 137.72 | 32 | 26.5 | 40.48 | 5574.91
1.6.3 | 96112 | Forro de madeira em régua de 100mm c/ colocação, inclusive meia cana e estrutura de fixação em madeira | m² | 34.13 | 110 | 26.5 | 139.15 | 4749.19
1.6.4 | 88415 | Fundo selador, 1 demão | m² | 140 | 2.7 | 26.5 | 3.42 | 478.8
1.6.5 | 88421 | Pintura com resína acrílica, 2 demãos | m² | 140 | 20.74 | 26.5 | 26.24 | 3673.6
1.6.6 | 102220 | Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos, inclusive fundo para madeira ( testeiras e forro) | m² | 45 | 13.73 | 26.5 | 17.37 | 781.65
[5 empty] | subtotal |  |  | 16264.88
1.7 |  | REVISÃO TELHADO EXISTENTE
1.7.1 | Pesquisa de Mercado | Revisão de telhado existente, com reparos nos rufos e calhas, limpeza das calhas e retirada e colocação de nova aplicação de massa de calafetar | Unid. | 1 | 2500 | 26.5 | 3162.5 | 3162.5
[5 empty] | subtotal |  |  | 3162.5
1.8 |  | PINTURA EDIFICAÇÃO EXISTENTE
1.8.1 | 99814 | Limpeza de superficies com jato de agua e ar | m² | 300 | 1.66 | 26.5 | 2.1 | 630
1.8.2 | 96127 | Aplicação de massa acrílica para fechamento de trincas | m² | 100 | 14.74 | 26.5 | 18.65 | 1865
1.8.3 | 88421 | Pintura com resína acrílica, 2 demãos (interna e externa) | m² | 800 | 20.74 | 26.5 | 26.24 | 20992
[5 empty] | subtotal |  |  | 23487
|  | TOTAL AMPLIAÇÃO | [5 empty] | 65946.14
TOTAL GERAL |  |  | 65946.14
São Joaquim, 25 de abril de 2022.
_________________________________
Neri A Chiodelli
Eng° Resp. - CREA-SC 5854-9

## Cronograma
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O A Q U I M
PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO
CNPJ 82 561 093 /0001-98
Administração 2021/2024
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
LOCAL |  |  |  | AMPLIAÇÃO E REFORMA CREAS, CENTRO, SÃO JOAQUIM
DATA |  |  |  | 2022-04-06
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1 |  | 2
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$
1 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS | 0.58 | 379.5 | 100% | 379.5 | 0% | 0
2 | INFRAESTRUTURA | 0.16 | 106.16 | 100% | 106.16 | 0% | 0
3 | SUPRAESTRUTURA | 4.89 | 3222.41 | 100% | 3222.41 | 0% | 0
4 | PAREDES E ESQUADRIAS | 16.68 | 11001.02 | 100% | 11001.02 | 0% | 0
5 | COBERTURA | 12.62 | 8322.67 | 100% | 8322.67 | 0% | 0
6 | REVESTIMENTOS | 24.66 | 16264.88 | 0% | 0 | 100% | 16264.88
7 | REVISÃO TELHADO EXISTENTE | 4.8 | 3162.5 | 0% | 0 | 100% | 3162.5
8 | PINTURA EDIFICAÇÃO EXISTENTE | 35.62 | 23487 | 0% | 0 | 100% | 23487
|  | 100 | 65946.14 | 34.93 | 23031.76 | 65.07 | 42914.38
|  | 100 | 65946.14 | 34.93 | 23031.76 | 100 | 65946.14
| São Joaquim, 25 de abril de 2022. |  |  | ____________________________________
Neri A Chiodelli
Eng° Resp. - CREA-SC 5854-9

## Composição
Composição | 001 | Concreto armado 25MPA, incluindo formas, aço(corte e dobragem), espalhamento e adensamento e desforma | UNID. |  | 0 | 1959.51
SINAPI | 90284 | CONCRETO FCK=25MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 1 | 411.91 | 411.91
SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 20.98 | 83.92
SINAPI-I | 1346 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | M2 | 15 | 20 | 300
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 24.73 | 98.92
SINAPI | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 20.13 | 30.2
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 21.11 | 84.44
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 15.58 | 124.64
SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 5 | 1.33 | 6.65
SINAPI | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 50 | 10.83 | 541.5
SINAPI-I | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO | KG | 25 | 10.25 | 256.25
SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 1 | 21.08 | 21.08