## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA BENEVENÉRITO CAVALHEIRO DO AMARAL, BAIRRO TRÊS PEDRINHAS |  | LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
ÁREA: |  |  |  | MUNICÍPIO | São Joaquim
ITEM | SINAPI 07/2022 | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO | BDI | PREÇO | PREÇO TOTAL
[5 empty] | UNITÁRIO |  | COM BDI
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 4813 | Placa de obra em chapa galvanizada | m² | 2.88 | 445 | 25.81 | 559.85 | 1612.37
1.2 | 90781 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive acompanhamento do greide | h | 20 | 21.23 | 25.81 | 26.71 | 534.2
1.3 | composição 7 | Levantamento de tampa de PV de esgoto para nivelamento com o pavimento acabado, com tubo de concreto | unid. | 2 | 211.75 | 25.81 | 266.4 | 532.8
Sub-Total Serviços Iniciais |  |  | 2679.37
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | 5932 | Motoniveladora potencia basica 125HP (nivelamento do greide) | chp | 10 | 267.47 | 25.81 | 336.5 | 3365
2.2 | 5863 | Rolo compactador vibratório, rebocável | chp | 10 | 21.55 | 25.81 | 27.11 | 271.1
2.3 | 101135 | Escavação horizontal, incluindo carga, descarga e transporte em solo | m³ | 90 | 14.99 | 25.81 | 18.86 | 1697.4
2.4 | composição 4 | Execução e compactação de base com brita corrida, e = 10cm | m³ | 60 | 99.41 | 25.81 | 125.07 | 7504.2
2.5 | 93593 | Transporte comercial com caminhão (transporte da brita) | m³ x km | 6000 | 0.85 | 25.81 | 1.07 | 6420
2.6 | 92394 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8cm | m² | 600 | 67.85 | 25.81 | 85.36 | 51216
2.7 | 93596 | Transporte comercial com caminhão (transporte da lajota) | t x km | 12000 | 0.63 | 25.81 | 0.79 | 9480
2.8 | 94273 | Assentamento de meio fio de concreto pré moldado 100x15x13x30cm | m | 170 | 48.73 | 25.81 | 61.31 | 10422.7
2.9 | 94319 | Aterro manual apiloado (aterro de contenção de meio fios) | m³ | 12.75 | 93.19 | 25.81 | 117.24 | 1494.81
Sub-Total Pavimentação |  |  | 91871.21
TOTAL | [7 empty] | 94550.58
São Joaquim, 13 de setembro de 2022.
_________________________________
Diego Ribeiro Mesquita
Eng° Resp. - CREA-SC 172393-2

## Cronograma
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O A Q U I M
PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO
CNPJ 82 561 093 /0001-98
Administração 2021/2024
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA BENEVENÉRITO CAVALHEIRO DO AMARAL, BAIRRO TRÊS PEDRINHAS
DATA |  |  |  | 2022-02-10
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1 |  | 2
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 2.83 | 2679.37 | 100% | 2679.37 | 0% | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO | 97.17 | 91871.21 | 20% | 18374.24 | 50% | 45935.61
|  | 100 | 94550.58 | 22.27 | 21053.61 | 48.58 | 45935.61
|  | 100 | 94550.58 | 22.27 | 21053.61 | 70.85 | 66989.22
| São Joaquim, 13 de setembro de 2022. |  |  | ____________________________________
Diego Ribeiro Mesquita
Eng° Resp. - CREA-SC 172393-2

## Composições
Composição | 001 | Caixa Coletora, com fundo de concreto, tampa com grelha e paredes com blocos de concreto. | UNID. |  | 0 | 952.24
SINAPI-I | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 4.26 | 9.53 | 40.6
SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.4 | 140 | 56
SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 150 | 0.76 | 114
SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.33 | 99.47 | 32.83
SINAPI-I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.05 | 21.68 | 1.08
SINAPI-I | 6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.5 | 33.76 | 50.64
SINAPI-I | 25070 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 50 | 3.92 | 196
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 25.22 | 75.66
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 17.74 | 106.44
SINAPI | 11236 | GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 278.99 | 278.99
Composição | 002 | Tubo de Concreto DN 400MM fornecimento/assentamento, inclusive escavação. | M |  | 0 | 100.6
SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 1 | 48.69 | 48.69
SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 1 | 44.16 | 44.16
SINAPI | 102306 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M3 | 0.4 | 15.27 | 6.11
SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 0.2 | 8.21 | 1.64
Composição | 003 | Tubo de Concreto DN 300MM fornecimento/assentamento, inclusive escavação. | M |  | 0 | 79.63
SINAPI | 92808 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 1 | 37.9 | 37.9
SINAPI-I | 37450 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 1 | 31.63 | 31.63
SINAPI | 102306 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M3 | 0.5 | 15.27 | 7.64
SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 0.3 | 8.21 | 2.46
Composição | 004 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA CORRIDA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | M3 |  | 0 | 99.41
SINAPI | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0077 | 159.17 | 1.23
SINAPI | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0103 | 52.26 | 0.54
SINAPI | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.015 | 267.47 | 4.01
SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.009 | 84.93 | 0.76
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0563 | 17.74 | 1
SINAPI-I | 4748 | PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 1 | 91.87 | 91.87
Composição | 005 | Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático (Referência DNIT 1600991) | M3 |  | 0 | 167.83
SINAPI | 5953 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1.5 | 67.39 | 101.09
SINAPI | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 1.5 | 21.69 | 32.54
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 17.74 | 26.61
SINAPI-I | 44496 | PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE SEXTAVADO | UN | 0.04 | 189.69 | 7.59
Composição | 006 | Retirada de meio fio | M3 |  | 0 | 12.61
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.22 | 12.61
Composição | 007 | Levantamento de tampa de PV de esgoto para nivelamento com o pavimento acabado | UNID |  | 0 | 211.75
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.22 | 25.22
SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - C HP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 149.57 | 149.57
SINAPI-I | 37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | m | 0.5 | 73.92 | 36.96