## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REVITALIZAÇÃO DA SEGUINTES RUA: JOSÉ DUTRA; BAIRRO MARTORANO - SÃO JOAQUIM - SC
ÁREA TOTAL: 480,00 m2
[5 empty] | PREÇO UNITARIO |  | PREÇO TOTAL GLOBAL (TOTAL + BDI)
ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MATERIAL | BDI | TOTAL DE MATERIAL | TOTAL GLOBAL
SINAPI 08/22
|  | Pavt em CBUQ | [5 empty] | 67312.24
1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1085.8
1.1 | 4813 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | M2 | 2 | 445 | 22% | 542.9 | 1085.8
2. |  | REPERFILAGEM ASFÁLTICA | [5 empty] | 32931.46
2.3 | 96402 | Execução de imprimação com emulsão asfáltica rr-2c. | M2 | 480 | 2.82 | 22% | 3.44 | 1651.2
2.4 | 100969 | Transporte de material asfaltico, com caminhão com capacidade de 20000 l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte igual ou inferior a 100 km. | TXKM | 38.4 | 2.41 | 22% | 2.94 | 112.9
2.5 | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de reperfilagem - exclusive carga e transporte. (e=3cm) | M3 | 14.4 | 1616.31 | 22% | 1971.9 | 28395.36
2.6 | 93596 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km | TXKM | 3600 | 0.63 | 22% | 0.77 | 2772
3. |  | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) | [5 empty] | 32931.46
3.1 | 96402 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c. | M2 | 480 | 2.82 | 22% | 3.44 | 1651.2
3.2 | 100969 | Transporte de material asfaltico, com caminhão com capacidade de 20000 l em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte igual ou inferior a 100 km. | TXKM | 38.4 | 2.41 | 22% | 2.94 | 112.9
3.3 | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. (e=3cm) | M3 | 14.4 | 1616.31 | 22% | 1971.9 | 28395.36
3.4 | 93596 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km | TXKM | 3600 | 0.63 | 22% | 0.77 | 2772
4. |  | NIVELAMENTO TAMPAS DE FERRO E GRELHAS | [5 empty] | 363.52
4.1 | Composição | Nivelamento de tampas de ferro - execução manual | Unid. | 2 | 148.98 | 22% | 181.76 | 363.52
São Joaquim, 03 de outubro de 2022.
______________________________________
Luciano Broering Alves
CREA 124887-3

## Cronograma
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O A Q U I M
PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO
CNPJ 82 561 093 /0001-98
Administração 2021/2024
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
REVITALIZAÇÃO DA SEGUINTES RUA: JOSÉ DUTRA; BAIRRO MARTORANO - SÃO JOAQUIM - SC
DATA |  |  |  | 2022-04-10
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1 |  | 2
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.6131 | 1085.8 | 100% | 1085.8 | 0% | 0
2 | REPERFILAGEM ASFÁLTICA | 48.9234 | 32931.46 | 100% | 32931.46 | 0% | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) | 48.9234 | 32931.46 | 0% | 0 | 100% | 32931.46
4 | NIVELAMENTO TAMPAS DE FERRO E GRELHAS | 0.54005 | 363.52 | 0% | 0 | 100% | 363.52
|  | 100 | 67312.24 | 50.5365 | 34017.26 | 49.4635 | 33294.98
|  | 100 | 67312.24 | 50.5365 | 34017.26 | 100 | 67312.24
| São Joaquim, 03 de outubro de 2022. |  |  | ____________________________________
Luciano Broering Alves
CREA 124887-3

## Composição
Composição | 006 | NIVELAMENTO DE TAMPAS DE FERRO - EXECUÇÃO MANUAL | UNID. |  |  | TOTAL
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 2.5 | 30.12 | 75.3
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 2.5 | 20.82 | 52.05
SINAPI-I | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR |  | 0.016 | 151.96 | 2.4314
SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 |  | 10 | 0.75 | 7.5
SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) |  | 0.0016 | 99.47 | 0.15915
SINAPI-I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA |  | 2.88 | 2.66 | 7.6608
SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA |  | 0.4 | 9.7 | 3.88
148.9813
Composição | 002 | Tubo de Concreto DN 400MM fornecimento/assentamento, inclusive escavação. | M |  |  | TOTAL
SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 1 | 52.43 | 52.43
SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 1 | 44.16 | 44.16
SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 0.4 | 8.59 | 3.436
100.026
Composição | 003 | Tubo de Concreto DN 300MM fornecimento/assentamento, inclusive escavação. | M |  |  | TOTAL
SINAPI | 92808 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 1 | 40.83 | 40.83
SINAPI-I | 37450 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 1 | 31.63 | 31.63
SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 0.3 | 8.59 | 2.577
75.037
Composição | 001 | Caixa Coletora, com fundo de concreto, tampa com grelha e paredes com blocos de concreto. | UNID. |  |  | TOTAL
SINAPI-I | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 4.26 | 9.53 | 40.5978
SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.4 | 150 | 60
SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 150 | 0.75 | 112.5
SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.33 | 99.47 | 32.8251
SINAPI-I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.05 | 21.68 | 1.084
SINAPI-I | 6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.5 | 35.76 | 53.64
SINAPI-I | 25070 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 50 | 3.99 | 199.5
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 30.12 | 90.36
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 20.82 | 124.92
SINAPI | 11236 | GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 304.99 | 304.99
1020.4169