## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | POSTO DE SAÚDE - ESF NOVOS TEMPOS RUA VALMOR PEREIRA - LOTEAMENTO PRADINHO - SÃO JOAQUIM - SC |  | LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
ÁREA: | 380,83 m² |  |  | MUNICÍPIO | São Joaquim
ITEM | SINAPI 10/2022 | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO | BDI | PREÇO | PREÇO TOTAL
[5 empty] | UNITÁRIO |  | COM BDI
1.0 |  | REFORMA
1.1 |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS
1.1.1 | 4813 | Placa de obra em chapa galvanizada | m² | 1 | 425 | 26.5 | 537.63 | 537.63
1.1.2 | 99059 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m | 30 | 20 | 26.5 | 25.3 | 759
[5 empty] | subtotal | 1296.63
1.2 |  | INFRAESTRUTURA
1.2.1 | 96523 | Escavação manual 1A categ. Até 1,00m | m³ | 9 | 88.02 | 26.5 | 111.35 | 1002.15
1.2.2 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (sapatas 50x50x40cm) | m³ | 3.5 | 2923 | 26.5 | 3697.6 | 12941.6
[5 empty] | subtotal | 13943.75
1.3 |  | SUPRAESTRUTURA
1.3.1 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (laje maciça) | m³ | 6.2 | 2923 | 26.5 | 3697.6 | 22925.12
1.3.2 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (arranques, pilares 15x15cm e vigas de respaldo 15x20cm) | m³ | 2.2 | 2923 | 26.5 | 3697.6 | 8134.72
[5 empty] | subtotal | 31059.84
1.4 |  | DEMOLIÇÃO PAREDE
1.4.1 | 97622 | Retirada parede existente | m³ | 1.5 | 48.83 | 26.5 | 51.81 | 77.72
[5 empty] | subtotal | 77.72
1.5 |  | LIMPEZA PAREDES PARA PINTURA
1.5.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | m² | 320 | 1.68 | 26.5 | 2.13 | 681.6
1.5.2 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. | m² | 92.7 | 12.32 | 26.5 | 15.58 | 1444.27
[5 empty] | subtotal | 2125.87
1.6 |  | PAREDES E ESQUADRIAS
1.6.1 | 103330 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 11,5x19x19cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) e= 1cm | m² | 20 | 94.68 | 26.5 | 119.77 | 2395.4
1.6.2 | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 5 | 84.7 | 26.5 | 107.15 | 535.75
1.6.3 | 91299 | Porta de madeira maciça 1A, 90x210x3cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças , completa | pç | 1 | 1238.8 | 26.5 | 1567.08 | 1567.08
[5 empty] | subtotal | 4498.23
1.7 |  | REVESTIMENTOS
1.7.1 | 87873 | Chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm preparo mecânico da argamassa | m² | 20 | 5.91 | 26.5 | 7.48 | 149.6
1.7.2 | 89173 | Massa única para reboco | m² | 25 | 36.44 | 26.5 | 46.1 | 1152.5
1.7.3 | 88421 | Pintura com resína acrílica, 2 demãos | m² | 927 | 23.35 | 26.5 | 29.54 | 27383.58
1.7.4 | 102220 | Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos, inclusive fundo para madeira (portas, testeiras e forro) | m² | 120 | 15.32 | 26.5 | 19.38 | 2325.6
[5 empty] | subtotal | 31011.28
1.8 |  | GUARDA-CORPO E CORRIMÃO
1.8.1 | 99837 | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4 " espaçados de 1,30m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. | m | 86 | 270 | 26.5 | 341.55 | 29373.3
[5 empty] | subtotal | 29373.3
1.9 |  | REMOÇÃO COBERTURA
1.9.1 | 97647 | Remoção de telhas, de fibrocimento de forma manual. | m² | 22 | 3.02 | 26.5 | 3.82 | 84.04
1.9.2 | 97642 | Remoção de trama de madeira de forma manual. | m² | 3 | 2.59 | 26.5 | 3.28 | 9.84
[5 empty] | subtotal | 93.88
1.10 |  | COBERTURA
1.10.1 | 92539 | Estrutura em madeira aparelhada para telha ondulada de fibrocimento, considerando na composição de custo a inclinação | m² | 3 | 98.54 | 26.5 | 124.65 | 373.95
1.10.2 | 94207 | Telhamento com telha de fibrocimento 6mm, incluso acessórios de fixação e vedação, considerando na composição de custo a inclinação | m² | 25 | 45.55 | 26.5 | 57.62 | 1440.5
1.10.3 | Pesquisa de Mercado | Cobertura de policarbonato, incluso estrutura e montagem | M² | 11.7 | 568 | 26.5 | 718.52 | 8406.68
1.10.4 | 100327 | Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 3 cm, incluso iça mento. | m | 15 | 61.67 | 26.5 | 78.01 | 1170.15
[5 empty] | subtotal | 11391.28
1.11 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
1.10.1 | 101497 | Entrada de energia elétrica, aérea, bifasica, com caixa de sobrepor, cabo de 10mm² e disjuntor DIN 50A (entrada completa e ligação à edificação) | unid | 1 | 1755.45 | 26.5 | 2220.64 | 2220.64
1.10.2 | 12366 | Poste de concreto padrão Celesc | unid | 1 | 1651.89 | 26.5 | 2089.64 | 2089.64
1.10.3 | Pesquisa de Mercado | Lampada LED com plafon, completa | unid | 30 | 70 | 26.5 | 88.55 | 2656.5
1.10.4 | 91871 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. | m | 210 | 14.44 | 26.5 | 18.27 | 3836.7
1.10.5 | 91924 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 300 | 2.94 | 25 | 3.68 | 1104
1.10.7 | 91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 500 | 6.4 | 26.5 | 8.1 | 4050
1.10.7 | 91930 | Cabo de cobre flexível isolado, 6,0 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 75 | 8.88 | 26.5 | 11.23 | 842.25
1.10.8 | 91932 | Cabo de cobre flexível isolado, 10,0 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 150 | 15.7 | 26.5 | 19.86 | 2979
1.10.8 | 91934 | Cabo de cobre flexível isolado, 16,0 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 100 | 22.69 | 26.5 | 28.7 | 2870
1.10.9 | 93658 | Disjuntor monopolar 40A | unid | 22 | 21.75 | 25 | 27.19 | 598.18 | 0
1.10.10 | 91953 | Interruptor simples de sobrepor 10A/250v 1 tecla, fornecimento e instalação | unid | 24 | 28.27 | 25 | 35.34 | 848.16
1.10.11 | 91996 | Tomada sobrepor 3P+T 10A/440v, fornecimento e instalação | unid | 79 | 33.89 | 25 | 42.36 | 3346.44
1.10.12 | 101875 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, com barramento para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. | unid | 1 | 442.89 | 25 | 553.61 | 553.61
1.10.12 | 101878 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, com barramento para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. | unid | 1 | 614.39 | 25 | 767.99 | 767.99
1.10.13 | Pesquisa de Mercado | Eletrocalha Perfurada Zincada 10cm x 5cm x 3 Metros | unid | 290 | 195 | 26.5 | 246.68 | 71537.2
[5 empty] | subtotal | 100300.31
1.12 |  | PAVIMENTAÇÂO
1.12.1 | 87248 | Revestimento cerâmico em piso PEI-4 | m² | 15 | 41.51 | 26.5 | 52.51 | 787.65
[5 empty] | subtotal | 787.65
|  | TOTAL | [5 empty] | 225959.74
TOTAL GERAL |  |  | 225959.74
São Joaquim, 21 de Novembro de 2022.
_________________________________
Diego Mesquita Ribeiro
Eng° Resp. - CREA-SC 172393-2

## Cronograma
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O A Q U I M
PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO
CNPJ 82 561 093 /0001-98
Administração 2021/2024
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
LOCAL |  |  |  | POSTO DE SAÚDE - ESF NOVOS TEMPOS RUA VALMOR PEREIRA - LOTEAMENTO PRADINHO - SÃO JOAQUIM - SC
DATA |  |  |  | 2022-11-09
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS | 0.57 | 1296.63 | 100% | 1296.63 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | INFRAESTRUTURA | 6.17 | 13943.75 | 100% | 13943.75 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | SUPRAESTRUTURA | 13.75 | 31059.84 | 100% | 31059.84 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
4 | DEMOLIÇÃO PAREDE | 0.03 | 77.72 | 100% | 77.72 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
5 | LIMPEZA PAREDES PARA PINTURA | 0.94 | 2125.87 | 0% | 0 | 100% | 2125.87 | 0% | 0 | 0% | 0
6 | PAREDES E ESQUADRIAS | 1.99 | 4498.23 | 0% | 0 | 100% | 4498.23 | 0% | 0 | 0% | 0
7 | REVESTIMENTOS | 13.72 | 31011.28 | 0% | 0 | 75% | 23258.46 | 25% | 7752.82 | 0% | 0
8 | GUARDA-CORPO E CORRIMÃO | 13 | 29373.3 | 0% | 0 | 50% | 14686.65 | 50% | 14686.65 | 0% | 0
9 | REMOÇÃO COBERTURA | 0.04 | 93.88 | 0% | 0 | 100% | 93.88 | 0% | 0 | 0% | 0
10 | COBERTURA | 5.04 | 11391.28 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 5695.64 | 50% | 5695.64
11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 44.39 | 100300.31 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 50150.16 | 50% | 50150.16
12 | PAVIMENTAÇÂO | 0.35 | 787.65 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 787.65 | 0% | 0
|  | 100% | 225959.74 | 20% | 46377.94 | 20% | 44663.09 | 35% | 79072.92 | 25% | 55845.8
|  | 100% | 225959.74 | 20% | 46377.94 | 40% | 91041.03 | 75% | 170113.95 | 100% | 225959.74
São Joaquim, 23 de Novembro de 2022.
_________________________________
Diego Mesquita Ribeiro
Eng° Resp. - CREA-SC 172393-2

## Composição
Composição | 001 | Concreto armado 25MPA, incluindo formas, aço(corte e dobragem), espalhamento e adensamento e desforma | UNID. |  | 0 | 2923
SINAPI | 90284 | CONCRETO FCK=25MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 1 | 631.18 | 631.18
SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 26.56 | 106.24
SINAPI-I | 1346 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | M2 | 15 | 70.93 | 1063.95
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 25.4 | 101.6
SINAPI | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 22.94 | 34.41
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 26.74 | 106.96
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 18.42 | 147.36
SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 5 | 1.56 | 7.8
SINAPI | 43058 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 50 | 9.4 | 470
SINAPI-I | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO | KG | 25 | 8.94 | 223.5
SINAPI-I | 43132 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 1 | 30 | 30