## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | UBS ESTRELA BRILHANTE BAIRRO MADRE PAULINA - SÃO JOAQUIM - SC |  | LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
ÁREA: | 110,86 m² |  |  | MUNICÍPIO | São Joaquim
ITEM | SINAPI 10/2022 | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO | BDI | PREÇO | PREÇO TOTAL
[5 empty] | UNITÁRIO |  | COM BDI
1.0 |  | REFORMA
1.1 |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS
1.1.1 | 4813 | Placa de obra em chapa galvanizada | m² | 1 | 425 | 26.5 | 537.63 | 537.63
[5 empty] | subtotal | 537.63
1.2 |  | INFRAESTRUTURA
1.2.1 | 96523 | Escavação manual 1A categ. Até 1,00m (SAPATAS, E CORTE TERRENO) | m³ | 15 | 88.02 | 26.5 | 111.35 | 1670.25
1.2.2 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (sapatas 60x60x40cm) | m³ | 0.5 | 2923 | 26.5 | 3697.6 | 1848.8
[5 empty] | subtotal | 3519.05
1.3 |  | SUPRAESTRUTURA
1.3.1 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (arranques, pilares 12x30 cm e vigas de respaldo 15x30 cm) | m³ | 0.5 | 2923 | 26.5 | 3697.6 | 1848.8
[5 empty] | subtotal | 1848.8
1.4 |  | LIMPEZA PAREDES PARA PINTURA
1.4.1 | 99814 | Limpeza de superfície com jato de alta pressão | m² | 266 | 1.68 | 26.5 | 2.13 | 566.58
1.4.2 | 102193 | Lixamento de parede para aplicação de pintura | m² | 280 | 2.01 | 26.5 | 2.54 | 711.2
1.4.3 | 88495 | Aplicação e lixamento de massa corrida em paredes, uma demão | m² | 39 | 12.32 | 26.5 | 15.58 | 607.62
[5 empty] | subtotal | 1885.4
1.5 |  | PAREDES E ESQUADRIAS
1.5.1 | 102181 | Instalação de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil u. | m² | 4 | 435.99 | 26.5 | 551.53 | 2206.12
1.5.2 | Pesquisa de Mercado | Pelicula Adesiva Jateada para vidro | m² | 3.85 | 100 | 26.5 | 126.5 | 487.03
1.5.3 | 102189 | Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado | Unid. | 1 | 231.2 | 26.5 | 292.47 | 292.47
1.5.4 | 94570 | Janela de correr em alumínio, conforme projeto, incluso guarnição e vidro liso incolor | m² | 1.6 | 412.02 | 26.5 | 521.21 | 833.94
1.5.5 | 103330 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 11,5x19x19cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) e= 1cm | m² | 24 | 94.68 | 26.5 | 119.77 | 2874.48
[5 empty] | subtotal | 6694.04
1.6 |  | REVESTIMENTOS
1.6.1 | 87873 | Chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm preparo mecânico da argamassa | m² | 30 | 5.91 | 26.5 | 7.48 | 224.4
1.6.2 | 96112 | Forro de madeira em régua de 100mm c/ colocação, inclusive meia cana e estrutura de fixação em madeira | m² | 115 | 70 | 26.5 | 88.55 | 10183.25
1.6.3 | 89173 | Massa única para reboco | m² | 30 | 36.44 | 26.5 | 46.1 | 1383
1.6.4 | 88421 | Pintura com resína acrílica, 2 demãos (EXTERNA) | m² | 474 | 23.35 | 26.5 | 29.54 | 14001.96
1.6.5 | 88421 | Pintura com resína acrílica, 2 demãos (INTERNA) | m² | 110 | 23.35 | 26.5 | 29.54 | 3249.4
1.6.6 | 102220 | Pintura esmalte acetinado em madeira e metal, duas demãos, inclusive fundo para madeira (portas, testeiras e forro) | m² | 234 | 15.32 | 26.5 | 19.38 | 4534.92
[5 empty] | subtotal | 33576.93
1.7 |  | COBERTURA
1.7.1 | 20213 | Viga aparelhada *6 x 12* cm, em maçaranduba, Angelim ou equivalente da região. | m | 20 | 36.72 | 26.5 | 46.45 | 929
1.7.2 | 92539 | Estrutura em madeira aparelhada para telha ondulada de fibrocimento, considerando na composição de custo a inclinação | m² | 31 | 98.54 | 26.5 | 124.65 | 3864.15
1.7.3 | 94207 | Telhamento com telha de fibrocimento 6mm, incluso acessórios de fixação e vedação, considerando na composição de custo a inclinação | m² | 143 | 45.55 | 26.5 | 57.62 | 8239.66
1.7.4 | 94223 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada 6mm, inclusive juntas de vedação e acessorios de fixação | m | 12 | 79.85 | 26.5 | 101.01 | 1212.12
1.7.5 | 94227 | Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm, incluso tubo de queda em PVC | m | 25 | 68.52 | 26.5 | 86.68 | 2167
1.7.6 | 100327 | Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 3 cm, incluso iça mento. | m | 18 | 61.67 | 26.5 | 78.01 | 1404.18
1.7.7 | Pesquisa de Mercado | Cobertura de policarbonato, incluso estrutura e montagem. (11,75m x 3,00m ) | m² | 45 | 568 | 26.5 | 718.52 | 32333.4
1.7.8 | 43614 | Tabua de madeira de lei 2,5 x 15,0 cm, (testeira para telhado) | m | 30 | 22.06 | 26.5 | 27.91 | 837.3
[5 empty] | subtotal | 50986.81
1.8 |  | DEMOLIÇÃO PAREDE/REMOÇÃO DE COBERTURA E PORTA
1.8.1 | 97647 | Remoção de telhas, de fibrocimento de forma manual. | m² | 105 | 3.02 | 26.5 | 3.82 | 401.1
1.8.2 | 97642 | Remoção de forro, de forma manual. | m² | 104.2 | 2.59 | 26.5 | 3.28 | 341.78
1.8.3 | 97631 | Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento | m² | 20.4 | 2.93 | 26.5 | 3.71 | 75.68
1.8.4 | 97644 | Remoção de portas, de forma manual | m² | 3.85 | 8.26 | 26.5 | 10.45 | 40.23
1.8.5 | 97622 | Retirada parede existente | m³ | 1 | 48.83 | 26.5 | 61.77 | 61.77
[5 empty] | subtotal | 920.56
1.9 |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
1.9.1 | 95471 | Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louça branca com assento. | unid | 1 | 683.79 | 26.5 | 864.99 | 864.99
1.9.2 | 86942 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39 cm ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30 cm em plástico e torneira cromada de mesa, fornecimento e instalação. | Unid. | 1 | 254.39 | 26.5 | 321.8 | 321.8
1.9.3 | 100867 | Barra de apoio PNE, em aço inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. | Unid. | 1 | 329.76 | 26.5 | 417.15 | 417.15
1.9.4 | 100868 | Barra de apoio PNE, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. | Unid. | 2 | 339.12 | 26.5 | 428.99 | 857.98
[5 empty] | subtotal | 2461.92
1.10 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [6 empty] | 0
1.10.1 | 101497 | Entrada de energia elétrica, aérea, bifasica, com caixa de sobrepor, cabo de 10mm² e disjuntor DIN 50A (entrada completa e ligação à edificação) | unid | 1 | 1755.45 | 26.5 | 2220.64 | 2220.64
1.10.2 | 12366 | Poste de concreto padrão Celesc | unid | 1 | 1651.89 | 26.5 | 2089.64 | 2089.64
1.10.3 | Pesquisa de Mercado | Lampada LED com plafon, completa | unid | 17 | 70 | 26.5 | 88.55 | 1505.35
1.10.4 | 91871 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. | m | 150 | 14.44 | 26.5 | 18.27 | 2740.5
1.10.5 | 91924 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 300 | 2.94 | 25 | 3.68 | 1104
1.10.6 | 91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 400 | 6.4 | 26.5 | 8.1 | 3240
1.10.7 | 91930 | Cabo de cobre flexível isolado, 6,0 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 200 | 8.88 | 26.5 | 11.23 | 2246
1.10.8 | 91932 | Cabo de cobre flexível isolado, 10,0 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 100 | 15.7 | 26.5 | 19.86 | 1986
1.10.9 | 93658 | Disjuntor monopolar 40A | unid | 10 | 21.75 | 25 | 27.19 | 271.9
1.10.10 | 91953 | Interruptor simples de sobrepor 10A/250v 1 tecla, fornecimento e instalação | unid | 14 | 28.27 | 25 | 35.34 | 494.76
1.10.11 | 91996 | Tomada sobrepor 3P+T 10A/440v, fornecimento e instalação | unid | 49 | 33.89 | 25 | 42.36 | 2075.64
1.10.12 | 101875 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, com barramento para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. | unid | 1 | 442.89 | 25 | 553.61 | 553.61
1.10.13 | Pesquisa de Mercado | Eletrocalha Perfurada Zincada 10cm x 5cm x 3 Metros | unid | 145 | 195 | 26.5 | 246.68 | 35768.6
[5 empty] | subtotal | 56296.64
1.11 |  | PAVIMENTAÇÂO
1.11.1 | 87248 | Revestimento cerâmico em piso PEI-4 | m² | 41 | 41.51 | 26.5 | 52.51 | 2152.91
1.11.2 | 88648 | Rodapé em ceramica PEI-4, com 7 cm | m | 81 | 6.4 | 26.5 | 8.1 | 656.1
[5 empty] | subtotal | 2809.01
1.12 |  | CALÇADA PATIO
1.12.1 | 96622 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 CM*. | m³ | 3.5 | 155.88 | 26.5 | 197.19 | 690.17
1.12.2 | 87702 | Contra piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 6 cm. | m² | 60 | 60.36 | 26.5 | 76.36 | 4581.6
[5 empty] | subtotal | 5271.77
|  | TOTAL | [5 empty] | 166808.56
TOTAL GERAL |  |  | 166808.56
São Joaquim, 24 de Novembro de 2022.
_________________________________
Diego Mesquita Ribeiro
Eng° Resp. - CREA-SC 172393-2

## Cronograma
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O A Q U I M
PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO
CNPJ 82 561 093 /0001-98
Administração 2021/2024
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
LOCAL |  |  |  | UBS ESTRELA BRILHANTE BAIRRO MADRE PAULINA - SÃO JOAQUIM - SC
DATA |  |  |  | 2022-11-23
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1 |  | 2 |  | 3
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.1 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS | 0.32 | 537.63 | 100% | 537.63 | 0% | 0 | 0% | 0
1.2 | INFRAESTRUTURA | 2.11 | 3519.05 | 100% | 3519.05 | 0% | 0 | 0% | 0
1.3 | SUPRAESTRUTURA | 1.11 | 1848.8 | 100% | 1848.8 | 0% | 0 | 0% | 0
1.4 | LIMPEZA PAREDES PARA PINTURA | 1.13 | 1885.4 | 100% | 1885.4 | 0% | 0 | 0% | 0
1.5 | PAREDES E ESQUADRIAS | 4.01 | 6694.04 | 0% | 0 | 100% | 6694.04 | 0% | 0
1.6 | REVESTIMENTOS | 20.13 | 33576.93 | 20% | 6715.39 | 50% | 16788.47 | 30% | 10073.08
1.7 | COBERTURA | 30.57 | 50986.81 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 50986.81
1.8 | DEMOLIÇÃO PAREDE/REMOÇÃO DE COBERTURA E PORTA | 0.55 | 920.56 | 100% | 920.56 | 0% | 0 | 0% | 0
1.9 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 1.48 | 2461.92 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2461.92
1.10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 33.75 | 56296.64 | 25% | 14074.16 | 35% | 19703.82 | 40% | 22518.66
1.11 | PAVIMENTAÇÂO | 1.68 | 2809.01 | 0% | 0 | 50% | 1404.51 | 50% | 1404.51
1.12 | CALÇADA PATIO | 3.16 | 5271.77 | 15% | 790.77 | 50% | 2635.89 | 35% | 1845.12
|  | 100 | 166808.56 | 18% | 30291.76 | 28% | 47226.73 | 54% | 89290.1
|  | 100 | 166808.56 | 18% | 30291.76 | 46% | 77518.49 | 100% | 166808.56
|  | _________________________________ | [6 empty] | São Joaquim, 24 de Setembro de 2022.
Diego Mesquita Ribeiro
Eng° Resp. - CREA-SC 172393-2

## Composição
Composição | 001 | Concreto armado 25MPA, incluindo formas, aço(corte e dobragem), espalhamento e adensamento e desforma | UNID. |  | 0 | 2923
SINAPI | 90284 | CONCRETO FCK=25MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 1 | 631.18 | 631.18
SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 26.56 | 106.24
SINAPI-I | 1346 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | M2 | 15 | 70.93 | 1063.95
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 25.4 | 101.6
SINAPI | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 22.94 | 34.41
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 26.74 | 106.96
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 18.42 | 147.36
SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 5 | 1.56 | 7.8
SINAPI | 43058 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 50 | 9.4 | 470
SINAPI-I | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO | KG | 25 | 8.94 | 223.5
SINAPI-I | 43132 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 1 | 30 | 30