## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA LEONEL PORTO (TRECHO 02), BAIRRO SÃO JOSÉ |  | LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
ÁREA: |  |  |  | MUNICÍPIO | São Joaquim
ITEM | SINAPI 01/2023 | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO | BDI | PREÇO | PREÇO TOTAL
[5 empty] | UNITÁRIO |  | COM BDI
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 4813 | Placa de obra em chapa galvanizada | m² | 2.88 | 300 | 27.69 | 383.07 | 1103.24
1.2 | 90781 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive acompanhamento do greide | h | 30 | 24.29 | 27.69 | 31.02 | 930.6
1.3 | composição 7 | Levantamento de tampa de PV de esgoto para nivelamento com o pavimento acabado, com tubo de concreto | unid. | 2 | 211.85 | 25.81 | 266.53 | 533.06
Sub-Total Serviços Iniciais |  |  | 2566.9
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | 5932 | Motoniveladora potencia basica 125HP (nivelamento do greide) | chp | 25 | 258.93 | 27.69 | 330.63 | 8265.75
2.2 | 5863 | Rolo compactador vibratório, rebocável | chp | 20 | 16.63 | 27.69 | 21.23 | 424.6
2.3 | 101135 | Escavação horizontal, incluindo carga, descarga e transporte em solo | m³ | 105 | 14.99 | 27.69 | 19.14 | 2009.7
2.4 | composição 4 | Execução e compactação de base com brita corrida, e = 10cm | m³ | 70 | 101.58 | 27.69 | 129.71 | 9079.7
2.5 | 93593 | Transporte comercial com caminhão | m³ x km | 6370 | 0.83 | 27.69 | 1.06 | 6752.2
2.6 | 92394 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25cm, espessura 8cm | m² | 700 | 68.5 | 27.69 | 87.47 | 61229
2.7 | 93596 | Transporte comercial com caminhão (transporte da lajota) | t x km | 14000 | 0.63 | 25.81 | 0.79 | 11060
2.8 | 94273 | Assentamento de meio fio de concreto pré moldado 100x15x13x30cm | m | 220 | 50.42 | 27.69 | 64.38 | 14163.6
2.9 | 94319 | Aterro manual apiloado (aterro de contenção de meio fios) | m³ | 16.5 | 75.45 | 27.69 | 96.34 | 1589.61
Sub-Total Pavimentação |  |  | 114574.16
3.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL
3.1 | composição 8 | Tubo de concreto DN 1000mm, fornecimento e instalação, inclusive escavação | m | 100 | 736.02 | 27.69 | 939.82 | 93982
3.2 | composição 3 | Tubo de concreto DN 300mm, fornecimento e instalação, inclusive escavação | m | 24 | 81.49 | 27.69 | 104.05 | 2497.2
3.3 | composição 5 | Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático, 3a categoria | m³ | 40 | 170.35 | 27.69 | 217.52 | 8700.8
3.4 | 96995 | Reaterro manual apiloado | m³ | 70 | 45.57 | 25.81 | 57.33 | 4013.1
3.5 | 100570 | Camada drenante de pedra brita | m³ | 6.2 | 197.07 | 27.69 | 251.64 | 1560.17
3.6 | composição 1 | Caixa coletora, com fundo de concreto, tampa com grelha de concreto armado e paredes com blocos de concreto | unid. | 6 | 1012.5 | 27.69 | 1292.86 | 7757.16
Sub-Total Drenagem Pluvial |  |  | 118510.43
TOTAL | [7 empty] | 235651.49
São Joaquim, 24 de fevereiro de 2023.
_________________________________
Neri A Chiodelli
Eng° Resp. - CREA-SC 5854-9

## Cronograma
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O A Q U I M
PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO
CNPJ 82 561 093 /0001-98
Administração 2021/2024
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA LEONEL PORTO (TRECHO 02), BAIRRO SÃO JOSÉ
DATA |  |  |  | 2023-02-10
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1 |  | 2 |  | 3
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1.09 | 2566.9 | 100% | 2566.9 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | PAVIMENTAÇÃO | 48.62 | 114574.16 | 0% | 0 | 50% | 57287.08 | 50% | 57287.08
3 | DRENAGEM PLUVIAL | 50.29 | 118510.43 | 50% | 59255.22 | 20% | 23702.09 | 30% | 35553.13
|  | 100 | 235651.49 | 26.23 | 61822.12 | 34.37 | 80989.17 | 39.4 | 92840.21
|  | 100 | 235651.49 | 26.23 | 61822.12 | 60.6 | 142811.29 | 100 | 235651.49
| São Joaquim, 24 de fevereiro de 2023. |  |  | ____________________________________
Neri A Chiodelli
Eng° Resp. - CREA-SC 5854-9

## Composições
Composição | 001 | Caixa Coletora, com fundo de concreto, tampa com grelha e paredes com blocos de concreto. | UNID. |  | 0 | 1012.5
SINAPI-I | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 4.26 | 9.73 | 41.45
SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.4 | 150 | 60
SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 150 | 0.8 | 120
SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.33 | 101.96 | 33.65
SINAPI-I | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.05 | 21.19 | 1.06
SINAPI-I | 6189 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1.5 | 48.16 | 72.24
SINAPI-I | 25070 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 50 | 4.42 | 221
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 27.47 | 82.41
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 19 | 114
SINAPI | 11236 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM | UN | 1 | 266.69 | 266.69
Composição | 002 | Tubo de Concreto DN 400MM fornecimento/assentamento, inclusive escavação. | M |  | 0 | 103.02
SINAPI | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 1 | 50.48 | 50.48
SINAPI-I | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 1 | 44.74 | 44.74
SINAPI | 102306 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M3 | 0.4 | 15.34 | 6.14
SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 0.2 | 8.3 | 1.66
Composição | 003 | Tubo de Concreto DN 300MM fornecimento/assentamento, inclusive escavação. | M |  | 0 | 81.49
SINAPI | 92808 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 1 | 39.29 | 39.29
SINAPI-I | 37450 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 1 | 32.04 | 32.04
SINAPI | 102306 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M3 | 0.5 | 15.34 | 7.67
SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 0.3 | 8.3 | 2.49
Composição | 004 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA CORRIDA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | M3 |  | 0 | 101.58
SINAPI | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0077 | 139.74 | 1.08
SINAPI | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0103 | 59.29 | 0.61
SINAPI | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.015 | 258.93 | 3.88
SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.009 | 85.98 | 0.77
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0563 | 19 | 1.07
SINAPI-I | 4748 | PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 1 | 94.17 | 94.17
Composição | 005 | Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático (Referência DNIT 1600991) | M3 |  | 0 | 170.35
SINAPI | 5953 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1.5 | 65.71 | 98.57
SINAPI | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 1.5 | 23.77 | 35.66
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 19 | 28.5
SINAPI-I | 44496 | PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE SEXTAVADO | UN | 0.04 | 190.62 | 7.62
Composição | 006 | Retirada de meio fio | M3 |  | 0 | 13.74
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 27.47 | 13.74
Composição | 007 | Levantamento de tampa de PV de esgoto para nivelamento com o pavimento acabado | UNID |  | 0 | 211.85
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 27.47 | 27.47
SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - C HP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 146.93 | 146.93
SINAPI-I | 37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | m | 0.5 | 74.89 | 37.45
Composição | 008 | Tubo de Concreto DN 1000MM fornecimento/assentamento, inclusive escavação. | M |  | 0 | 736.02
SINAPI | 92815 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 1 | 131.19 | 131.19
SINAPI-I | 12572 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 1 | 573.52 | 573.52
SINAPI | 102306 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M3 | 1.5 | 15.34 | 23.01
SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 1 | 8.3 | 8.3