## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | PINTURA PREFEITURA PRAÇA JOÃO RIBEIRO - SÃO JOAQUIM - SC |  | LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
ÁREA: |  |  |  | MUNICÍPIO | São Joaquim
ITEM | SINAPI 02/2023 | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO | BDI | PREÇO | PREÇO TOTAL
[5 empty] | UNITÁRIO |  | COM BDI
1.0 |  | REFORMA
1.1 |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS
1.1.1 | 4813 | Placa de obra em chapa galvanizada | m² | 1 | 275 | 26.5 | 347.88 | 347.88
[5 empty] | subtotal | 347.88
1.2 |  | LIMPEZA PAREDES PARA PINTURA
1.2.1 | 99814 | Limpeza de superfície com jato de alta pressão | m² | 3241 | 1.74 | 26.5 | 2.2 | 7130.2
1.2.2 | 102193 | Lixamento de parede para aplicação de pintura | m² | 100 | 2.15 | 26.5 | 2.72 | 272
1.2.3 | 88495 | Aplicação e lixamento de massa corrida em paredes, uma demão | m² | 40 | 13.27 | 26.5 | 16.79 | 671.6
[5 empty] | subtotal | 8073.8
1.3 |  | REVESTIMENTOS
1.3.1 | 102214 | Pintura verniz (incolor) 2 demãos (PINTURA PEDRAS) | m² | 400 | 20.06 | 26.5 | 25.38 | 10152
1.3.2 | 88421 | Pintura com resína acrílica, 2 demãos (ALVENARIA) | m² | 2200 | 23.83 | 26.5 | 30.14 | 66308
1.3.3 | 102220 | Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos, inclusive fundo para madeira (portas, testeiras e forro) | m² | 641 | 15.31 | 26.5 | 19.37 | 12416.17
[5 empty] | subtotal | 88876.17
1.4 |  | COBERTURA
1.4.1 | 94207 | Telhamento com telha de fibrocimento 6mm, incluso acessórios de fixação e vedação, considerando na composição de custo a inclinação | m² | 54 | 44.95 | 26.5 | 56.86 | 3070.44
[5 empty] | subtotal | 3070.44
|  | TOTAL | [5 empty] | 100368.29
TOTAL GERAL |  |  | 100368.29
|  | _________________________________ |  |  | São Joaquim, 21 de março de 2023.
Diego Mesquita Ribeiro
Eng° Resp. - CREA-SC 172393-2
0

## Cronograma
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O A Q U I M
PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO
CNPJ 82 561 093 /0001-98
Administração 2021/2024
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
LOCAL |  |  |  | PINTURA PREFEITURA PRAÇA JOÃO RIBEIRO - SÃO JOAQUIM - SC
DATA |  |  |  | 2023-03-21
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1 |  | 2
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$
1 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS | 0.35 | 347.88 | 100% | 347.88 | 0% | 0
2 | LIMPEZA PAREDES PARA PINTURA | 8.04 | 8073.8 | 100% | 8073.8 | 0% | 0
3 | REVESTIMENTOS | 88.55 | 88876.17 | 50% | 44438.09 | 50% | 44438.09
4 | COBERTURA | 3.06 | 3070.44 | 20% | 614.09 | 80% | 2456.35
|  | 100 | 100368.29 | 53% | 53473.86 | 47% | 46894.44
|  | 100 | 100368.29 | 53% | 53473.86 | 100% | 100368.29
São Joaquim, 21 de março de 2023.
_________________________________
Diego Mesquita Ribeiro
Eng° Resp. - CREA-SC 172393-2

## Composição
Composição | 001 | Concreto armado 25MPA, incluindo formas, aço(corte e dobragem), espalhamento e adensamento e desforma | UNID. |  | 0 | 2923
SINAPI | 90284 | CONCRETO FCK=25MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 1 | 631.18 | 631.18
SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 26.56 | 106.24
SINAPI-I | 1346 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | M2 | 15 | 70.93 | 1063.95
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 25.4 | 101.6
SINAPI | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 22.94 | 34.41
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 26.74 | 106.96
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 18.42 | 147.36
SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 5 | 1.56 | 7.8
SINAPI | 43058 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 50 | 9.4 | 470
SINAPI-I | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO | KG | 25 | 8.94 | 223.5
SINAPI-I | 43132 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 1 | 30 | 30