## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | AMPLIAÇÃO PREFEITURA PRAÇA JOÃO RIBEIRO - SÃO JOAQUIM - SC |  | LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
ÁREA: |  |  |  | MUNICÍPIO | São Joaquim
ITEM | SINAPI 02/2023 | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO | BDI | PREÇO | PREÇO TOTAL
[5 empty] | UNITÁRIO |  | COM BDI
1.0 |  | AMPLIAÇÃO
1.1 |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS
1.1.1 | 4813 | Placa de obra em chapa galvanizada | m² | 1 | 275 | 26.5 | 347.88 | 347.88
1.1.2 | 99059 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m | 30 | 20 | 26.5 | 25.3 | 759
[5 empty] | subtotal | 1106.88
1.2 |  | INFRAESTRUTURA
1.2.1 | 96523 | Escavação manual 1A categ. Até 1,00m | m³ | 108 | 90.53 | 26.5 | 114.5284 | 12369.07
1.2.3 | 93596 | Transporte comercial com caminhão (transporte do material corte) | t x km | 737.64 | 0.6 | 26.5 | 0.76 | 560.61
1.2.4 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (sapatas) | m³ | 8 | 1419.04 | 26.5 | 1795.09 | 14360.72
1.2.5 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (vigas de baldrame) | m³ | 4.62 | 2649.89 | 26.5 | 3352.11 | 15486.75
1.2.6 | 98557 | Impermeabilização de estruturas enterradas com tinta asfáltica duas demãos | m² | 50 | 38.72 | 26.5 | 48.98 | 2449
[5 empty] | subtotal | 45226.15
1.3 |  | SUPRAESTRUTURA
1.3.1 | 101963 | Laje pré-moldada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota treliçada, com capa de concreto 4cm.(Enchimento+Capa) =(8+4) | m² | 190 | 211.68 | 26.5 | 267.78 | 50878.2
1.3.2 | 87632 | Contra piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, espessura 3 cm. | m² | 190 | 45.36 | 26.5 | 57.38 | 10902.2
1.3.3 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (arranques, pilares) | m³ | 6.5 | 2649.89 | 26.5 | 3352.11 | 21788.72
1.3.4 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento vigas intermediarias | m³ | 12.6 | 2649.89 | 26.5 | 3352.11 | 42236.59
1.3.5 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento vigas de respaldo | m³ | 1.15 | 2649.89 | 26.5 | 3352.11 | 3854.93
1.3.6 | 102073 | Escada em concreto armado moldado in loco, FCK 20 MPA em laje plana, fôrma em chapa de madeira compensada resinada. | m³ | 2.45 | 3653.49 | 26.5 | 4621.66 | 11323.07
[5 empty] | subtotal | 140983.71
1.4 |  | RAMPA ACESSIBILIDADE
1.4.1 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (sapatas) | m³ | 1.3 | 2923 | 26.5 | 3697.6 | 4806.88
1.4.2 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (laje maciça Rampa acessibilidade) | m³ | 1.3 | 2923 | 26.5 | 3697.6 | 4806.88
1.4.3 | Composição | Concreto armado dosado inclusive material, mao de obra, forma e escoramento (arranques, pilares e vigas de respaldo) | m³ | 0.6 | 2923 | 26.5 | 3697.6 | 2218.56
1.4.4 | 99837 | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4 " espaçados de 1,30m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. | m | 18.5 | 350 | 26.5 | 442.75 | 8190.88
[5 empty] | subtotal | 20023.2
1.5 |  | PAREDES E ESQUADRIAS
1.5.1 | 103330 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 11,5x19x19cm, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) e= 1cm | m² | 575 | 94.87 | 26.5 | 120.01 | 69005.75
1.5.2 | 89453 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa. | m² | 99 | 88.65 | 26.5 | 112.14 | 11101.86
1.5.3 | Pesquisa de Mercado | Porta de Aluminio Natural Veneziana 60x210 cm. Completa | pç | 1 | 500 | 26.5 | 632.5 | 632.5
1.5.4 | 91299 | Porta de madeira maciça 1A, 80x210x3cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças , completa | pç | 3 | 1000 | 26.5 | 1265 | 3795
1.5.5 | 91299 | Porta de madeira maciça 1A, 90x210x3cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças , completa | pç | 12 | 1108.89 | 26.5 | 1402.75 | 16833
1.5.6 | Pesquisa de Mercado | Porta de madeira maciça 1A, 120x210x3cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças , completa | pç | 1 | 2500 | 26.5 | 3162.5 | 3162.5
1.5.7 | 94570 | Janela de correr em alumínio, conforme projeto, incluso guarnição e vidro liso incolor | m² | 25 | 492.18 | 26.5 | 622.61 | 15565.25
1.5.8 | 94570 | Janela basculante para banheiro, conforme projeto, incluso guarnição e vidro liso incolor | m² | 7.56 | 492.18 | 26.5 | 622.61 | 4706.93
[5 empty] | subtotal | 124802.79
1.6 |  | DEMOLIÇÃO PAREDE
1.6.1 | 97622 | Retirada parede existente | m³ | 3 | 50.35 | 26.5 | 63.69 | 191.07
[5 empty] | subtotal | 191.07
1.7 |  | COBERTURA
1.7.1 | 92539 | Estrutura em madeira aparelhada para telha ondulada de fibrocimento, considerando na composição de custo a inclinação | m² | 69 | 119.07 | 26.5 | 150.62 | 10392.78
1.7.2 | 94207 | Telhamento com telha de fibrocimento 6mm, incluso acessórios de fixação e vedação, considerando na composição de custo a inclinação | m² | 69 | 44.95 | 26.5 | 56.86 | 3923.34
1.7.3 | 94223 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada 6mm, inclusive juntas de vedação e acessorios de fixação | m | 22 | 77.97 | 26.5 | 98.63 | 2169.86
1.7.4 | 100327 | Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso iça mento. | m | 10 | 61.68 | 26.5 | 78.03 | 780.3
1.7.5 | 94228 | Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm, incluso tubo de queda em PVC | m | 33.5 | 92.19 | 26.5 | 116.62 | 3906.77
[5 empty] | subtotal | 21173.05
1.8 |  | REVESTIMENTOS
1.8.1 | 87878 | Chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm preparo mecânico da argamassa | m² | 1150 | 4.87 | 26.5 | 6.16 | 7084
1.8.2 | 89173 | Massa única para reboco | m² | 1150 | 39.1 | 26.5 | 49.46 | 56879
1.8.3 | 87265 | Azulejo cerâmico para parede | m² | 380 | 52.57 | 26.5 | 66.5 | 25270
1.8.4 | 88415 | Fundo selador, 1 demão | m² | 505 | 3.01 | 26.5 | 3.81 | 1924.05
1.8.5 | 88421 | Pintura com resína acrílica, 2 demãos | m² | 505 | 23.83 | 26.5 | 30.14 | 15220.7
1.8.6 | 98555 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. | m² | 200 | 27.32 | 26.5 | 34.56 | 6912
1.8.7 | 96114 | Forro em gesso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. | m² | 202 | 83.84 | 26.5 | 106.06 | 21424.12
1.8.8 | 102220 | Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos, inclusive fundo para madeira (portas, testeiras e forro) | m² | 95 | 15.31 | 26.5 | 19.37 | 1840.15
1.8.9 | 87244 | Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5x5CM (placas de 30x30CM), alinhadas a prumo, aplicado em superfícies externas (conforme projeto) | m² | 109 | 170.95 | 26.5 | 216.25 | 23571.25
1.8.10 | 99862 | Gradil em alumínio, formado por tubos de ¾. inclusive com pintura esmalte (fechamento área subestação). | m² | 28.5 | 500 | 26.5 | 632.5 | 18026.25
[5 empty] | subtotal | 178151.52
1.9 |  | PAVIMENTAÇÂO
1.9.1 | 87248 | Revestimento cerâmico em piso PEI-4 | m² | 180 | 41.93 | 26.5 | 53.04 | 9547.2
1.9.2 | 88648 | Rodapé em ceramica PEI-4, com 7 cm | m | 220 | 6.3 | 26.5 | 7.97 | 1753.4
[5 empty] | subtotal | 11300.6
1.10 |  | PAVIMENTAÇÂO DO PATIO
1.10.1 | 97082 | Escavação Manual para nivelamento de solo (5cm). | m³ | 162.75 | 55.17 | 26.5 | 69.79 | 11358.32
1.10.2 | 96622 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 CM*. | m³ | 32.55 | 157.01 | 26.5 | 198.62 | 6465.08
1.10.3 | 92396 | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10cm, espessura de 6cm (paver) | m² | 325.5 | 69.75 | 26.5 | 88.23 | 28718.87
1.10.4 | 94319 | Aterro manual apiloado (aterro de contenção de meio fios) | m³ | 2.5 | 75.25 | 26.5 | 121.99 | 304.98
1.10.5 | 94273 | Assentamento de meio fio de concreto pré moldado 100x15x13x30cm | m | 16.5 | 51.13 | 26.5 | 64.68 | 1067.22
1.10.6 | 93596 | Transporte comercial com caminhão (transporte do Paver) | t x km | 4882.5 | 0.6 | 26.5 | 0.76 | 3710.7
[5 empty] | subtotal | 51625.17
1.11 |  | RAMPA DE ACESSO
1.11.1 | 94995 | Execução de passeio ou piso de concreto, usinado, acabado com espessura de 8CM, armado com malha 10x10CM | m² | 51.5 | 92.86 | 26.5 | 117.47 | 6049.71
[5 empty] | subtotal | 6049.71
1.12 |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
1.12.1 | 89356 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | m | 80 | 22.87 | 26.5 | 28.93 | 2314.4
1.12.2 | 89357 | Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | m | 80 | 32.01 | 26.5 | 40.49 | 3239.2
1.12.3 | 89449 | Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. | m | 50 | 19.92 | 26.5 | 25.2 | 1260
1.12.4 | 89714 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | m | 150 | 35.61 | 26.5 | 45.05 | 6757.5
1.12.5 | 89711 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | m | 50 | 20.16 | 26.5 | 25.5 | 1275
1.12.6 | 89712 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. | m | 50 | 25.57 | 26.5 | 32.35 | 1617.5
1.12.7 | Pesquisa de Mercado | Conexão soldavel esgoto | Unid. | 130 | 50 | 26.5 | 63.25 | 8222.5
1.12.8 | 6021 | Registro pressão 1/2" | Unid. | 12 | 71.17 | 26.5 | 90.03 | 1080.36
1.12.9 | 11881 | Caixa de gordura | Unid. | 1 | 149.99 | 26.5 | 189.74 | 189.74
1.12.10 | 98111 | Caixa de Inspeção | Unid. | 3 | 53.53 | 26.5 | 67.72 | 203.16
1.12.11 | 89482 | Ralo sifonado de PVC | Unid. | 12 | 39.89 | 26.5 | 50.46 | 605.52
1.12.12 | Pesquisa de Mercado | Conexão soldavel agua | Unid. | 90 | 30 | 26.5 | 37.95 | 3415.5
1.12.13 | 86888 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca – fornecimento e instalação. | Unid. | 18 | 422.12 | 26.5 | 533.98 | 9611.64
1.12.14 | 86901 | Cuba de embutir oval em louça branca 35X50CM, fornecimento e instalação | Unid. | 20 | 124.31 | 26.5 | 157.25 | 3145
1.12.15 | 86906 | Torneiras cromada para lavatório | Unid. | 20 | 70.08 | 26.5 | 88.65 | 1773
1.12.16 | 102253 | Divisória em granito polido cinza e=3cm, h=2,10m fixado no piso. | m² | 30 | 841.8 | 26.5 | 1064.88 | 31946.4
1.12.17 | 11186 | Espelho cristal, e=4mm, com parafusos de fixação, sem moldura | m² | 19 | 387 | 26.5 | 489.56 | 9301.64
1.12.18 | 86889 | Bancada em granito cinza polido para pia, 150x60, fornecimento e instalação, inclusive saia de 20cm | Unid. | 14 | 785.06 | 26.5 | 993.1 | 13903.4
1.12.19 | 95471 | Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louça branca com assento. | unid | 3 | 641.82 | 26.5 | 811.9 | 2435.7
1.12.20 | 86942 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39 cm ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30 cm em plástico e torneira cromada de mesa, fornecimento e instalação. | Unid. | 3 | 253.96 | 26.5 | 321.26 | 963.78
1.12.21 | 100866 | Barra de apoio PNE, em aço inox polido, comprimento 60 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. | Unid. | 6 | 360.48 | 26.5 | 456.01 | 2736.06
1.12.22 | 100868 | Barra de apoio PNE, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. | Unid. | 12 | 392 | 26.5 | 495.88 | 5950.56
1.12.23 | 11869 | Caixa d'agua fibra de vidro 1500L, com tampa | Unid. | 1 | 750.8 | 26.5 | 949.76 | 949.76
[5 empty] | subtotal | 112897.32
1.13 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
1.13.1 | Pesquisa de Mercado | Lampada led com plafon, completa | unid | 29 | 70 | 26.5 | 88.55 | 2567.95
1.13.2 | 101876 | Quadro de distribuição de energia | unid | 3 | 100.88 | 26.5 | 127.61 | 382.83
1.13.3 | 91934 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 16,0mm², flexível | m | 120 | 23.1 | 26.5 | 29.22 | 3506.4
1.13.4 | 91932 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 10,0mm², flexível | m | 320 | 15.98 | 26.5 | 20.21 | 6467.2
1.13.5 | 91926 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm², flexível | m | 150 | 4.27 | 26.5 | 5.4 | 810
1.13.6 | 91924 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 1,5mm², flexível | m | 320 | 2.99 | 26.5 | 3.78 | 1209.6
1.13.7 | 93671 | Disjuntor monofásico 10 a 30A | unid | 9 | 79.04 | 26.5 | 99.99 | 899.91
1.13.8 | 93673 | Disjuntor monofásico 10 a 50A | unid | 4 | 97.29 | 26.5 | 123.07 | 492.28
1.13.9 | Pesquisa de Mercado | Eletrocalha Perfurada Zincada 10cm x 5cm x 3 Metros ( incluindo curva, emenda, suporte, parafusos, arruelas e tampa.) | unid | 40 | 195 | 26.5 | 246.68 | 9867.2
1.13.10 | Composição 01 | Ponto de tomada completo de sobrepor incluindo (módulos, caixa elétrica, eletroduto e fixação) | unid | 28 | 85.9 | 26.5 | 108.66 | 3042.48
1.13.11 | Composição 02 | Ponto de iluminação completo de sobrepor incluindo (módulos, caixa elétrica, eletroduto e fixação) | unid | 21 | 85.79 | 26.5 | 108.52 | 2278.92
[5 empty] | subtotal | 31524.77
1.14 |  | ELEVADOR
1.14.1 | Pesquisa de Mercado | Fornecimento e Instalação de Elevador Comercial com destinação para passageiros conforme NBR NM 207, para três paradas com capacidade para oito passageiros/600Kg. | unid | 1 | 148900 | 13.57 | 169105.73 | 169105.73
[5 empty] | subtotal | 169105.73
|  | TOTAL | [5 empty] | 914161.67
TOTAL GERAL |  |  | 914161.67
São Joaquim, 30 de Março de 2023.
_________________________________
Diego Mesquita Ribeiro
Eng° Resp. - CREA-SC 172393-2

## Cronograma
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O A Q U I M
PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO
CNPJ 82 561 093 /0001-98
Administração 2021/2024
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO | [12 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
LOCAL | [12 empty] | AMPLIAÇÃO PREFEITURA PRAÇA JOÃO RIBEIRO - SÃO JOAQUIM - SC
DATA | [12 empty] | 2023-03-28
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS | 0.12 | 1106.88 | 100% | 1106.88 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | INFRAESTRUTURA | 4.95 | 45226.15 | 80% | 36180.92 | 20% | 9045.23 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | SUPRAESTRUTURA | 15.42 | 140983.71 | 0% | 0 | 15% | 21147.56 | 25% | 35245.93 | 20% | 28196.74 | 20% | 28196.74 | 10% | 14098.37 | 10% | 14098.37 | 0% | 0
4 | RAMPA ACESSIBILIDADE | 2.19 | 20023.2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 10011.6 | 50% | 10011.6 | 0% | 0 | 0% | 0
5 | PAREDES E ESQUADRIAS | 13.65 | 124802.79 | 20% | 24960.56 | 20% | 24960.56 | 20% | 24960.56 | 20% | 24960.56 | 10% | 12480.28 | 10% | 12480.28 | 0% | 0 | 0% | 0
6 | DEMOLIÇÃO PAREDE | 0.02 | 191.07 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 191.07 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
7 | COBERTURA | 2.32 | 21173.05 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 6351.92 | 70% | 14821.14 | 0% | 0 | 0% | 0
8 | REVESTIMENTOS | 19.49 | 178151.52 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 71260.61 | 10% | 17815.15 | 10% | 17815.15 | 20% | 35630.3 | 20% | 35630.3 | 0% | 0
9 | PAVIMENTAÇÂO | 1.24 | 11300.6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 5650.3 | 50% | 5650.3
10 | PAVIMENTAÇÂO DO PATIO | 5.65 | 51625.17 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 25812.59 | 50% | 25812.59
11 | RAMPA DE ACESSO | 0.66 | 6049.71 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 70% | 4234.8 | 30% | 1814.91
12 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 12.35 | 112897.32 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 70% | 79028.12 | 30% | 33869.2
13 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 3.45 | 31524.77 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 7881.19 | 75% | 23643.58
14 | ELEVADOR | 18.5 | 169105.73 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 42276.43 | 75% | 126829.3
|  | 100 | 914161.67 | 6.81 | 62248.36 | 6.03 | 55153.35 | 14.38 | 131467.1 | 7.78 | 71163.52 | 8.19 | 74855.69 | 9.52 | 87041.69 | 23.48 | 214612.1 | 23.81 | 217619.88
|  | 100 | 914161.67 | 6.81 | 62248.36 | 12.84 | 117401.71 | 27.22 | 248868.81 | 35 | 320032.33 | 43.19 | 394888.02 | 52.71 | 481929.71 | 76.19 | 696541.81 | 100 | 914161.67
São Joaquim, 30 de Março de 2023.
_________________________________
Diego Mesquita Ribeiro
Eng° Resp. - CREA-SC 172393-2

## Composição
Composição | 001 | Concreto armado 25MPA, incluindo formas, aço(corte e dobragem), espalhamento e adensamento e desforma. ( PILARES E VIGAS ) | UNID. |  | 0 | 2649.89
SINAPI | 38408 | CONCRETO USINADO FCK=25MPA | M3 | 1 | 564.94 | 564.94
SINAPI | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 1 | 36.62 | 36.62
SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 26.56 | 106.24
SINAPI-I | 1346 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | M2 | 15 | 45 | 675
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 25.4 | 101.6
SINAPI | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 22.94 | 34.41
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 26.74 | 106.96
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 18.42 | 147.36
SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 5 | 1.56 | 7.8
SINAPI | 43058 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 25 | 9.4 | 235
SINAPI | 43058 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | KG | 45 | 9.4 | 423
SINAPI-I | 43061 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | KG | 20 | 9.36 | 187.2
SINAPI-I | 43132 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 1 | 23.76 | 23.76
Composição | 002 | Concreto armado 25MPA, incluindo formas, aço(corte e dobragem), espalhamento e adensamento e desforma. ( SAPATAS) | UNID. |  | 0 | 1419.04
SINAPI | 38408 | CONCRETO USINADO FCK=25MPA | M3 | 1 | 564.94 | 564.94
SINAPI | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 1 | 36.62 | 36.62
SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 26.56 | 53.12
SINAPI-I | 1346 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | M2 | 5 | 45 | 225
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 25.4 | 50.8
SINAPI | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.94 | 22.94
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 26.74 | 106.96
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 18.42 | 92.1
SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 5 | 1.56 | 7.8
SINAPI | 43058 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | KG | 25 | 9.4 | 235
SINAPI-I | 43132 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 1 | 23.76 | 23.76
Composição | 003 | Ponto de tomada completo de sobrepor incluindo (módulos, caixa elétrica, eletroduto e fixação) | UNID. | 1 | 0 | 85.64
SINAPI | 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 1 | 18.83 | 18.83
SINAPI | 7528 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UNID. | 1 | 9.3 | 9.3
SINAPI-I | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 2 | 12.56 | 25.12
SINAPI-I | 39351 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ | UNID. | 1 | 3.68 | 3.68
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 32.58 | 16.29
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 24.83 | 12.42
Composição | 004 | Ponto de iluminação completo de sobrepor incluindo (módulos, caixa elétrica, eletroduto e fixação) | UNID. | 1 | 0 | 85.9
SINAPI | 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 1 | 18.83 | 18.83
SINAPI | 12128 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UNID. | 1 | 9.54 | 9.54
SINAPI-I | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE, INCLUSO FIXAÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 2 | 12.57 | 25.14
SINAPI-I | 39351 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ | UNID. | 1 | 3.68 | 3.68
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 32.58 | 16.29
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 24.83 | 12.42
Composição | 005 | Ponto de iluminação paralelo completo de sobrepor incluindo (módulos, caixa elétrica, eletroduto e fixação) | UNID. | 1 | 0 | 93.29
SINAPI | 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 1 | 18.83 | 18.83
SINAPI | 38070 | INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UNID. | 1 | 16.93 | 16.93
SINAPI-I | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE, INCLUSO FIXAÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 2 | 12.57 | 25.14
SINAPI-I | 39351 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ | UNID. | 1 | 3.68 | 3.68
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 32.58 | 16.29
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 24.83 | 12.42