## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | ROTULAS COM BLOCOS DE CONCRETO VAZADOS E PAISAGISMO CENTRO DE SÃO JOAQUIM - SÃO JOAQUIM - SC |  | LOCAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
ÁREA: | 200,55m² |  |  | MUNICÍPIO | São Joaquim
ITEM | SINAPI 07/2023 | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO | BDI | PREÇO | PREÇO TOTAL
[5 empty] | UNITÁRIO |  | COM BDI
1.0 |  | CONSTRUÇÃO
1.1 |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS
1.1.1 | 4813 | Placa de obra em chapa galvanizada | m² | 2.88 | 250 | 26.5 | 316.25 | 910.8
1.1.2 | 99059 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes | m | 80 | 20 | 26.5 | 25.3 | 2024
1.1.3 | 10776 | Locação de container, 2,30X6,00mt, sem divisórias e sem sanitário | mês | 3 | 699.21 | 26.5 | 884.5 | 2653.5
[5 empty] | subtotal | 5588.3
1.2 |  | RÓTULA
1.2.1 | 96620 | Lastro de concreto magro, para base de nivelamento e assentamento dos blocos (seção do lastro: 70x7cm) | m³ | 0.26 | 652.49 | 26.5 | 825.4 | 214.6
1.2.2 | Pesquisa de Mercado | Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado, formando floreiras, dimensão 64x54x25 cm cada peça, cor cinza (natural). Incluso rejuntamento interno | Unid. | 98 | 109 | 26.5 | 137.89 | 13513.22
[5 empty] | subtotal | 13727.82
1.3 |  | CANTEIRO 1
1.3.1 | 96620 | Lastro de concreto magro, para base de nivelamento e assentamento dos blocos (seção do lastro: 40x7cm) | m³ | 0.47 | 652.49 | 26.5 | 825.4 | 387.94
1.3.2 | Pesquisa de Mercado | Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado, formando floreiras, dimensão 38,5X38,5X25 cm cada peça, cor cinza (natural). Incluso rejuntamento interno | Unid. | 152 | 65 | 26.5 | 82.23 | 12498.96
[5 empty] | subtotal | 12886.9
1.4 |  | CANTEIRO 2
1.4.1 | 96620 | Lastro de concreto magro, para base de nivelamento e assentamento dos blocos (seção do lastro: 40x7cm) | m³ | 0.47 | 652.49 | 26.5 | 825.4 | 387.94
1.4.2 | Pesquisa de Mercado | Blocos de concreto pré-fabricado, vazado e dentado, formando floreiras, dimensão 38,5X38,5X25 cm cada peça, cor cinza (natural). Incluso rejuntamento interno | Unid. | 258 | 65 | 26.5 | 82.23 | 21215.34
[5 empty] | subtotal | 21603.28
1.5 |  | PAISAGISMO
1.5.1 | 98505 | Plantio de Forração - Lantana Amarela | m² | 17.51 | 55.34 | 26.5 | 70.01 | 1225.88
1.5.2 | 98505 | Plantio de Forração - Trapoeraba roxa | m² | 146.88 | 55.34 | 26.5 | 70.01 | 10283.07
1.5.3 | 7253 | Terra Vegetal | m³ | 10 | 158.57 | 26.5 | 200.59 | 2005.9
[5 empty] | subtotal | 13514.85
1.6 |  | SERVIÇOS FINAIS
1.6.1 | 98519 | Limpeza final da obra | m² | 164.39 | 1.91 | 26.5 | 2.42 | 397.82
[5 empty] | subtotal | 397.82
|  | TOTAL AMPLIAÇÃO | [5 empty] | 67718.97
TOTAL GERAL |  |  | 67718.97
São Joaquim, 21 de Agosto de 2023.
_________________________________
Diego Mesquita Ribeiro
Eng° Resp. - CREA-SC 172393-2

## Cronograma
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O A Q U I M
PRAÇA JOÃO RIBEIRO, 01 - CENTRO
CNPJ 82 561 093 /0001-98
Administração 2021/2024
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
INTERESSADO |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM
LOCAL |  |  |  | ROTULAS COM BLOCOS DE CONCRETO VAZADOS E PAISAGISMO CENTRO DE SÃO JOAQUIM - SÃO JOAQUIM - SC
DATA |  |  |  | 2023-08-21
M Ê S
ITEM | SERVIÇOS | PESO | VALOR | 1 |  | 2 |  | 3
|  | % | ITEM | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS | 8.25 | 5588.3 | 100% | 5588.3 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | RÓTULA | 20.27 | 13727.82 | 100% | 13727.82 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | CANTEIRO 1 | 19.03 | 12886.9 | 40% | 5154.76 | 60% | 7732.14 | 0% | 0
4 | CANTEIRO 2 | 31.9 | 21603.28 | 0% | 0 | 50% | 10801.64 | 50% | 10801.64
5 | PAISAGISMO | 19.96 | 13514.85 | 0% | 0 | 50% | 6757.43 | 50% | 6757.43
6 | SERVIÇOS FINAIS | 0.59 | 397.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 397.82
|  | 100 | 67718.97 | 36.14 | 24470.88 | 37.35 | 25291.21 | 26.52 | 17956.89
|  | 100 | 67718.97 | 36.14 | 24470.88 | 73.49 | 49762.09 | 100 | 67718.97
____________________________________
Diego Mesquita Ribeiro
Eng° Resp. - CREA-SC 172393-2

## Composição
Composição | 001 | Concreto armado 25MPA, incluindo formas, aço(corte e dobragem), espalhamento e adensamento e desforma | UNID. |  | 0 | 2722.49
SINAPI | 90284 | CONCRETO FCK=25MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 | 1 | 533.13 | 533.13
SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 23.98 | 95.92
SINAPI-I | 1346 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | M2 | 15 | 60 | 900
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 24.43 | 97.72
SINAPI | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 22.23 | 33.35
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 24.14 | 96.56
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 18.05 | 144.4
SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 5 | 1.53 | 7.65
SINAPI | 43058 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 50 | 10.71 | 535.5
SINAPI-I | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO | KG | 25 | 10.18 | 254.5
SINAPI-I | 43132 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 1 | 23.76 | 23.76
Composição | 002 | Parede de Madeira em Eucalipto incluindo estrutura, material e mão de obra | UNID. | 1 | 0 | 121.86
SINAPI | 43614 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 6.66 | 14.22 | 94.71
SINAPI | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 12,25 REGIAO - BRUTA | M | 1 | 12.25 | 12.25
SINAPI-I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.1 | 26.81 | 2.68
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 24.43 | 12.22
Composição | 003 | Parede de Madeira em Eucalipto incluindo estrutura, material e mão de obra | UNID. | 1 | 0 | 121.86
SINAPI | 43614 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 6.66 | 14.22 | 94.71
SINAPI | 4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 12,25 REGIAO - BRUTA | M | 1 | 12.25 | 12.25
SINAPI-I | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.1 | 26.81 | 2.68
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 24.43 | 12.22